ДОГОВОР ПОДРЯДА № \_\_\_\_\_\_\_

**«Выполнение подрядных работ по модернизации сети доступа ADSL Архангельское Архангельский район, Верхний Изяк, Николаевка, Ильина Поляна Благовещенский район, выполнение подрядных работ по развитию распределительной сети ЛС Сарт-Лобово Иглинский район**»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| г. Уфа |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

**ПАО «Башинформсвязь»**, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора **Долгоаршинных Марата Гайнулловича,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по модернизации сети доступа ADSL и развитию распределительной сети ЛС.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с настоящим договором выполнить комплекс работ по модернизации сети доступа ADSL в н.п. Архангельское Архангельский район, Верхний Изяк, Николаевка, Ильина Поляна Благовещенский район в количестве 288 портов и по развитию распределительной сети ЛС в н.п. Сарт – Лобово Иглинский район в количестве 140 линейных пар (далее – «Работы), в соответствии с Локальным сметным расчетом, утвержденной Сторонами Договора (Приложение № 4 к Договору) и техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), по объектам согласно адресным планам (Приложение № 2 к настоящему Договору) и сдать Заказчику по акту №КС-14, а Заказчик обязуется принять от Подрядчика объект и произвести оплату.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с рабочими чертежами и проектно-сметной документацией, утвержденных Заказчиком. Перед началом производства работ Подрядчик обязан получить у Заказчика рабочие чертежи.

1. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору составляет не более:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

2.2. Стоимость основных строительных материалов (не учтенных в ТЕРм и ФЕРм) и оборудования, используемых при выполнении работ, не включена в указанную в п. 2.1. Договора стоимость работ. В стоимость работ включена стоимость получения Подрядчиком технических условий на пересечение сторонних коммуникаций, всех видов согласований и временный отвод земли на период строительства.

2.3. Основные строительные материалы (не учтенные в ТЕРм и ФЕРм) для выполнения работ предоставляются Подрядчику Заказчиком. Перечень основных строительных материалов (не учтенные в ТЕРм и ФЕРм), переданных Заказчиком Подрядчику в работу и используемых Подрядчиком при исполнении настоящего Договора, отражается в отчете о расходе основных строительных материалов (не учтенных в ТЕРм и ФЕРм) по форме М-29. Стоимость использованных материалов включается в формы КС-2, КС-3 по цене, предоставленной Заказчиком. Стоимость переданных материалов не увеличивают стоимость подрядных работ. Остатки материалов, неиспользованных Подрядчиком в процессе выполнения работ не подлежит возврату Заказчику. Такие остатки считаются реализованными Подрядчику по стоимости, указанной в акте сверки по остаткам давальческих материалов плюс 18% НДС. Срок оформления Акта сверки составляет 5 рабочих дней с момента утверждения акта по форме №КС-14. В противном случае материалы считаются реализованными Подрядчику по цене, указанной в акте сверки по остаткам давальческих материалов плюс 25% и плюс 18% НДС.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для исполнения настоящего договора Подрядчик обязуется:

3.1. Составить ППР и согласовать его с Заказчиком в срок до 5-ти дней с момента заключения Договора.

3.2. Выполнять все работы в объёме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре, сдать работы Заказчику в состоянии, обеспечивающим нормальную эксплуатацию объекта в соответствии с требованиями СНиП и РД отрасли связи, до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

3.3. Получать необходимые технические условия, согласования со сторонними организациями, заключать договора, необходимые для нормальной эксплуатации объекта по доверенности Заказчика.

3.4. До начала производства работ (но не позднее 10 дней с даты заключения Договора) получить согласование с собственниками жилых домов на проведение строительно-монтажных работ по размещению сетей (в виде протокола собрания собственников с принятым решением о разрешении размещения сетей в жилом доме, оформленном в полном соответствии со ст. ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ) и передать Заказчику.

3.5. В период действия настоящего договора и в течение одного года с момента сдачи выполненных работ Заказчику не заключать с другими лицами аналогичных договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в настоящем договоре, выданным Заказчиком и не строить подобных сетей для собственных нужд.

3.6. Выполнять в срок и в полном объёме свои обязательства по ежемесячному предоставлению Заказчику форм №КС-2, КС-3, М-29, ведению журнала выполненных работ по форме КС-6 и КС-6а.

3.7. Назначить приказом сотрудника, ответственного за организацию работ и переговоры с Заказчиком и известить об этом Заказчика.

3.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты завершения работ вывезти мусор, строительное оборудование, технику с места производства работ.

3.9. Подрядчик несет ответственность:

– за ненадлежащее, несвоевременное и некачественное исполнение работ по настоящему договору.

– за технику противопожарной и иной безопасности, охрану труда, охрану окружающей среды и экологии в период выполнения работ до сдачи объекта Заказчику по акту формы № КС-14.

– за сохранность и работоспособность предоставленных Заказчиком оборудования или иного имущества, переданного Подрядчику для исполнения работ по настоящему договору, в случае повреждения или порчи оборудования по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать возмещения ущерба или его замены.

- перед третьими лицами за несоблюдение пп. 3.3, 3.4, 3.8. настоящего Договора.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для исполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1. Обеспечивать технический и авторский надзор за качеством и выполненным объемом работ.

4.2. Выдать Подрядчику рабочие чертежи и проектно-сметную документацию.

4.3. Обеспечивать Подрядчика строительными материалами в порядке, предусмотренном п. 2.3. Договора, по письменному обращению Подрядчика. В случае отсутствия у Заказчика при обращении Подрядчика возможности обеспечения последнего необходимыми строительными материалами, Подрядчик имеет право приобрести необходимые материалы у третьих лиц, при обязательном условии предварительного письменного согласования с Заказчиком перечня и цены приобретаемых материалов.

4.4. В случае невозможности выполнения отдельных видов работ, согласовывать корректировку утвержденного ранее перечня работ по письменному обращению Подрядчика с оформлением результатов протоколом технического совещания, утвержденным Сторонами. Указанные корректировки не приводят к изменению стоимости настоящего договора.

4.5. Выполнять в полном объёме все свои обязательства.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. По настоящему договору работы выполняются в срок с даты подписания договора до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г., в соответствии с план-графиком, приведенном в Приложении № 5 к Договору.

5.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки работ, а также в связи с изменением законодательных актов или возникших обстоятельств непреодолимой силы, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон в письменной форме в форме дополнительного соглашения.

5.3. По соглашению сторон работы на объекте могут быть приостановлены (законсервированы) на определённый срок. В таких случаях платежи, срок сдачи и сохранность объекта оговаривается сторонами письменно.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных План-графиком (Приложение №5), более чем на 10 рабочих дней, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке, в соответствии с п. 9.3. настоящего Договора.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЁТЫ

6.1. Подрядчик ежемесячно, в срок до 20-го числа отчетного месяца, предоставляет Заказчику акты выполненных строительно-монтажных работ по форме № КС-2, заверенные представителями (кураторами), назначенными в соответствии с п. 7.4 настоящего договора, и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3. Обязательным документом, прилагаемым к Акту по форме № КС-2, является отчет о расходе основных строительных материалов (не учтенных в ТЕРм и ФЕРм) по форме М-29, заверенный ответственными лицами (МОЛы в структурных подразделениях), выдавшими ранее материалы в работу .

При непредставлении в указанный срок вышеуказанных документов (форм № КС-2, КС-3, М-29) приемка выполненных объемов и стоимости работ переносится на следующий отчетный период.

6.2. Заказчик обязан в \_\_\_\_\_\_\_\_тидневный срок со дня подписания сторонами актов выполненных работ (форм №КС-2, №КС-3, М-29) осуществлять промежуточные платежи соответственно стоимости выполненных работ.

6.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение \_\_\_\_-ти календарных дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору, после устранения выявленных недостатков, передачи Заказчику недостающих и исправленных документов из состава комплекта исполнительной документации на объект и утверждения акта приёмочной комиссии (форма № КС-14). Отсчет окончательного срока оплаты начинается с даты утверждения формы № КС-14.

6.4. Настоящим Стороны договорились, что проценты за пользование денежными средствами по денежным обязательствам Заказчика перед Подрядчиком, предусмотренные ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, Подрядчику Заказчиком не уплачиваются.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте:

7.1.1. Подрядчик от имени Заказчика и по его доверенности при производстве работ выполняет следующие виды Работ: оформление согласований и технических условий надзорных (согласующих) органов; оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований; получение и оплата технических условий от сторонних организаций; получение согласия собственников зданий и собственников помещений МКД на ввод кабелей в здание; прокладку ВОК, многопарных передаточных кабелей и кабелей эл. питания для оборудования по/внутри здания; земляные работы; вскрытие и восстановление дорожных и уличных покровов; тротуаров, газонов, прокладка кабельной канализации связи, устройство подземных вводов в здания; устройство переходов через дороги, нефте- и газопроводы, и т.п. методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ); устройство проколов под дорогами, тротуарами, сооружениями и т.п.; установка опор; оформление исполнительной документации.

7.2. Подрядчик осуществляет: соблюдение и согласование требований органов ГАСН, временные (на период ведения работ) подсоединения инженерных коммуникаций, создание геодезической разбивочной основы, гарантирует качество выполняемых работ.

7.3. Подрядчик согласно СНиП, РД и МР регулярно предъявляет Заказчику акты на скрытые работы. Некачественно выполненные объемы работ (с нарушением СНиП, РД и МР) или работы, не подтвержденные Заказчиком, оплате не подлежат.

7.4. Заказчик вправе осуществлять технический надзор через своих представителей (кураторов), назначенных внутренним распоряжением или приказом с указанием их прав и обязанностей. Заказчик имеет право беспрепятственного допуска ко всем видам работ в любой период ведения работ с целью контроля над соблюдением сроков, технологии и качества работ. При этом Заказчик имеет бесспорное право запрещения работ в случае нарушений или неудовлетворительного качества работ.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором (в том числе нарушение сроков, указанных в Приложении № 5 к Договору) Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5 % от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.6. В случае заключения Подрядчиком с другими лицами в период действия настоящего договора и/или в течение года с момента сдачи выполненных работ аналогичных договоров, которые должны исполняться (исполнялись) на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в настоящем договоре и задании, выданным Заказчиком, и/или строительства подобных сетей для собственных нужд (п. 3.5), Подрядчик уплачивает Заказчику по 100 000 руб. штрафных санкций за каждое выявленное нарушение условий п. 3.5 настоящего договора в течение 5-ти банковских дней с момента получения от Заказчика мотивированного требования об оплате штрафа.

7.7. Уплата неустойки и/или штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме КС-6, КС-6а. Подрядчик обязан еженедельно (каждый вторник) предоставлять в ОКС ПАО «Башинформсвязь» общий журнал работ (по форме КС-6) и журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а) в формате Excel (без подписи) на E-mail: [a.hajretdinov@bashtel.ru](mailto:a.hajretdinov@bashtel.ru).

7.9. Подрядчик при выполнении работ, при необходимости, должен обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение на месте выполнения работ.

8. ПРИЁМКА РАБОТ

8.1. Подрядчик передает Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала приёмки объекта письменное уведомление о полном окончании строительства, завершении всех работ по Договору и о готовности к проведению приемки. Подрядчик должен к этому моменту предоставить Заказчику комплект исполнительной документации по объекту в электронном виде (см. Приложение № 3 к настоящему договору) для проверки на соответствие требованиям МР и РД.

При обнаружении недостатков и замечаний по исполнительной документации Подрядчик должен устранить их в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи недостатков и замечаний в адрес Подрядчика.

После получения уведомления и при условии наличия комплекта исправленной и соответствующей исполнительной документации по объекту, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 5 (пяти) рабочих дней назначить Рабочую комиссию из числа представителей эксплуатирующих и структурных подразделений ПАО «Башинформсвязь» для проведения предварительных приёмо-сдаточных работ с обязательным участием полномочного представителя Подрядчика.

В случае если объект построен в соответствии с условиями настоящего Договора, проектной документации и действующими нормативными актами, стороны по результатам работы Рабочей комиссии подписывают акт предварительных приёмо-сдаточных работ. Наличие этого акта с положительным решением Рабочей комиссии является основанием для Заказчика для создания Приёмочной комиссии и оформления Акта приемки законченного строительством объекта Приёмочной комиссией по форме КС-14.

Промежуточные результаты работ по Договору Подрядчик сдаёт в соответствии со сроками, указанными в Плане-графике (Приложение № 5), с оформлением актов предварительных приёмо-сдаточных работ, где отражаются выполненные объемы работ, которые являются основанием для оформления форм № КС-2, КС-3, М-29. Оплата промежуточных результатов работ осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

8.2. В том случае если какие-либо работы не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные работы не удовлетворяют требованиям МР, проектной документации, Договора и/или действующих нормативных актов, и Рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности объекта к приёмке, то этот факт с перечислением замечаний, недостатков и сроков их устранения фиксируется в приложении к Акту предварительных приёмо-сдаточных работ и Подрядчику предоставляется копия этого Акта и приложения.

8.3. Подрядчик обязан устранить недостатки в указанные в акте сроки, если сроки не указаны, то в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний сторонами подписывается повторный Акт предварительных приёмо-сдаточных работ без замечаний.

8.4. За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки объекта по настоящему Договору Подрядчик должен предоставить Заказчику комплект исполнительной документации в электронном виде и передать позднее бумажный экземпляр, после устранения замечаний и недостатков, обнаруженных при проверке электронной версии (Приложение № 3). Факт соответствия фактически выполненных работ и предоставленной исполнительной документации отражается в акте предварительных приёмо-сдаточных работ наличием согласующей подписи представителя Заказчика, осуществляющего техническую приёмку выполненных работ в составе Рабочей комиссии Заказчика.

8.5. При сдаче объекта Подрядчик обязан, наряду с передачей всей необходимой документации, письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.6. Подрядчик обязан принять участие в сдаче объекта рабочей и приёмочной комиссии Заказчика и участвовать в подписании актов предварительных приёмо-сдаточных работ и акта по форме КС-14.

8.7. Устранение недостатков и замечаний, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приёмки объекта является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и замечаний производится Подрядчиком за свой счет.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все спорные вопросы, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия - Арбитражным судом Республики Башкортостан.

При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 7 (семь) календарных дней с даты получения претензии.

9.2. Все изменения, Приложения и дополнения к данному договору действительны, если они оформлены письменно и подписаны сторонами.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

– нарушения Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией;

– аннулирования свидетельства на строительную деятельность или другие акты, лишающие Подрядчика права на производство работ;

– задержка Подрядчиком начала производства работ, более чем на 10 рабочих дней, по причинам, не зависящим от Заказчика;

– нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных План-графиком (Приложение № 5), более чем на 10 рабочих дней;

– заключения Подрядчиком с другими лицами аналогичных договоров, которые исполняются (исполнялись) в период действия настоящего договора на территории, полностью или частично совпадающей с территорией, указанной в настоящем договоре и задании, выданным Заказчиком и/или строительства подобных сетей для собственных нужд.

– настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

В указанных в настоящем пункте случаях Договор считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с даты получения Подрядчиком от Заказчика письменного уведомления о расторжении Договора.

9.4. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта приёмки по форме КС-14, за исключением случаев неправильной эксплуатации объекта или повреждения объекта сторонними организациями, не связанными с Подрядчиком договорными или иными обязательствами.

9.5. Подрядчик гарантирует, что в течение гарантийного срока оптические, электрические, конструктивные и иные параметры и технические характеристики принятого объекта будут соответствовать нормам, обеспечивающим бесперебойное и качественное предоставление услуг потребителю.

9.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9.8. В случае выявления недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о выявленных недостатках. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления обязан прибыть к месту нахождения Заказчика для оформления Акта о выявленных недостатках.

9.9. Подрядчик обязуется устранить за свой счёт дефекты и недоделки, допущенные по вине Подрядчика, в течение 5 дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках.

9.10. В случае неприбытия для оформления Акта о выявленных недостатках в указанный срок, отказа Подрядчика от устранения или задержки устранения выявленных дефектов и недоделок на срок более, чем 5 дней с момента подписания Акта о выявленных недостатках, Заказчик вправе привлечь для исполнения необходимого объема работ стороннего исполнителя с предъявлением расходов Подрядчику. Указанные расходы должны быть уплачены в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления.

9.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по договору или одностороннего внесудебного расторжения договора, предусмотренного п. 5.4. настоящего договора.

9.12. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются ГК РФ и другими нормативными документами РФ.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Техническое задание.
2. Приложение № 2 – Адресный план.
3. Приложение № 3 – Требования и состав исполнительной документации.
4. Приложение № 4 – Локальный сметный расчет.
5. Приложение № 5 – План-график.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

**От Заказчика:**

ПАО «Башинформсвязь»

Юридический адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,32/1

Почтовый адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1

ИНН 0274018377

КПП 997750001

Расчетный счет р/с 40702810900000005674

в ОАО АБ «РОССИЯ»

БИК 044030861

Кор./счет 30101810800000000861 в Северо-Западном Главном Управлении Банка России

ОКОНХ 52300

ОКПО 01150144

ОГРН 1020202561686

**От Подрядчика:**

Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по 1 экз. для каждой стороны.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
| Генеральный директор  ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.Г. Долгоаршинных / | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |

**Приложение № 3**

**к договору № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

Требования к составу исполнительной документации

на сети ADSL, распределительные сети ЛС и ВОЛС в ПАО «Башинформсвязь»

1. Исполнительная документация на сети ADSL и распределительные сети ЛС оформляется в строгом соответствии с положениями и требованиями «Методических рекомендаций для подрядных организаций по оформлению исполнительной документации на работы, выполненные по строительству, развитию и реконструкции сетей связи ПАО «Башинформсвязь» (далее МР) последней редакции, действующей на момент сдачи объекта.
2. Исполнительная документация на ВОЛС, попадающих под определение магистральных или зоновых (или являющихся их частью) линий связи в составе объекта, оформляется на основании РД 45.156-2000.
3. Перечень документов, входящих в состав комплекта исполнительной документации по объекту связи см. в приложении в составе МР.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
| Генеральный директор  ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /М.Г. Долгоаршинных/ | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

**Приложение № 5**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |
|  | **План-график выполнения подрядчиком работ** |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| **Ид.** | **Название объекта** | **Окончание работ**  **(акт приёмочной комиссии должен быть подписан не позднее указанной даты)** | |
| **Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1 |  |  | |
| 2 |  |  | |
| 3 |  |  | |
| 4 |  |  | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | |  |
|  |  | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** | | Генеральный директор  ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.Г. Долгоаршинных/ | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | | | |  |  | | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** | | Генеральный директор  ОАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Р.Р. Сафеев / | Генеральный директор  ЗАО «Дект-Стандарт»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Р.Р. Шакиров/ | |  |