|  |  | Приложение №1.1 к Документации о закупке |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение подрядных работ по модернизации сети доступа ADSL Архангельское Архангельский район, Верхний Изяк, Николаевка, Ильина Поляна Благовещенский район, выполнение подрядных работ по развитию распределительной сети ЛС Сарт-Лобово Иглинский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, IP-TV абонентам Архангельского, Благовещенского и Иглинского районов РБ |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство сети доступа ADSL: 1 510 000 (Один миллион пятьсот десять тысяч) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 288 портов, 140 линейных пар, включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до: Архангельский район н.п. Архангельское- 20.06.16 г. Благовещенский район н.п. Верхний Изяк, Николаевка, Ильина Поляна- 18.07.16 г. Иглинский район н.п. Сарт-Лобово - 18.07.16 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств: Архангельский район: н.п.: Архангельское – 144 порта Благовещенский район: н.п. Верхний Изяк, Николаевка, Ильина Поляна – 144 порта. Иглинский район: н.п. Сарт-Лобово - 140 линейных пар |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 2. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений СНиП, ВСН, РД: 3. н.п. Архангельское: 3.1. Установка опор/подпор – 57 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 3.2. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 1,5 км. 3.3. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 0,3 км. 3.4. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 0,2 км. 3.5. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 0,8 км. 3.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 10 – 1 шт. 3.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 3.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 1 шт. 3.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 1 шт. 3.10. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 10 шт. 3.11. Установка желоба защитного с накладками – 30 м. 3.12. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 4. н.п. Верхний Изяк: 4.1. Установка опор/подпор – 58 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 4.2. Подвеска КЦППэпЗ 10х2 – 0,8 км. 4.3. Подвеска КЦППэпЗ 20х2 – 1,3 км. 4.4. Подвеска КЦППэпЗ 30х2 – 0,3 км. 4.5. Подвеска КЦППэпЗ 50х2 – 0,5 км. 4.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 10 – 3 шт. 4.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 2 шт. 4.8. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 6 шт. 4.9. Монтаж ЯК-20 с монтажом заземления – 4 шт. 4.10. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 5. н.п. Николаевка: 5.1. Установка опор/подпор – 40 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 5.2. Подвеска КВАЗЭП 10х2 – 1,95 км. 5.3. Подвеска КВАЗЭП 20х2 – 0,45 км. 5.4. Подвеска КВАЗЭП 30х2 – 1,0 км. 5.5. Подвеска КЦППэП 5х2 – 0,6 км. 5.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 2 шт. 5.8. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 6 шт. 5.9. Монтаж ЯК-20 с монтажом заземления – 3 шт. 5.10. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 6. н.п. Ильина Поляна: 6.1. Установка опор/подпор – 10 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 6.2. Подвеска КВАЗЭП 10х2 – 1,0 км. 6.3. Подвеска КВАЗЭП 20х2 – 0,25 км. 6.4. Подвеска КВАЗЭП 30х2 – 1,05 км. 6.5. Подвеска КВАЗЭП 50х2 – 0,5 км. 6.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 10 – 1 шт. 6.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 4 шт. 6.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 2 шт. 6.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 2 шт. 6.10. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 4 шт. 6.11. Монтаж ЯК-20 с монтажом заземления – 3 шт. 6.12. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 7. н.п. Сарт-Лобово: 7.1. Установка опор/подпор – 90 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 7.2. Прокладка ОКБ-0,22-8П– 0,2 км. 7.3. Подвеска КЦППэпЗ 10х2 – 1,0 км. 7.4. Подвеска КЦППэпЗ 20х2 – 0,85 км. 7.5. Подвеска КЦППэпЗ 30х2 – 0,5 км. 7.6. Подвеска КЦППэпЗ 50х2 – 0,8 км. 7.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 3 шт. 7.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 7.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 2 шт. 7.10. Монтаж ЯК-20 с монтажом заземления – 9 шт. 7.11. Монтаж муфт МТОК А1/216 - 1 шт. 7.12. Монтаж муфт МПЗ - 1 шт. 7.13. Комплект ввода №7 для ОК - 1 шт. 7.14. Установка желоба защитного с накладками – 60 м. 7.15. Монтаж ШКОС-8 – 1 шт. 7.16. Установка ТШ (с основанием и заземлением) – 1 шт. 7.17. Монтаж кросса на 400№№ (полный комплект с установкой БКТО 200х2) - 1 шт. 7.18. Установка столбика опознавательного – 3 шт. 7.19. Устройство открытых переходов – 200 м. 7.20. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 8. Выполнить нумерацию установленных опор и кабельных ящиков. 9. В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания. 10.Предоставить исполнительную документацию в электронном и бумажном виде в строгом соответствии с положениями и требованиями «Методических рекомендаций ПАО «Башинформсвязь» для подрядных организаций...» и Приложения к ним. Предъявление комплекта исполнительной документации и устранение замечаний и недостатков по исполнительной документации до сдачи объекта является обязательным условием. 11. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. 12. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 24. Пусконаладочные работы. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 13. Участник закупки должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству не менее 1-го года. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен представить информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ с предоставлением отзывы заказчиков по опыту выполнения аналогичных работ (по характеру и степени сложности). 14. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ПАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 15. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 16. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 17. Участник закупки в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 18. Участник закупки в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, имеющем необходимую квалификацию. 19. Участник закупки должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Заместитель начальника отдела управления закупками ПАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru ведущий специалист ОКС ЦАУ ПАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru вед. инженер ЛТЦ Кармаскалинский ПАО «Башинформсвязь» - Рыжиков В.В. тел. 8-347-221-55-36 e-mail: Ryzhikov@bashtel.ru начальник ЛТЦ Благовещенский ПАО «Башинформсвязь» Блонский В.Е. тел. 8-347-221-55-37 e-mail: v.blonskij@bashtel.ru начальник ЛТЦ Иглинский ПАО «Башинформсвязь» Балхияров И.Р. тел. 8-347-221-57-81 e-mail: i.balhiyarov@bashtel.ru |