##### ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**на выполнение проектно-изыскательных**

**и строительно – монтажных работ по созданию ВОЛС**

**в г. Уфа и Республике Башкортостан**

**заключенный между:**

**ПАО «Башинформсвязь»**

**и**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Уфа

2019г.

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Алферова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеуказанные термины, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящей статьёй:

**«Договор»:** Настоящий документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, со всеми приложениями, а также всеми дополнениями просто и изменениями, которые подписаны Сторонами в период его действия.

**«Заказчик»:** Организация, в интересах которой осуществляются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

**«Стороны»:** Подрядчик и Заказчик.

**«ВОЛС»:** Волоконно-оптическая линия связи, представляющая собой волоконно-оптический кабель, проложенный между объектами Заказчика, включая линейно-кабельные сооружения.

Объект – ВОЛС, Пусковой комплекс, ЛКС - ПИР и СМР которых предусмотрены настоящим Договором

**«Трасса»:** Территория, на которой будет размещен ВОЛС.

**«Площадка»:** территория, на которой выполняются Работы, в том числе: проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, работы по прокладке коммуникаций к ВОЛС.

**«Работы»:** Комплекс работ по созданию ВОЛС, включающий в себя комплекс проектно-изыскательских работ, строительно-монтажные работы, осуществление авторского надзора, оформление полного пакета разрешительной документации на проектирование и строительство, устранение недоделок и дефектов Работ, выявленных в процессе выполнения Работ и периода Гарантийной эксплуатации, организация сдачи законченной строительством ВОЛС рабочей комиссии, и участие в приемочной комиссии.

**«Скрытые работы»:** Отдельные виды работ, которые недоступны для визуальной оценки при сдаче ВОЛС или Пускового комплекса рабочей и/или приемочной комиссии и предъявляемые Подрядчиком к осмотру и приемке до их закрытия последующими работами и конструкциями.

**«Представитель Подрядчика»:** Надлежащим образом уполномоченное лицо, представляющее на основании предоставленных ему полномочий и в соответствии с настоящим Договором интересы Подрядчика на Строительной площадке и которое от имени и за счет Подрядчика совершает все необходимые действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ в пределах своих полномочий.

**«Представитель Заказчика»:** Надлежащим образом уполномоченное лицо, которое, в соответствии с предоставленными ему полномочиями и на основании настоящего Договора от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Работ, осуществляет проверку качества Работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям Договора, СНиП и выполняет иные действия от имени и в интересах Заказчика.

**«Разрешительная документация»:** Документация, включающая в себя все необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ и оформленная и полученная Подрядчиком в период проведения Работ (на этапе ПИР и СМР, при сдаче ВОЛС в эксплуатацию): разрешения, согласования, правовые и иные документы в том числе. **«Проектная документация»:** проектная документация на весь объем работ, материалы инженерных изысканий, технические условия и паспорта на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия; документация, получаемая от заводов-изготовителей, и другая документация, необходимая для выполнения работ по эксплуатации ВОЛС или Пускового комплекса. Проектная документация по прокладке волоконно-оптического кабеля выполняется и согласовывается в соответствии с действующими на территории Российской Федерации международными и государственными стандартами, нормативными и руководящими документами и имеет единый титул на всю ВОЛС.

**«Исполнительная документация»**: комплект рабочих чертежей на строительство ВОЛС с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ; акты на скрытые работы; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами (РД 45.156-2000; РД 45.190-2001).

**«Техническое задание»**: документ определяющий содержание и объем работ, выполняемых по заказам к настоящему Договору. **«СНиП»:** Строительные нормы и правила, установленные законодательными и нормативными актами на территории Российской Федерации на дату подписания Договора.

**«Акт освидетельствования скрытых работ»:** Документ, подтверждающий, что Скрытые работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора, проверены и одобрены Заказчиком до их закрытия.

**«Акт приемки законченного строительством объекта»** по форме № КС-11: Документ, подтверждающий выполнение обязательств Подрядчика по СМР на ВОЛС.

**«Оборудование»:** означает любое оборудование, предусмотренное Проектной документацией, которое необходимо для сооружения ВОЛС. Для строительства ВОЛС Оборудование предоставляется Подрядчиком на условиях определённых в настоящем Договоре. Передача Оборудования Заказчика оформляется Сторонами путем подписания двустороннего Акта приемки-передачи Оборудования Заказчика.

**«Материалы»:** означает любые материальные ресурсы (волоконно-оптический кабель - ВОК, муфты, кабельные колодцы, кабельные каналы и др. строительные материалы, оборудование, конструкции, изделия, аксессуары для монтажа и прочие), которые необходимы для строительства ВОЛС, указанные в Проектной документации и соответствующих спецификациях к Проектной документации. Для строительства ВОЛС Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях определенных в настоящем Договоре.

**«Временные сооружения»:** Здания и сооружения любого типа, устанавливаемые на Площадке, необходимые для выполнения работ по исполнению настоящего Договора.

**«День/дни/х-дневный срок»:** Срок, исчисляемый рабочими днями, если иное прямо не предусмотрено Договором.

**«Дата Начала Работ»:** Дата, указанная в соответствующей статье настоящего Договора.

**«Гарантийный период»:** 36 месяцев со дня подписания «Акта приемки законченного строительством объекта».

**«ВОЛС»:** волоконно-оптическая линия связи.

**«ВОК»:** волоконно-оптический кабель.

**«ВРМ»:** волоконно-распределительный модуль, оптический кросс

**«ЛКС»:** линейно-кабельные сооружения.

**«ТЗ»:** техническое задание.

**«ГНБ»:** горизонтально-направленное бурение.

**«ПИР**»: проектно-изыскательские работы.

**«СМР»**: строительно-монтажные работы.

**«Роскомнадзор»:** Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

**«Главгосэкспертиза»** - государственные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти или органам исполнительной власти субъектов Российской федерации и уполномоченные на проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и материалов инженерных **изысканий, выполняемых для таких объектов.**

**«Госстройнадзор»** - федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора.

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

## По настоящему Договору, Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить комплекс проектно – изыскательных и строительно-монтажных работ по созданию волоконно-оптических линий связи Заказчика (далее Объекта) на территории г. Уфы и Республике Башкортостан в интересах Заказчика, в соответствии с условиями настоящего Договора и сдать положительный результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ.

## Перечень создаваемых Объектов, их протяженность, сроки и стоимость их создания устанавливается в Заказе на выполнение работ (Приложение №2 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

## Стоимость Заказа формируется путем суммирования стоимости видов работ, с учетом их протяженности, на основании Приложения №1, к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора

## Работы по созданию Объекта, установленные в Заказе, выполняются Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также Техническим заданием Приложение №5, к Договору.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

## **Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:**

## Предоставить Подрядчику на дату подписания Заказа на выполнение работ по созданию Объекта утвержденные Технические задания (ТЗ) (Приложение №5, к Договору).

## Выдать Подрядчику доверенность на право проведения Работ по настоящему Договору.

## При отсутствии обоснованных возражений рассматривать, согласовывать, утверждать и подписывать оформленную и предоставляемую Подрядчиком документацию (письма, запросы, договоры, проектную документацию, заключения, согласования), необходимую для выполнения Работ.

## Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, используя при этом качественные критерии, предусмотренные действующим законодательством РФ, СНиП и другими нормативными документами, техническими стандартами и условиями, применяемыми в строительстве и связи (в части касающейся), рекомендациями заводов изготовителей применяемого Оборудования и Материалов, а также нормами, согласованными Сторонами.

## Осуществлять согласование материалов и оборудования, по представлению Подрядчика и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

## При отсутствии обоснованных замечаний осуществлять приемку Работ в соответствии с условиями Заказа и настоящего Договора.

## **Для выполнения настоящего Договора Заказчик имеет право:**

## Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

## Вносить изменения в объем Работ путем дачи письменного распоряжения с указанием:

### Увеличить или сократить объем Работ.

### Исключить любую часть Работ.

### Изменить характер, требования к качеству или виду любой части Работ.

### Выставить дополнительные требования, необходимые для завершения строительства Объекта.

**3.8.5** Не принимать от Подрядчика результаты проектных работ в случае, если работы выполнены силами организации, не имеющей все необходимые, выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации.

### Примечание.

#### Указанные распоряжения являются обязательными для Подрядчика при условии, что их выполнение не повлияет на стоимость или срок завершения строительства. В противном случае, Подрядчик приступает к выполнению указанных Заказчиком дополнительных работ только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении объемов, стоимости Работ и/или сроков выполнения Работ.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

## **Для выполнения настоящего Договора Подрядчик обязуется, руководствуясь положениями настоящего Договора, законодательством Российской Федерации, а также иными нормативными и нормативно-правовыми документами в области проектирования, строительства и связи, а также рекомендациями изготовителей оборудования и материалов, используемых при производстве Работ, выполнить все Работы по созданию Объекта в соответствии с выданной Заказчиком доверенностью в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Заказом, и сдать Заказчику законченный строительством Объект, в том числе, но не ограничиваясь:**

4.1 Подрядчик согласовывает условия проекта Заказа в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки Заказчиком соответствующего проекта Заказа. По истечении указанного срока Подрядчик обязуется направить Заказчику либо подтверждение согласования проекта Заказа, либо мотивированный отказ от согласования. Данные подтверждения или отказа должны быть отправлены Заказчику по факсу или электронной почте. Отсутствие ответного уведомления (посредством электронной почты) о подтверждении принятия Вами Заказа (либо его отклонении) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения настоящего Заказа от Заказчика - считается принятием Заказа.

## 4.2. Выполнить за свой счет все требования Технических условий на проектирование и строительство Объекта, полученные от сторонних организаций, обеспечить выполнение всех технических и иных условий на местах.

## 4.3. Использовать при строительстве Объекта официально согласованные с Заказчиком Материалы и Оборудование.

## 4.4. При необходимости возвести на Площадке Временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ;

## 4.5. Не допускать использования в ходе выполнения Работ Материалов и Оборудования, которые могут привести к нарушению требований по безопасности строительных работ и охране окружающей среды.

## 4.6. Использовать сертифицированное и поверенное оборудование.

## 4.7. Осуществить за свой счет сохранность ВОК.

## 4.8. Нести полную ответственность за уничтожение или порчу Объекта, материалов, результатов работ и находящегося на Площадках имущества Заказчика и третьих лиц, вплоть до подписания «Акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией» по форме №КС-11.

## 4.9. Своевременно, в соответствии с условиями договора, предъявлять претензии поставщикам и субподрядчикам по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения ими договорных обязательств.

## 4.10. Обеспечить за свой счёт временное электроснабжение приборов и оборудования Подрядчика, необходимого для Работ на Объекте, в том числе проведения необходимых измерений.

## 4.11. Предоставить Заказчику, организациям, осуществляющим технический надзор, для контроля все необходимые материалы и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей.

## 4.12. Нести ответственность за все обязательства и расходы, связанные с поездками и пребыванием на территории РФ специалистов и рабочих Подрядчика. А также нести исключительную ответственность за соблюдение специалистами и рабочими Подрядчика законодательства, определяющего условия и порядок пребывания и работы в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

## 4.13. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ как в отношении Персонала Подрядчика, иных лиц, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика и/или его Персонала.

## 4.14. Предоставлять еженедельный, утвержденной формы, письменный отчет Заказчику о текущем статусе выполнения Работ по Объекту.

## 4.14.1 Подписывать акты сверки взаимозачетов и представлять их по требованию Заказчика в течение 2-х рабочих дней с момента требования.

4.14.2 Подрядчик обязуется для размещения волоконно-оптического кабеля Заказчика за собственный счет выполнить работы по:

- строительству / докладе / восстановлению телефонной канализации,

- прокладке защитной полиэтиленовой трубки в грунте,

- строительству дополнительных кабель-каналов в существующей кабельной канализации,

- перебивке колодцев телефонной канализации и т.д.

Результат таких работ является собственностью заказчика.

## **4.15. На этапе Проектно-изыскательских работ (ПИР):**

### **4.15.1. При проведении Предпроектных работ:**

### 4.15.1.1.Провести при необходимости с привлечением представителя Заказчика обследования трассы Объекта на основании данных по архитектуре сети, предоставляемых Заказчиком.

### 4.15.1.2 Получить Технические условия на проектирование и прокладку ВОК, а также размещение оборудования Объекта от владельцев коммуникаций, зданий, сооружений, а также заинтересованных организаций и органов

**4.15.2. При разработке Проектной документации Объекта**

4.15.2.1. Обеспечить соответствие проектной и рабочей документации действующим нормам российского законодательства, правилам и стандартам в области строительства и связи, ТЗ (Приложения №5, к Договору) и выданным ТУ от сторонних организаций.

4.15.2.2. Разработать Проектную и рабочую документацию на строительство Объекта, в том числе, на строительство, реконструкцию и ремонт (восстановление) городской телефонной канализации, в объеме и составе, в соответствии с действующими нормами российского законодательства, правилами и стандартами в области строительства и связи.

4.15.2.3. Согласовать Проектную и рабочую документацию с владельцами коммуникаций, архитектурами, администрациями районов и другими заинтересованными органами и организациями, на соответствие выданным Техническим условиям, нормам и правилам проектирования.

4.15.2.4. Обеспечить согласование Проектной документации с Заказчиком на соответствие требованиям Технического задания, нормативных и нормативно-правовых документов.

4.15.2.5. Уведомить Заказчика о завершении ПИР Объекта и сдать результаты ПИР Заказчику в соответствии с условиями Договора.

Примечания.

1. Сроки действия согласований, технических условий, разрешений и других разрешительных документов должны обеспечивать сроки выполнения проектных и строительно-монтажных работ.
2. Факт выполнения Работ подтверждается подписанием сторонами Акта приемки проектно-изыскательских работ

4.15.2.6. По завершению проектно-изыскательских Работ (ПИР Объекта) предоставить Заказчику:

- проектную документацию на Объект и материалы инженерных изысканий для его проектирования и строительства;

- исходно-разрешительную, правоустанавливающую документацию, необходимую для начала СМРв соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми и нормативными документами, настоящим Договором и Техническим заданием.

## **4.16. На этапе Строительно-монтажных Работ (СМР Объекта):**

4.16.1. Приступить к выполнению СМР Объекта только после согласования разработанной ПСД

с Заказчиком.

### 4.16.2. Произвести строительно-монтажные работы в соответствии с проектной документацией, утвержденной Заказчиком, требованиями СНиП, технических регламентов, требованиями пожарной безопасности, санитарных норм, норм охраны окружающей среды и норм охраны труда.

#### 4.16.3. Получить необходимые согласования, разрешения для производства строительно-монтажных работ во всех заинтересованных органах и организациях, в том числе, согласовавших Проектную документацию, а также согласовать с этими органами и организациями начало производства работ.

4.16.4. Осуществить за свой счет закупку оборудования и материалов, в соответствии с проектной документацией и необходимых для выполнения Работ, в том числе, но не ограничиваясь:

- закупку и доставку ВОК на Объект. Конкретная марка ВОК дополнительно согласуется с Заказчиком перед закупкой в письменном виде

4.16.5. Обеспечить входной контроль ВОК, и других материалов и оборудования в соответствии с нормативными документами.

4.16.6. Выполнить Работы, связанные с прокладкой ВОК в защитной полиэтиленовой трубе, в городской телефонной канализации, по зданиям и сооружениям и др. в соответствии с регламентами, проектной документацией и нормативными документами.

4.16.7. Осуществить монтаж муфт, оптических кроссов и другого пассивного оборудования в соответствии со схемами, согласованными с Заказчиком.

4.16.8. Провести строительство подземных переходов, в том числе методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) под реками, транспортными магистралями и другими преградами в соответствии с проектной документацией.

4.16.9. Провести строительство новой кабельной канализации, реконструкцию и ремонт существующей кабельной канализации, установку и реконструкцию ж/б колодцев, оборудовать телефонные кабельные колодцы кронштейнами, люками и крышками.

4.16.10. Провести вскрытие и реконструкцию тротуаров и уличных проездов, с последующим восстановлением уличных покрытий, благоустройством территорий, в соответствии с регламентами, проектной документацией, требованиями разрешительных документов и технических условий.

4.16.11. Обеспечить привязку Объекта к постоянным ориентирам и др. в соответствии с Техническим заданием, Проектной документацией и нормативными документами.

4.16.12. Выполнить необходимые измерения проложенного кабеля и Объекта в целом и оформить результаты измерений в установленном порядке.

4.16.13. Выполнить требования технических условий, выставленных сторонними организациями в части СМР, с обязательной отметкой организации, выдавшей ТУ, об их исполнении.

4.16.14. В течение трех дней, официально известить Заказчика, в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе исполнения Работ и иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ.

4.16.15. Обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждения, которые могут потребоваться для выполнения Работ, для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности, а также находящихся там физических лиц.

4.16.16. Обеспечить содержание и уборку территории, прилегающей к строящемуся Объекту и прилегающей к нему уличной полосы.

4.16.17.Осуществить любые необходимые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства Объекта и достижение качественных показателей в соответствии со СНиП.

4.16.18. Осуществить в период строительства взаимодействие с органами Госстройнадзора.

4.16.19. Известить от имени Заказчика органы Государственного строительного надзора об окончании строительства Объекта.

4.16.20. Оформить исполнительную документацию на законченный строительством Объект в соответствии с Техническим заданием, а также нормативно-правовыми и нормативными документами.

### 4.16.21. Письменно уведомить Заказчика о готовности законченного строительством Объекта к приемке Рабочей комиссией в соответствии с разделом 7 «Приемка работ» настоящего Договора.

Примечание:

Любое изменение или отступление от проектной документации должно быть оформлено в установленном порядке и согласовано с Заказчиком до начала приемки.

4.16.22. Предоставить Заказчику, для приемки результатов Работ документацию, указанную в настоящем Договоре, «Техническом задании» (Приложение №5 к Договору) и в «Перечне исполнительной документации» (Приложение №3 к настоящему Договору).

4.16.23. Сдать законченный строительством Объект Рабочей комиссии в соответствии с разделом 7 «Приемка работ» настоящего Договора, устранить замечания Рабочей комиссии.

Примечание.

Факт сдачи законченного строительством Объекта подтверждается подписанием Сторонами «Акта приемки законченного строительством Объекта» по форме № КС-11.

4.16.24. По окончании строительно-монтажных Работ (СМР Объекта) предоставить Заказчику:

- законченный строительством Объект;

- исполнительную документацию по Объекту,

## 4.16.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими разделами настоящего Договора и соответствующими Приложениями к настоящему Договору.

## **4.17. Для выполнения настоящего Договора Подрядчик имеет право:**

## 4.17.1. Самостоятельно определять способ исполнения Работ.

# СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.

## Стоимость Работ по созданию Объектов указывается в соответствующих Заказах (в т.ч. в сметной документации) и определяется в соответствии с Тарифами на отдельные виды Работ, указанными в Приложении № 1 к Договору и выражается в российских рублях. Величина НДС определяется в соответствии с действующим законодательством.

## В стоимость Работ включен весь комплекс Работ, оговоренный сторонами в п.2.1 Договора, в том числе, но не ограничиваясь, вознаграждение и расходы Подрядчика, а также платежи по согласованию производства работ с надзорными и контролирующими органами и по оформлению использования земельных участков

**5.2**        Цена Договора в течение срока его действия не может превысить сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, с учетом НДС по ставке\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать СМР на всю указанную Цену Договора.

## **5.3** Порядок расчетов:

### 5.3.1. Стоимость работ по созданию объектов указанная в соответствующих Заказах является приблизительной.

### 5.3.2. Окончательная стоимость Работ по Заказу определяется Сторонами после передачи Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи полного комплекта Документации, подлежащей передаче Заказчику при приемке законченного строительством Объекта в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору и закрепляется Сторонами в дополнительном соглашении к соответствующему Заказу, составленному в письменной форме и подписанному уполномоченными представителями обеих Сторон по Договору.

### 5.3.3. Окончательная стоимость оплачивается Заказчиком на основании оригинала счета Подрядчика в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов по унифицированной форме первичной учетной документации КС-2, КС-3, КС-11.

### 5.3.4. В случае образования разницы между Приблизительной и Окончательной стоимостью Работ в пользу Подрядчика такая сумма разницы подлежит выплате Заказчиком совместно с платежом, оговоренном в п. 5.2.3. настоящего Договора. Если разница образуется в пользу Заказчика, то Заказчик удерживает сумму разницы из платежа, указанного в п. 5.2.3. настоящего Договора.

### 5.3.5 Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

### 5.3.6. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 ключевой ставки, установленной Центральным Банком Российской Федерации, действующей на день неустойки, от неоплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности.

**5.4** Любая из Сторон по мере необходимости может инициировать сверку расчетов по настоящему Договору. В случае направления акта сверки одной из Сторон получившая акт Сторона обязана в течение 20 (Двадцати) календарных дней рассмотреть указанный акт сверки, подписать его и возвратить 1 (Один) экземпляр в адрес направившей Стороны либо при наличии обоснованных возражений отказаться от его подписания и направить свой вариант акта сверки. В том случае, если в указанный в настоящем пункте срок получившая акт Сторона не направит подписанный с ее стороны экземпляр акта или мотивированный отказ от подписания со своим вариантом акта сверки другой Стороне, считается, что получившая акт сверки Сторона признает указанные в акте сверки данные. Данные правила распространяются также на дальнейшие взаимоотношения Сторон в связи с урегулированием разногласий по данному акту сверки.

**5.5.** Счета-фактуры оформляются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**5.6.** Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам Сторон по Договору ни одна из Сторон не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. ст. 317.1, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

# ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

## Представительство Сторон:

### В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору и Заказу, Заказчик назначает своего представителя на строящемся Объекте, который от имени Заказчика в пределах его полномочий будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, производить проверку качества Работ, соответствие используемых Материалов и оборудования условиям настоящего Договора и Заказа, проектной документации, строительным нормам и правилам.

### Подрядчика на строящемся Объекте представляет его полномочный представитель, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение Работ по настоящему Договору.

## Скрытые Работы:

### Подрядчик письменно уведомляет представителей Заказчика, осуществляющих технический надзор, заинтересованных сторонних организаций (при необходимости) о необходимости проведения приемки Скрытых работ, не позднее, чем за три дня до начала приемки, с обязательным указанием времени и места проведения приемки, фамилии, имени, отчества и местонахождения на строящемся Объекте представителя Подрядчика, проводящего приемку.

### Копия уведомления направляется Заказчику посредством факсимильной связи, а подлинник вручается представителю Заказчика на строительной площадке или в офисе Заказчика по акту доставки документов, либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем Договоре.

### Факт приемки Скрытых работ фиксируется в Акте освидетельствования Скрытых работ, подписанном представителями обеих Сторон и представителями заинтересованных организаций.

### Недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Скрытых работ, устраняются силами и средствами Подрядчика в сроки, обеспечивающие соблюдение сроков строительства Объекта в целом. В этом случае Акт освидетельствования Скрытых работ составляется Сторонами непосредственно после устранения недостатков в вышеуказанном порядке.

### После подписания Акта освидетельствования Скрытых работ Подрядчик приступает к выполнению последующих строительных работ.

## Измерения параметров Объекта

### **6.3.1**. В период проведения строительно-монтажных работ и по их окончании, Подрядчик производит измерения параметров Объекта, указанных в Техническом задании, руководящих и нормативных документах отрасли связь.

**6.3.2** Результаты измерений оформляются и предъявляются в составе исполнительной документации.

## Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ:

### Заказчик или его представители вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

### Заказчик или его представители производят проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям настоящего Договора и проектной документации.

### Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта.

# ПРИЕМКА РАБОТ

Приемка Работ производится в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми и нормативными документами, настоящим Договором и техническими заданиями, в том числе РД45.156-2000 и РД 45.190-2001.

7.1. Приемка проектно-изыскательских работ (ПИР Объекта).

7.1.1. После выполнения проектно-изыскательских Работ, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности сдачи-приемки проектно-изыскательских работ, с подтверждением соответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора и Заказа. Одновременно с Уведомлением Подрядчик передает по реестру полный комплект документов (1 экземпляр на бумажном носителе), предусмотренных п. 1.5 приложения № 5 (Техническое задание) к настоящему Договору.

7.1.2. Заказчик, рассмотрев уведомление Подрядчика и переданные документы, не позднее 10 рабочих дней от даты получения документов принимает решение о начале приемки или при наличии обоснованных замечаний направляет мотивированный отказ от приемки Работ.

7.1.3. В случае принятия решения о приемке Работ Заказчик письменно извещает Подрядчика о дате и месте приёмки ПИР Объекта. При этом дата начала приемки не может превышать 20 рабочих дней от даты получения Заказчиком Уведомления и документов.

7.1.4. В назначенное Заказчиком время Подрядчик обеспечивает присутствие своих ответственных представителей на месте приемки Работ.

7.1.5. В ходе приемки проверяется соответствие выполненных Работ условиям Договора, Заказа и Технического задания, а также полнота и правильность оформления предъявленных документов.

7.1.6. По результатам приемки Заказчик:

- подписывает «Акт приемки ПИР Объекта» без замечаний;

- подписывает «Акт приемки ПИР Объекта» с ведомостью замечаний, в которой отражается перечень недостатков и срок их устранения в случае, если недостатки, по мнению Заказчика, не являются существенными;

- оформляет ведомость замечаний со сроками их устранения, если недостатки, по мнению Заказчика, являются существенными и назначается повторная приемка.

7.1.7. Повторная приемка ПИР Объекта назначается после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика. Процедура повторной приемки осуществляется в соответствии с п.7.1. настоящего Договора.

7.1.8. Передача Заказчику исходно-разрешительной, проектной документации, материалов инженерных изысканий и других материалов и документов, предусмотренных этапом ПИР (после приемки), в объеме и комплектности, предусмотренной настоящим Договором, осуществляется по «Акту сдачи-приемки приемо-сдаточной документации» в 10-ти дневный срок после подписания Сторонами «Акта приемки ПИР объекта».

7.2. Приемка строительно-монтажных работ (СМР Объекта).

## 7.2.1. После выполнения строительно-монтажных Работ на Объекте, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании работ и готовности законченного строительством Объекта к приемке рабочей комиссией. Одновременно с уведомлением Подрядчик передает по реестру полный комплект документов (1экз. в бумажном виде), предусмотренных п. 2.2 приложения № 5 настоящего Договора. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что представленный комплект документов полностью соответствуют фактически выполненным Работам. Заказчик, рассмотрев уведомление Подрядчика и предъявленный комплект документов, не позднее 10 рабочих дней от даты получения документов принимает решение о создании рабочей комиссии по приемке законченного строительством Объекта или при наличии обоснованных замечаний направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

## 7.2.2. В случае принятия решения о приемке законченного строительством Объекта, Заказчик формирует Рабочую комиссию с участием представителя Заказчика и письменно уведомляет Подрядчика о дате и месте начала работы рабочей комиссии. При этом дата начала приемки не может превышать 20 рабочих дней от даты получения Заказчиком Уведомления и документов.

## 7.2.3. Рабочей комиссией проводится комплекс работ по приемке законченного строительством Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми и нормативными документами.

## 7.2.4. По результатам работы члены комиссии составляют и подписывают Протокол Рабочей комиссии, с указанием замечаний и недостатков, выявленных в процессе приемки, а также сроков их устранения.

## 7.2.5. На основании Протокола рабочей комиссии:

## - Стороны подписывают Акт приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11), при отсутствии замечаний и недостатков или наличии, по мнению членов рабочей комиссии, несущественных замечаний и недостатков;

## - Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке, при наличии, по мнению членов рабочей комиссии, существенных замечаний и недостатков.

## 7.2.6. Повторное предъявление и приемка законченного строительством Объекта осуществляется в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора, после устранения Подрядчиком выявленных рабочей комиссией замечаний и недостатков, с оформлением соответствующих Актов.

## 7.2.7. Передача Заказчику приемо-сдаточной документации (Исполнительной, Разрешительной, Правоустанавливающей и иной другой документации), предусмотренной этапом СМР в объеме и комплектности, предусмотренной настоящим Договором, осуществляется по «Акту сдачи-приемки приемо-сдаточной документации» в 10-ти дневный срок после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

## 7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также Материалов, Оборудования до даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11) несёт Подрядчик, а после даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) - Заказчик.

## 7.4. При сдаче Работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

## **ГАРАНТИИ**

## Гарантийный период на законченный строительством Объект, а также переданные документацию, документы и материалы, являющиеся результатом выполнения работ по настоящему Договору и Заказу, составляет 36 месяцев со дня подписания «Акта выполненных работ по созданию Объекта».

## 8.1. Подрядчик гарантирует Заказчику:

## - что Работы, предусмотренные настоящим Договором и Заказом, выполнены в полном объёме;

## - согласования выполнены со всеми заинтересованными органами и организациями, в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и Заказа, нормативно-правовых и нормативных документов;

## - все переданные по настоящему Договору и Заказу документы и материалы, в том числе разрешительные, землеустроительные, правоустанавливающие и иные, являются подлинными, оформлены в установленном действующим законодательством РФ порядке, выданы компетентными органами/организациями, и подписаны, уполномоченными на то лицами.

## - надлежащее качество используемых материалов и оборудования, подтвержденное сертификатами, техническими паспортами и другими документами;

## - соответствие используемых материалов и оборудования Проектной документации и Техническому заданию;

## - качество выполнения всех Работ, предусмотренных настоящим Договором и Заказом, в соответствии с нормативно-правовыми и нормативными документами, действующими строительными нормами и правилами и техническими регламентами;

## - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при проектировании, строительстве и приемке Работ и в течение гарантийного периода эксплуатации Объекта;

## Примечание:

## Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы Объекта и иные работы, выполнение которых обеспечивал Подрядчик по настоящему Договору.

## 8.2. В случаях, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, регистрации права собственности Заказчика на Объект, Заказчик направляет Подрядчику письменную претензию с указанием обнаруженных дефектов и недостатков, а также даты, времени и месте ее рассмотрения.

### 8.3. Подрядчик обязан в 5-дневный срок с момента получения претензии Заказчика обеспечить присутствие своего полномочного представителя для ее рассмотрения, составления Акта обнаружения дефектов и согласования порядка и сроков их устранения.

### 8.4. В случае отсутствия представителя Подрядчика в указанный срок, Акт обнаружения дефектов составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику. Указанный Акт будет являться основанием для устранения недостатков для Подрядчика.

## 8.5. Подрядчик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты и недостатки, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Подрядчиком, либо привлеченными им подрядчиками обязательств, в сроки, установленные в Акте обнаружения дефектов. В этом случае гарантийный период на Объект, указанный в п.8.1. настоящего Договора, продлевается на период устранения выявленных дефектов и недостатков.

## 8.6. Заказчик вправе устранить выявленные дефекты и недостатки своими силами, в случае их не устранения силами Подрядчика в установленные сроки, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все связанные с этим расходы, в том числе возместить расходы по оплате соответствующих работ, услуг третьих лиц, привлеченных для устранения дефектов и недостатков Работ.

## 8.7. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц, а также в отношении дефектов, вызванных нарушением Заказчиком правил эксплуатации Объекта, смонтированного оборудования, или других дефектов, возникших по независящим от Подрядчика причинам.

## 8.8. В случае возникновения спора по поводу дефектов или их причин, Стороны имеют право провести независимую экспертизу для получения соответствующего заключения.

## 8.9. Подрядчик гарантирует:

### а). Что вплоть до момента перехода права собственности на передаваемые Объекты к Заказчику, передаваемые Объекты не являются объектом каких бы то ни было прав или претензий третьих лиц, не находятся в залоге, не являются объектом обеспечительных мер, наложенных в соответствии с правовыми нормами России (во избежание сомнений, в целях настоящего подпункта право собственности понимается, как право собственности на материальный объект), при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей передаваемых Подрядчиком Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином;

### б). Что Передаваемые объекты должным образом, в соответствии с правовыми нормами России, прошли таможенную очистку и выпущены в режиме «для внутреннего потребления» без каких-либо условий (данная гарантия действует в отношении импортных Передаваемых объектов и/или импортных элементов Передаваемых объектов), при этом, аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Подрядчиком Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином;

### в). Что Передаваемые Заказчику объекты не содержит никаких элементов, при создании которых были нарушены права третьих лиц в части авторских прав, патентных прав, прав интеллектуальной собственности, прав на полезную модель или промышленный образец, иных аналогичных прав по какому бы то ни было законодательству, при этом аналогичная гарантия действует в отношении любых иных вещей, передаваемых Исполнителем Заказчику в собственность, если Стороны письменно не договорятся об ином.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

## Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

## 9.1.1. за нарушение сроков сдачи Работ по созданию Объекта, установленных Договором/Заказом, иными приложениями к Договору, - неустойка в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от стоимости Работ, исчисляется за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ;

## 9.1.2. за выполнение Подрядчиком Работ с нарушением требований о качестве - неустойка в размере 15 % от общей стоимости Работ;

9.1.3. В случае немотивированного отказа Подрядчика или отсутствия мотивированного отказа от согласования проекта Заказа Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по данному объекту (этапу строительства) и настоящему Договору, привлечь для выполнения работ другого исполнителя, с отнесением дополнительных расходов на счёт Подрядчика и вправе потребовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 25% от суммы данного несогласованного Заказа.

9.1.4. Стороны договорились, что отказ от согласования проекта Заказа по причине малой доходности не может считаться мотивированным.

9.1.5. За нарушение Подрядчиком сроков согласования проекта Заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 2,5% от стоимости Объекта (Этапа строительства) по предлагаемому Заказу за каждый день просрочки. За нарушение сроков предоставления оригиналов подписанных Заказов и условия их предоставления Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости Объекта (Этапа строительства) по предлагаемому заказу за каждый день просрочки.

9.1.6. Стороны договорились, что отказ от согласования проекта Заказа по причине невозможности (либо затруднения) выполнения работ на Площадках строительства по территориальному признаку не может считаться мотивированным.

9.1.7. Стороны договорились, что отказ от согласования проекта Заказа по причине невозможности (либо затруднения) выполнения работ на Площадках строительства со ссылкой на сезонный характер работ, не подтверждённый документально (нормативно-технической документацией по строительству сооружений связи), не может считаться мотивированным.

9.1.8. Стороны договорились, что отказ от согласования проекта Заказа со ссылкой на отсутствие материальных, технических, финансовых и трудовых ресурсов не может считаться мотивированным.

## при задержке сроков сдачи Работ более чем на 30 дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения конкретного Заказа и настоящего Договора, и привлечь для выполнения работ другого исполнителя, с отнесением дополнительных расходов на счет Подрядчика. Заказчик не возмещает убытки Подрядчику в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом, а также в случае не возмещения расходов Заказчику и третьим лицам по устранению недостатков, возникших по вине Подрядчика, последний обязуется вернуть ранее выплаченные авансовые платежи по настоящему договору за вычетом фактически понесенных затрат, которые понес Подрядчик в связи с исполнением своих обязательств по настоящему договору;

## в случае не устранения замечаний в течение 7-дней с момента окончания сроков устранения недостатков, Заказчик вправе отказаться от исполнения устранения выявленных замечаний, с последующим взысканием неустойки за нарушение срока устранения недостатков в размере 0,3 % (ноль целых три десятых) от стоимости Работ всех Этапов, порученных Подрядчику по настоящему Договору, а также с возможностью удержания у Исполнителя стоимости понесенных Заказчиком затрат в связи с устранением недостатков посредством иной подрядной организации, с которой будет заключен договор на выполнение этих работ;

## В случае привлечения Заказчика к административной и иной ответственности по причине нарушения Подрядчиком действующего законодательства РФ (в том числе в области строительства, земельных правоотношений, экологии), последний гарантирует возмещение в полном объеме убытков, понесенных Заказчиком.

## В случае если в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Заказчик, в соответствии с нормами действующего законодательства будет обязан прекратить строительство Объекта по Заказу, одного или несколько Пусковых комплексов, перенести (снести) Объект в целом один или несколько Пусковых комплексов, или не сможет эксплуатировать Объект, один или несколько Пусковых комплексов по назначению, Подрядчик возмещает Заказчику убытки и выплачивает неустойку в размере 70% от общей стоимости Работ, порученных Подрядчику по конкретному Заказу и настоящему Договору.

## В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки в разумные, согласованные с Заказчиком сроки. В случае, если в согласованные сторонами сроки Подрядчик не устранит недостатки, то Заказчик вправе, в соответствии и на условиях настоящего Договора, поручить выполнение обязательств третьим лицам, либо выполнить их своими силами, а Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику или третьему лицу, указанному Заказчиком, расходы на их устранение, в максимально короткий срок, указанный Заказчиком. Однако, при не возмещения расходов Заказчику и третьим лицам по устранению недостатков, возникших по вине Подрядчика, последний обязуется вернуть ранее выплаченные авансовые платежи по настоящему договору за вычетом фактически понесенных затрат, которые понес Подрядчик в связи с исполнением своих обязательств по настоящему договору.

## Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

## В случае нарушения условий о конфиденциальности, определенных в главе 15 Договора, виновная Сторона обязана уплатить сумму неустойки в размере 5000 долларов США, в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день оплаты, за каждое нарушение.

## Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за упущенную выгоду, которые несет другая Сторона.

## Условия об уплате неустойки, возмещении убытков вступают в силу с момента предъявления письменного требования одной из Сторон, при этом неустойка будет начислена с момента ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору и/или Заказу, а убытки возмещаются в срок, указанный в письменном требовании об их возмещении.

# ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

## Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельствах, возникших после заключения договора и которые Стороны не могли предвидеть или избежать разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).

## К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные явления: землетрясения, наводнения и т.п.; обстоятельства общественной жизни: военные действия, изменения действующего законодательства, запретительные или ограничительные меры властей, таможенные меры, запретительные меры на работы в телефонной канализации ГТС, а также другие обстоятельства, которые полностью находятся вне контроля Сторон, но при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору (Заказу).

## Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по форс-мажорным обстоятельствам, обязана не позднее трех дней с момента их наступления и прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме. Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой РФ, будет являться достаточным подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности.

## Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

## Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет соразмерное увеличение срока исполнения обязательств по договору на весь период их действия.

## **10.6.** В случае если действие форс-мажорных обстоятельств продлится более одного месяца, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за десять дней до планируемой даты расторжения. В случае прекращения договора по форс-мажорным обстоятельствам, Стороны производят окончательный взаиморасчет, в течение последних пяти банковских дней действия договора.

# ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

## Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения договора, Стороны будут стремиться разрешить посредством переговоров.

## В случае если указанные споры и разногласия невозможно будет урегулировать путем переговоров, и Стороны не придут к взаимоприемлемому решению в течение 20 рабочих дней с момента предъявления претензии одной из Сторон, заинтересованная Сторона передаёт спор на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

# ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

## Подрядчик гарантирует, что осуществляет все права и обязанности по настоящему Договору на основании действующих Лицензий (Свидетельств СРО) на осуществление инженерных изысканий, проектных и строительно-монтажных работ.

## Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

## Если в связи с исполнением настоящего договора Сторонам станут известны друг о друге сведения, которые могут рассматриваться как конфиденциальная информация или коммерческая тайна, Сторона, получившая такие сведения, не вправе сообщать их третьим лицам без предварительного согласия другой Стороны.

## Все указанные в разделе 19 настоящего Договора Приложения являются его неотъемлемой частью.

# СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

## Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

## Без ущерба для прав Заказчика по ст.715 Гражданского кодекса РФ, Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора или Заказа посредством предоставления Подрядчику письменного уведомления, в этом случае Стороны проводят досрочную сдачу-приёмку выполненных Работ, и Заказчик оплачивает принятый им результат Работ, однако не несёт иной ответственности и/или иных обязательств перед Подрядчиком.

## Без ущерба для прав Заказчика по ст.715 Гражданского кодекса РФ и помимо иных нарушений, определяемых как существенные нарушения настоящего Договора в соответствии с законодательством России, следующие нарушения Подрядчика рассматриваются как существенные нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

## **13.3.1**. Задержка Подрядчиком начала Работ по соответствующему Этапу/Заказу более чем на 4 (четыре) недели по причинам, не зависящим от Заказчика.

## Нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущее увеличение сроков окончания Работ (этапа работ) по строительству Объекта более чем на один месяц.

## **13.3.3.** Несоблюдение Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству Работ.

## **13.3.4**. Аннулирование какой-либо из Лицензий (свидетельств СРО) Подрядчика.

## Допускается односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором или законодательством Российской Федерации.

## Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Такие соглашения будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания обеими Сторонами. В случае если отдельные положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям настоящего Договора, то силу будут иметь положения соглашений.

## Срок выполнения комплекса работ по заказу не может превышать срока, указанного в Техническом задании в настоящем Договоре.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Со дня подписания настоящего Договора, все предыдущие договоренности и переписка, относительно его предмета и других существенных условия, признаются недействительными.

## Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются соответствующими положениями действующего законодательства Российской Федерации.

## Настоящий Договор и приложения к нему составлены на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

# КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

## Стороны договорились о конфиденциальности условий настоящего Договора и Заказов и настоящим принимают на себя ответственность и обязуются хранить в строгой тайне все данные и информацию (в том числе ценовые условия Договора и Заказа), которые имеются в их распоряжении, стали или станут им известны в процессе и/или в связи с подготовкой, заключением и выполнением настоящего Договора и не раскрывать, разглашать, предоставлять доступ, опубликовывать или какими-либо иными способами передавать, прямо или косвенно, такие данные и информацию какой-либо третьей стороне или лицам, которые не уполномочены и/или не должны иметь доступ к таким данным и информации. Такая информация включает, но не ограничивается проектами, планами, рисунками, эскизами, образцами, оборудованием, протоколами, информацией, полученной при обучении, спецификациями, техническими данными, базами данных, программным обеспечением в любой форме, документацией и перепиской Сторон (в дальнейшем «Конфиденциальная Информация»).

## Исключительно с целью исполнения настоящего Договора его содержание или относящаяся к нему Конфиденциальная Информация могут быть раскрыты сотрудникам Сторон, имеющим обоснованную необходимость использовать такую информацию. До того, как такая информация станет, известна, они должны соблюдать обязательство о сохранении конфиденциальности и не раскрывать какой-либо третьей Стороне любую таковую информацию. Обязательство сохранения конфиденциальности не распространяется на случай раскрытия информации по запросу правоохранительных органов, но такое раскрытие информации не должно при этом превышать степень обязательного раскрытия, диктуемого соответствующими законами и должно сопровождаться письменным уведомлением в адрес другой Стороны о необходимости поступать таким образом, причем в любом случае такое уведомление должно быть представлено затронутой этим событием Стороной в течение 24 часов с даты соответствующего события.

## Отношения Сторон в части конфиденциальной информации регулируются отдельным соглашением между ними (Приложение №4 к настоящему Договору).

## Указанное в п.15.3 соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора.

# АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

**16.1**. Подрядчику известно о том, что Заказчикведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики поставщика ПАО «Башинформсвязь» (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу http://www.bashtel.ru/dokumenty/, удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Подрядчика.

**16.2.** В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение Подрядчиком каких-либо положений Кодекса, Заказчиком в адрес такого Подрядчика направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или Материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Подрядчиком, его аффилированными лицами, работниками или агентами.

После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено Подрядчиком в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

**16.3.** В случае нарушения Подрядчиком обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом действий и/или неполучения Заказчиком в установленный пунктом 16.2 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего пункта, Заказчик вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

**16.4.** В течение срока действия Договора Заказчик имеет право как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Подрядчиком требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Подрядчика, которая относится к настоящему Договору.

Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.

# УВЕДОМЛЕНИЯ

## Любые уведомления, направленные Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и считаются врученными в момент (а) их доставки нарочным, или (б) одновременного подтверждения заказной почтой или письмом, отправленным другой Стороне по следующим адресам Сторон или по таким новым адресам, которые Стороны по настоящему Договору будут периодически предоставлять друг другу.

|  |  |
| --- | --- |
| Для Заказчика:  по договорной работе и организационным вопросам:  Муртазин Эрик Димович  Почтовый адрес для корреспонденции:  450077, г. Уфа, ул. Ленина, дом 30  Телефон: (347) 221-59-05  по техническим вопросам:  Мухамадиев Вадим Альбертович  Телефон: (347) 221-55-29  Леванда Владимир Николаевич  Телефон: (347) 221-57-26 | Для Подрядчика: |

## Любая из Сторон может указать, путем направления соответствующего уведомления, новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

## Любое уведомление, запрос, требование или сообщение, направляемые, вручаемые, отправляемые или полученные в порядке, предусмотренном настоящей статьёй, считаются должным образом направленными и полученными, если они доставлены по вышеуказанным адресам и имеется уведомление об их вручении или доставке

# АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты Заказчика:** | **Реквизиты Подрядчика:** |
| **ПАО «Башинформсвязь»**  **Юр. Адрес:** 450077 Республика Башкортостан  г. УФА, ул. Ленина 30  **Банковские реквизиты:**  ИНН 0274018377  КПП 027401001  ОГРН 1020202561686  Р/сч № 40702810900000005674  В АО АБ «Россия» г. Санкт Петербург  БИК 044030861,  Кор/сч №30101810800000000861  в Северо-Западном Главном  Управлении Банка России  **Генеральный директор:** | **Подрядчик:** |

**19 ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**, являющиеся неотъемлемой частью Договора.

19.1 Приложение № 1- ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ - проведение проектно - изыскательских и строительно-монтажных работ по созданию волоконно-оптических линий связи в г. Уфа и на территории Республики Башкортостан.

19.2 Приложение № 2- Форма Заказа.

19.3 Приложение № 3– Перечень приемо-сдаточной документации, предъявляемой Подрядчиком при сдаче выполненных строительно-монтажных работ на объекте.

19.4. Приложение № 4 – Соглашение о конфиденциальности.

19.5. Приложение № 5 – Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на основании Устава  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2019 г.** | **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На основании  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 |

**М.П. М.П.**

Приложение №1

к Договору №

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ – на выполнение работ по созданию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории г. Уфа и на территории Республике Башкортостан.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | | | **Код** | **Наименование видов работ и услуг** | | **Единица измерения** | | **Стоимость за ед., руб. без НДС \*** | **Примечание** |
| **1. ПИР** | | | | | | | | |
| 1.1 | ПИР.ТК.4 | | | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 4 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации, в том числе методом ГНБ. | км |  | | **Включают:**   * разработку проектной и рабочей документации; * получение ТУ на прокладку ВОК; * получение и оплата всех необходимых согласований, разрешений и проектных решений с собственниками зданий, и сооружений. * разработку проектной и рабочей документации; * получение всех необходимых разрешений, согласований, ТУ, и экспертиз в соответствие с нормами РФ, прав доступа в телефонную канализацию (в том числе на имя Заказчика) * проведение инженерных изысканий, предпроектных обследований; * авторский надзор; * согласование вывода волоконно-оптического кабеля на существующую опору * проведение топографо-геодезической съемки (топосъемки), с корректировкой. * разработка и согласование Проекта производства работ (ППР) со всеми заинтересованными организациями и службами.   **Не включает:**   * оплату права доступа в телефонную канализацию ("входной билет") и аренды каналов телефонной канализации. |
| 1.2 | ПИР.ТК.8 | | | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 8 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации, в том числе методом ГНБ. | км |  | |
| 1.3 | ПИР.ТК.16 | | | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 16 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации, в том числе методом ГНБ. | км |  | |
| 1.4 | ПИР.ТК.32 | | | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 32 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации, в том числе методом ГНБ. | км |  | |
| 1.5 | ПИР.ТК.64 | | | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 64 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации, в том числе методом ГНБ. | км |  | |
| 1.6 | ПИР.ТК.96 | | | Проектно-изыскательские работы по прокладке ВОК/СМК 96 волокон в телефонной канализации/коллекторе/ гормосте/тоннеле метрополитена, по зданиям, сооружениям, в том числе АТС, в контейнере включая кабельный ввод и вывод ВОК на опору, строительство, докладку кабельной канализации. | км |  | |
|  | | | | | | | | |
| 2.1 | СМР.ОВ.К | | | Работы по замене и монтажу прямой или разветвительной оптической муфты или модернизация существующей муфты, врезка кабеля в существующую муфту, а также сварка ОВ в муфтах и оконечных устройствах | 1 пигтейл\  ОВ |  | | **Включает:**   * приобретение и монтаж кросса в стойку/шкаф на стену, его заземление; * крепежные материалы, хомуты, и пр. * пигтейлы; * разделку ВОК; * сварку ОВ в соответствии с схемой заказчика; * проведение измерений; * крепежные материалы, гильзы КЗДС, хомуты и пр. * приобретение оптической муфты (по согласованию с Заказчиком) * комплекс работ по монтажу оптической муфты. * получение и оплата всех необходимых разрешений, согласований на право доступа и проведения работ |
| 2.2 | СМР.ТК.4 | | | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 4 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  | | **Включает:**   * оптические муфты и материалы в объеме, необходимом для выполнения работ; * стоимость установки и монтажа муфт на вновь прокладываемом кабеле; * пробивку отверстий; * крепежные материалы, металлорукав, кронштейны, хомуты и т.п.; * выполнение ТУ на прокладку ВОК; * подготовку каналов, водоотливов, установку доп.консолей; * доставку ВОК на объект строительства; * восстановление проходимости канала телефонной канализации с использованием промывки или механической очистки; * все затраты на проведение измерений (на кабельной площадке, до монтажа, в процессе монтажа и в двух направлениях после монтажа), тестовых и приемо-сдаточных работ, маркировку ВОК, покраска ВОК желтой краской, изготовление исполнительной документации в объеме, предусмотренном РД-45.156-2000, РД-45.190-2001, получение Справок о выполнении ТУ от владельцев ТК; * монтаж оптического кросса;   - стоимость кабеля;   * строительство, восстановление и докладка новой канализации; * выполнение работ по прокладке трубы ПНД в кабельной канализации; * согласование проведенных работ со всеми необходимыми организациями и службами;   **Не включает:**   * оплату права доступа в телефонную канализацию ("входной билет") и аренды каналов телефонной канализации. |
| 2.3 | СМР.ТК.8 | | | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 8 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  | |
| 2.4 | СМР.ТК.16 | | | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 16 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  | |
| 2.5 | СМР.ТК.32 | | | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 32 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  | |
| 2.6 | СМР.ТК.64 | | | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 64 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  | |
| 2.7 | СМР.ТК.96 | | | СМР по прокладке ВОК в ТЛФ канализации, коллекторе, гормосте, тоннеле метрополитена, включая здания и сооружения (в том числе по стенам, фасадам и крышам) 96 волокон, в том числе строительно-монтажные работы по устройство переходов методом ГНБ, от 0 до 100м. с прокладкой 1-2 ПЭ труб Ø63 мм. - Ø100 мм, по строительство, докладка кабельной канализации, прокладка П\Э трубы в кабельной канализации (по дополнительному согласованию с заказчиком) | км |  | |

**Примечание:**

\* - Тарифно-ценовые показатели включают в себя выполнение всех сопутствующих работ согласно действующим строительным нормам и правилам РФ, и условиям договора, все необходимые материалы для производства работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на основании  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2019 г.** | **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На основании  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 |

**М.П. М.П.**

Приложение №2

к Договору №\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

**Форма Заказа**

**Заказ №\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

**ПАО «Башинформсвязь»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Алферова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ от г с другой стороны, далее именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона» подписали настоящий Заказ к Договору №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских (ПИР) и/или строительно-монтажных (СМР) Работ по созданию ВОЛС и/или по оказанию сопутствующих Услуг в соответствии с техническим заданием по Договору:

Название Объекта

Ориентировочная протяженность Объекта составляет - км.

1. Предварительная стоимость Работ по созданию Объекта и/или сопутствующих Услуг рассчитывается на основании Приложения №1 «ЦЕНЫ РАБОТ И УСЛУГ - проведение проектно – изыскательских и строительно-монтажных работ, по созданию волоконно-оптических линий связи в г. Уфа и на территории Республики Башкортостан» и определяется как сумма стоимости всех видов работ, проводимых на Объекте и составляет:

Указывается сумма в рублях руб.

1. Оплата выполненных Работ и/или Услуг производится в соответствии с условиями Договора.
2. Срок выполнения Работ и/или Услуг – \_\_\_\_\_\_ рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Заказа.
3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания Сторонами, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Во всем остальном, Стороны руководствуются условиями Договора.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на основании  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2019 г.** | **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На основании  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 |

**М.П. М.П.**

Приложение №3

к договору №

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**Перечень приемо-сдаточной документации, предъявляемой Подрядчиком при сдаче выполненных строительно-монтажных работ на объекте**

1. **Исполнительная документация на законченные строительством ВОЛС в соответствии с РД 45.156-2000 и РД 45.190 - 2001 в том числе:**

**1.1. Паспорт трассы в составе:**

* + Опись документов;
  + Титульный лист паспорта трассы;
  + Скелетная схема ВОЛС и основные данные ВОК;
  + Схема размещения строительных длин ВОК и смонтированных муфт на участке между оконечными пунктами ВОЛС;
  + Скелетные схемы размещения строительных длин ВОК и смонтированных муфт на участках;
  + схемы расположения муфт и запасов длин ОК в котлованах и смотровых устройствах.
  + Схемы распределения ОВ на кассетах разветвительных муфт;
  + Схемы расшивки ВОК на оптических стойках в НРП;
  + Схемы расшивки ВОК на оптических стойках на участке;
  + Планы ввода ВОК в объекты связи;
  + Схема заземления бронепокровов ВОК в помещениях (шахтах) НРП;
  + Планы ввода кабелей в контейнеры НРП с привязкой контуров заземлений;
  + Планы размещения оборудования и стоек аппаратуры ВОЛС в НРП;
  + Монтажные схемы участков регенерации;
  + Ведомость проложенных строительных длин ВОК;
  + Ведомость проложенных длин сигнально-предупредительной ленты;
  + Откорректированные после прокладки и монтажа ВОК рабочие чертежи проектной документации, уличные чертежи и планшеты;
  + Исполнительная схема вновь построенной кабельной канализации;
  + Информация о привязке муфт;
  + Картограммы глубины залегания ВОК и сигнально-предупредительной ленты по участкам;

**1.2. Паспорт трассы оптический и электрический в составе:**

* + Опись документов;
  + Титульный лист оптического и электрического паспорта трассы;
  + Технические данные и особенности конструкции проложенного ВОК;
  + Схема размещения на линии связи строительных длин ВОК и смонтированных муфт;
  + Протоколы монтажа муфт;
  + Протоколы монтажа оптических кроссов;
  + Рефлектограммы двусторонних измерений затухания ОВ на смонтированных ЭКУ;
  + Протоколы измерений затухания ОВ смонтированного ВОК на участке регенерации (оптическим рефлектометром и оптическим тестером с двух сторон);
  + Протоколы измерения сопротивления изоляции внешней полиэтиленовой оболочки ВОК (бронепокровы - "земля") на секциях «КИП-КИП» смонтированных ЭКУ;
  + Протоколы измерения переходного сопротивления грозозащитных тросов по отношению к земле;
  + Протоколы измерения сопротивления заземления;
  + Сертификаты соответствия на ВОК, муфты, оконечные кабельные устройства и измерительные приборы.

**1.3. Рабочая документация в составе:**

* + Опись документов;
  + Титульный лист рабочей документации;
  + Заводские паспорта и сертификаты соответствия (копии) на ОК, оптические муфты, вводно-кабельные устройства ОК Протоколы входного контроля строительных длин ВОК;
  + Отчет по прокладке ВОК;
  + Протоколы измерения затухания строительных длин ВОК после прокладки;
  + Заводские паспорта оптических кроссов;
  + Акты на скрытые работы (к актам на скрытые работы по устройству переходов методом ГНБ должны прилагаться протоколы бурения, откорректированные по факту, план и профиль перехода (с приложением картограммы) с согласованием собственника пересекаемых сооружений); Перечень внесенных изменений, отступлений от проектных решений и согласования к ним;
  + Реестр землепользователей по трассе ЭКУ с приложением актов приема - передачи и справок о возвращении им земельных участков по окончании строительных работ, справки от лесхозов, комитетов по охране природы, Госсанэпиднадзора и других инстанций о выполнении их требований. Справки от собственников коммуникаций, зданий и сооружений (либо соответствующая отметка в исполнительной документации) о выполнении ТУ и об отсутствие претензий к подрядной организации в связи с окончанием строительно-монтажных работ.
  + Справки о принятии на учет инженерных коммуникаций

**1.4. Лицензионные документы в составе:**

* + - Опись документов;
    - Копии свидетельств СРО генподрядной и субподрядных организаций на право выполнения соответствующих видов строительно-монтажных работ;
    - Копии свидетельств СРО проектных организаций на право выполнения соответствующих инженерных изысканий и проектных работ;
    - Копии удостоверений об обучении сотрудников генподрядной и субподрядных организаций в лицензированных учебных центрах, предоставляющие им право выполнения соответствующих видов работ.
    - Копии метрологических свидетельств о поверке средств измерений.
    - Утвержденная Заказчиком проектная документация
    - Материалы исполнительной геодезической съемки на законченную строительством ВОЛС
    - Журнал производства работ

Разрешительные, правоустанавливающие документы, оформленные и полученные на этапе СМР в соответствии с действующим законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ЗАКАЗЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ПАО «Башинформсвязь»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на основании  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2019 г.** | **ОТ ПОДРЯДЧИКА:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  На основании  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 |

**М.П. М.П.**

Приложение №4

к Договору №\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года

.

**Соглашение о конфиденциальности**

**Публичное акционерное общество «Башинформсвязь»** (ПАО «Башинформсвязь»)*,* именуемое в дальнейшем *«Заказчик»,* в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**, именуемое в дальнейшем *«Подрядчик»,* в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,

в связи с заключением и исполнением сторонами договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_\_ г. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далее – «договор»), обсудив возможность предоставления сторонами друг другу определенной информации конфиденциального характера о сторонах, их коммерческой деятельности и операциях, заключили настоящее соглашение о конфиденциальности о нижеследующем:

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Для целей настоящего Соглашения Стороны соглашаются использовать следующие термины и определения:

1.1. «**Конфиденциальная информация**» - любые сведения (сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, предоставленные в любой форме, включая информацию, предоставленную устно, а также любая иная информация, обозначенная в качестве Конфиденциальной информации или на которую имеется ссылка как на Конфиденциальную информацию.

«Конфиденциальная информация» не включает в себя информацию, которая (1) является общедоступной либо (2) была доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе до раскрытия этой информации Передающей Стороной, либо (3) становится доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе из какого-либо источника помимо Передающей Стороны, при условии, что Получающей Стороне известно, что этому источнику не запрещено раскрывать такую информацию договорным или иным юридическим обязательством перед Передающей Стороной.

1.2. «**Стороны**» - означает ПАО «Башинформсвязь» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включая их законных представителей и правопреемников.

1.3. «**Передающая Сторона**» - сторона, которой может быть как ПАО «Башинформсвязь», так и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, передающая на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.

1.4. «**Получающая Сторона**» - сторона, которой может быть как ПАО «Башинформсвязь», так и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, получающая от Передающей Стороны на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.

1.5. «**Представители**» - директора, должностные лица, сотрудники, юристы, бухгалтеры, аудиторы, финансовые консультанты, аффилированные лица Стороны, которые уполномочены передавать и/или получать Конфиденциальную информацию.

1.6. «**Третьи лица**» - иные лица, не относящиеся к Сторонам и их Представителям.

1.7. «**Разглашение Конфиденциальной информации**» – действие или бездействие Получающей Стороны, в результате которого Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной Третьим лицам без согласия Передающей Стороны.

1.8. «**Соглашение**» - означает настоящее Соглашение о конфиденциальности с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены Сторонами в настоящее Соглашение.

**2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

2.1. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, передаваемую Передающей Стороной Получающей Стороне в связи с Договором, а также Конфиденциальную информацию, которая иным образом станет известной Получающей Стороне в связи с Договором (в указанном случае Передающая Сторона уведомляет Получающую Сторону о том, что такая информация является Конфиденциальной информацией).

2.2. Передача Конфиденциальной информации осуществляется на бумажных и иных материальных носителях, содержащих отметку о конфиденциальности (грифы «Конфиденциальная информация», «Конфиденциально»).

Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная информация может быть передана Передающей Стороной Получающей Стороне с использованием электронной почты в заархивированном виде (на архив должен быть установлен пароль не менее 8 символов и содержать буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и спецсимволы, пароль должен быть передан альтернативным каналом связи) и указанием на то, что передаваемая информация является Конфиденциальной информацией.

В случае раскрытия Конфиденциальной информации в устном виде Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента устного раскрытия оформить передачу такой Конфиденциальной информации на бумажных и иных материальных носителях или с использованием каналов закрытой электронной почты в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

Передача Конфиденциальной информации способами, не предусмотренными настоящим пунктом Соглашения, запрещается.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Получающая Сторона вправе предоставлять доступ к полученной по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации только тем Представителям Получающей Стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в связи с Договором, и только в той части, в которой это необходимо. При этом Представители Получающей Стороны, получившие доступ к такой информации, должны быть уведомлены Получающей Стороной о конфиденциальности информации и условиях ее использования. Перечень Представителей Получающей Стороны, которым будет предоставлен доступ к Конфиденциальной информации, должен быть передан Получающей Стороной Передающей Стороне до предоставления им доступа к Конфиденциальной информации.

3.2. Получающая Сторона соглашается, что Конфиденциальная информация будет использована исключительно в связи с Договором и что Получающая Сторона и ее Представители сохранят конфиденциальность такой информации, и эта информация не будет раскрыта или передана Третьим лицам без предварительного письменного согласия Передающей Стороны. Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту переданной Конфиденциальной информации на уровне не меньшем, чем осуществляется защита Конфиденциальной информации Получающей Стороны.

В случае передачи Получающей Стороной на основании письменного согласия Передающей Стороны Конфиденциальной информации Третьим лицам, Получающая Сторона обязана обеспечить, чтобы Третьи лица до получения доступа к Конфиденциальной информации, приняли на себя обязательства по использованию и неразглашению такой информации на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении. Получающая Сторона должна заблаговременно предоставить Передающей Стороне копию соглашения о конфиденциальности, подписанного Получающей Стороной с Третьим лицом.

3.3. В случае получения мотивированного требования от органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана уведомить соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления о конфиденциальности такой информации и ее обладателе.

В случае получения от органа государственной власти или органа местного самоуправления мотивированного требования о предоставлении Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана незамедлительно известить о таком требовании Передающую Сторону для того, чтобы Передающая Сторона имела возможность принять меры в порядке защиты, ограничения или предотвращения подобной передачи или раскрытия Конфиденциальной информации, насколько это допускается законом.

Получающая Сторона имеет право раскрыть органу государственной власти или органу местного самоуправления лишь ту часть полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, раскрытие которой требуется по закону.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по соблюдению условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения и обязана возместить Передающей Стороне убытки, возникшие у Передающей Стороны вследствие ненадлежащего исполнения Получающей Стороной условий настоящего Соглашения.

4.2. Получающая Сторона несет ответственность в полном объеме за разглашение Конфиденциальной информации ее Представителями и Третьими лицами, получившими доступ к такой информации в соответствии с условиями, определенными в разделе 3 настоящего Соглашения.

4.3. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии обстоятельств, способствующих Разглашению Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую Сторону, предоставить Передающей Стороне всю необходимую информацию о факте Разглашения или наличии угрозы Разглашения, причинах, приведших к этому, и мерах, предпринятых Получающей Стороной для предотвращения Разглашения и устранения возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.

**5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

5.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Соглашения, регулируются правом Российской Федерации.

5.2. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся настоящего Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с порядком, указанным в Договоре.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

6.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

6.2. Обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, определенные в настоящем Соглашении, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Договора.

**7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Получающая Сторона назначит и уведомит Передающую Сторону об уполномоченных Представителях, ответственных за контроль за соблюдением обязательств по Соглашению, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения обеими Сторонами. Об изменении уполномоченных представителей Получающая Сторона обязана уведомить Передающую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента такого изменения.

7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть переданы согласно условиям раздела «Уведомления» Договора.

7.3. Получающая Сторона признает, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из ее аффилированных лиц, а также никто из ее уполномоченных Представителей не дает никаких заверений или гарантий относительно полноты Конфиденциальной информации или ее использования Получающей Стороной.

7.4. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую информацию Получающей Стороне на условиях настоящего Соглашения.

7.5. Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей материальные носители Конфиденциальной информации, направив Получающей Стороне уведомление о возврате в письменной форме. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения такого уведомления Получающая Сторона обязана вернуть все оригиналы носителей Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой информации и ее воспроизведения в любой форме (включая компьютерные записи и файлы), находящиеся в распоряжении Получающей Стороны, а также в распоряжении лиц, которым такая информация была передана в соответствии с Соглашением.

7.6. Передающая Сторона имеет право прекратить защиту конфиденциальности переданной по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации, о чем в обязательном порядке должна письменно проинформировать Получающую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении защиты.

7.7. Положения настоящего Соглашения имеют приоритетное значение по отношению к любым другим соглашениям Сторон по Договору и включенным в них нормам о конфиденциальности, регулирующим те же и/или аналогичные отношения между ними.

7.8. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

7.9. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

7.10. Порядок передачи прав и обязанностей по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с порядком, указанным в Договоре.

7.11. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящего Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.

7.12. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика:** | **От Подрядчика:** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

**М.П. М.П.**

Приложение №5 к Договору – Техническое задание, представлено в отдельном файле «Приложение № 5 к Договору -ТЗ»