Извещение о проведении запроса предложений

| ОАО "Башинформсвязь" объявляет о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ по строительству сети доступа PON с. Жуково Уфимский район для нужд ОАО "Башинформсвязь": |  |
| --- | --- |
| 1.Способ закупки: | Запрос предложений |
| 2.Заказчик | ОАО "Башинформсвязь" |
| 3.Юридический адрес Заказчика: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 4.Почтовый адрес Заказчика | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 5.Ответственное лицо Заказчика: | Фаррахова Эльвера Римовна тел. (347) 276-72-36, факс: (347) 276-81-46, e-mail: e.farrahova@bashtel.ru; |
| 6.Предмет договора | Выполнение подрядных работ по строительству сети доступа PON с. Жуково Уфимский район. Состав, описание и иные технические требования к работам, определяются условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Извещению) и проектом договора (Приложение №2 к настоящему Извещению). |
| 7.Объем работ: | Домохозяйств н.п. Жуково – 852 точки подключения (213 оптических ответвителя 1х4), в соответствии с Приложениями №1, 2 к настоящему Извещению. |
| 8. Требования к работам: | 1. Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. 2. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 3. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: 3.1. Установка ж/б опор 3.1.1. Опоры/подпоры 9,5м – 109/5 шт. 3.1.2. Опоры/подпоры 7,5м – 282/18 шт. 3.2. Прокладка ВОК (магистраль/распределительная сеть): 3.2.1. Подвеска на опорах связи ОКК-8 –23 000 м. 3.2.2. Подвеска ОКК-16 – 400 м. 3.2.3. Прокладка ОКБ-96 – 2 000 м. 3.2.4. Прокладка ОКБ-64 – 400 м. 3.2.5. Прокладка ОКБ-24 – 250 м. 3.2.6. Подвеска ОКК-96 – 1 835 м. 3.2.7. Подвеска ОКК-64 – 400 м. 3.3. Монтаж устройства УПМК Л/Г – 177/37 шт. 3.4. Монтаж муфт МТОК-Л6/Б – 172 шт. 3.5. Монтаж муфт МТОК-Г3/Б – 30 шт. 3.6. Монтаж муфт МТОК-Л6/108 – 5 шт. 3.7. Монтаж муфт МТОК-А1/216 – 2 шт. 3.8. Комплект №6/№7 для ввода ОК – 209/1 шт. 3.9. Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: 3.9.1. Разветвитель РО 1х8 – 30 шт. 3.9.2. Разветвитель РО 1х4 – 213 шт. 3.9.3. Адаптер (розетка) SC/APC – 852 шт. 3.10. Монтаж ШКОС-96 – 1 шт. 3.11. Установка столбиков замерных – 7 шт. 3.12. Установка плакатов предупредительных – 3 шт. 4. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. Выполненные работы должны соответствовать техническим и функциональным требованиям, предъявляемым к данным видам работ, требованиям безопасности и экологичности и определяться условиями Приложений №№1,2 к настоящему Извещению. |
| 9. Требования к гарантии качества: | 24 месяца с даты приемки работ. |
| 10. Место и условия выполнения работ: | Согласно условиям Приложений №№ 1,2 к настоящему Извещению. |
| 11. Сроки выполнения работ: | с момента подписания договора до 15.09.14 г. |
| 12. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) руб., без НДС: | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 2 230 196 (два миллиона двести тридцать тысяч сто девяносто шесть) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 852 точки подключения, включая стоимость получения технических условий на пересечение сторонних коммуникаций и всех видов согласований. |
| 13.Источник финансирования заказа: | Собственные средства заказчика. |
| 14. Срок, место и порядок предоставления Документации о запросе предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: | Документация о запросе предложений доступна с даты публикации Извещения о проведении запроса предложений на сайте, в сети Интернет http://tender.bashtel.ru/zakupki, http://www.zakupki.gov.ru/. Плата за предоставление Документации о запросе предложений не взимается. |
| 15. Место вскрытия конвертов претендентов на участие в запросе предложений, рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 16. Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «03» марта 2014 г. в 14 ч. 30 мин. по местному времени |
| 17. Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «12» марта 2014 г. в 14 ч. 30 мин. по местному времени |
| 18. Дата вскрытия конвертов с заявками претендентов на участие в запросе предложений: | «12» марта 2014 г. в 15 ч. 00 мин. по местному времени |
| 19. Дата рассмотрения предложений претендентов на участие в запросе предложений: | «13» марта 2014 г. в 15 ч. 00 мин. по местному времени |
| 20. Дата подведения итогов запроса предложений: | «14» марта 2014 г. в 15 ч. 00 мин. по местному времени |

Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.