Приложение №1.1 к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа ЦКТВ г. Уфа», «Строительство сети доступа FTTB Стерлитамак», «Строительство сети доступа FTTB и КТВ Нефтекамск», «Строительство сети доступа FTTB Мелеуз», «Строительство сети доступа ЦКТВ Мелеуз»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам РБ |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов, неучтенных в стоимости ТЕР, ТЕРм (ФЕР, ФЕРм)), и без НДС: 1.Строительство волоконно-оптической и распределительной сети доступа: 6 048 590 (шесть миллионов сорок восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей – 2616 порта FTTB, 5414 точек подключения КТВ (176 жилых домов), включая получение всех необходимых разрешений и согласований в администрациях районов, УЖХ, ТСЖ, УК и т.д., сбор подписей собственников жилых помещений в жилых домах с согласием на проведение строительно-монтажных работ, получение и оплата ТУ. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объектов: н.п. Уфа - 20.09.2016 г. н.п. Стерлитамак – 25.09.2016г. н.п. Нефтекамск – 15.09.2016г. н.п. Мелеуз – 20.10.2016г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели, характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйства: - н.п. Уфа – 81 жилой дом, 3084 точки подключения КТВ. - н.п. Стерлитамак – 24 жилых дома, 1104 порта FTTB. - н.п. Нефтекамск – 9 жилых домов, 456 портов FTTB, 970 точек подключения КТВ. - н.п. Мелеуз – 62 жилых дома – 1056 портов FTTB, 60 жилых домов - 1360 точек подключения КТВ. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений, принадлежащих сторонним организациям. - Согласовать переданную Заказчиком РД и ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Согласование работ с балансодержателями и собственниками жилых/нежилых помещений многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Согласование работ с жильцами многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - До начала выполнения СМР предоставить Заказчику протоколы опроса собственников жилых помещений и подтверждение согласования на доступ от УК. - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД, МР-2п. - Перечень основных видов работ: г. Уфа: - Монтаж оптических приемников – 106 шт. - Прокладка RG-11 с тросом – 3523 м. - Прокладка RG-11 без троса – 7818 м. - Монтаж разъемов F829 – 1859 шт. - Монтаж нагрузок – 269 шт. - Монтаж делителей LV – 60 шт. - Монтаж ответвителей ТАН – 821 шт. - Монтаж разъемов 5/8 – 9 шт. - Монтаж ответвителей магистральных – 3 шт. - Монтаж сплиттеров – 283 шт. - Монтаж оптических шнуров (патчкорд) – 38 шт. - Монтаж оптических шнуров (пигтейл) – 135 шт. - Монтаж антивандальных коробок АК-1 – 792 шт. г. Стерлитамак: - Прокладка ОКТ-8 – 4 200 м. - Прокладка ОКБ-24 – 1 400 м. - Монтаж шкафа антивандального 19`` 15U в полной комплектации (ШКОС, патч-панель, органайзер, DIN-рейка, розетки, автомат) – 46 шт. - Монтаж плинтов – 120 компл. - Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в гофротрубе – 3350 м. - Монтаж коробки монтажной ЯР-25 – 198 шт. - Монтаж межэтажных труб ПВХ д-50 мм – 6880 м. - Прокладка кабеля КСВПП 25х2 – 8 000 м. - Монтаж кабель-канала 40х25 – 9 000 м. - Монтаж мачт-трубостоек – 10 шт. г. Нефтекамск: - Монтаж оптических приемников – 14 шт. - Прокладка RG-11 с тросом – 280 м. - Прокладка RG-11 без троса – 777 м. - Монтаж разъемов F829 – 354 шт. - Монтаж нагрузок – 22 шт. - Монтаж делителей LV – 11 шт. - Монтаж ответвителей ТАН – 166 шт. - Монтаж сплиттеров – 18 шт. - Монтаж оптических шнуров (патчкорд) – 4 шт. - Монтаж оптических шнуров (пигтейл) – 6 шт. - Монтаж антивандальных коробок АК-1 – 100 шт. - Монтаж шкафа антивандального 19`` 15U в полной комплектации (ШКОС, патч-панель, органайзер, DIN-рейка, розетки, автомат) – 10 шт. - Прокладка ОКЛ-32 – 950 м. - Подвеска ОКТ-8 – 660 м. - Прокладка ОКЛ-8 – 520 м. - Монтаж муфт МТОК-Г3/Б – 2 шт. - Строительство 2-отв канализации – 324 м. - Установка ККС-2 – 4 шт. - Установка труб межэтажных ПВХ д=50 – 633 м. - Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в металлорукаве – 720 м. - Монтаж коробки монтажной ЯР-25 – 36 шт. - Прокладка кабеля КСВПП 25х2 – 1 330 м. г. Мелеуз: - Монтаж оптических приемников – 42 шт. - Прокладка RG-11 с тросом – 2300 м. - Прокладка RG-11 без троса – 3088 м. - Монтаж разъемов F829 – 753 шт. - Монтаж нагрузок – 151 шт. - Монтаж делителей LV – 33 шт. - Монтаж ответвителей ТАН – 331 шт. - Монтаж магистральных ответвителей TMH – 2 шт. - Монтаж сплиттеров – 55 шт. - Монтаж оптических шнуров (патчкорд) – 13 шт. - Монтаж антивандальных коробок АК-1 – 272 шт. - Монтаж шкафа антивандального 19`` 15U в полной комплектации (ШКОС, патч-панель, органайзер, DIN-рейка, розетки, автомат) – 43 шт. - Монтаж ШКОС-32 – 2 шт. - Монтаж ШКОС-64 – 3 шт. - Монтаж ШКОС-96 – 1 шт. - Прокладка ОКЛ-32 – 1 975 м. - Прокладка ОКЛ-64 – 5 566 м. - Подвеска ОКТ-8 – 4 896 м. - Прокладка ОКЛ-8 – 5 194 м. - Монтаж муфт МТОК-Б2/216 – 12 шт. - Комплект ввода №6 для ОК – 12 шт. - Строительство кабельной канализации – 200 м. - Строительство кабельных вводов – 113 м. - Установка труб межэтажных ПВХ д=50 – 1 053 м. - Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в металлорукаве – 1 785 м. - Монтаж коробки монтажной ЯР-25 – 104 шт. - Монтаж плинтов – 312 шт. - Прокладка кабеля КСВПП 25х2 – 1 810 м. - Прокладка кабеля КСВПВ 25х2 – 2 110 м. - В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 15% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания. - Производить восстановление целостности поверхностей и отделки лицевых и скрытых поверхностей зданий и помещений (в т.ч. и лакокрасочного покрытия) после проведения работ по установке гильз, установке трубостоек и прокладки линий связи и заделке всех промежуточных технологических отверстий. - Предоставить исполнительную документацию в электронном и бумажном виде в строгом соответствии с положениями и требованиями «Методических рекомендаций ПАО «Башинформсвязь» для подрядных организаций...» и Приложения к ним (МР-2п). Предъявление комплекта исполнительной документации и устранение замечаний и недостатков по исполнительной документации до сдачи объекта является обязательным условием для начала работы приемной (рабочей) комиссии. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: - 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) - 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты - 24. Пусконаладочные работы - 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов |
| 9. | Требованию по подключению электропитания. | - Размещаемое в здания оборудование подключать к существующей сети электропитания дома переменным однофазным напряжением 220 В, по схеме предотвращающей возможности случайного отключения оборудования, с оформлением полного пакета документов для заключения договора на электроснабжение с гарантирующим поставщиком (ЭСКБ) (получение ТУ, оформление однолинейных схем, актов АРБП, актов коммерческого учета). - Подключение электропитания активного оборудования УД осуществить в ВРУ, до приборов общедомового учета, с монтажом бокса для наружной установки и автоматического выключателя, характеристики в соответствии с техническими условиями, выданными электросетевой организацией. - Кабели электропитания по зданиям, помещениям УС проложить в местах открытой прокладки в гибких металлических гофротрубах, в технологических нишах прокладку вести в гибких ПВХ гофротрубах, не поддерживающих горение. Прокладку линий электропитания производить внутри помещений в технологических нишах или по лестничным стоякам, в межэтажных ПВХ трубах, с креплением труб к стене металлическими двухлапковыми скобами. В исключительных случаях допускается прокладка по фасаду здания. Способ прокладки питающего кабеля обязательно письменно согласовать с владельцем здания. - Произвести маркировку проложенных кабелей электропитания на территории домохозяйств и внутри помещений маркировочными наклейками/бирками Заказчика. - Корпус ТШ должен быть установлен в соответствии с требованиями ПУЭ гл. 1.7, с защитным занулением по системе TN-C-S. - Для защиты активного оборудования предусмотреть установку блока защиты от импульсного перенапряжения либо источника бесперебойного питания. В случае предоставления услуг телефонной связи предусмотреть источник бесперебойного питания в соответствии с действующими требованиями нормативно правовых актов. |
| 10. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 11. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 12. | Контактное лицо | Зам. начальника отдела управления закупками ПАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-55-40 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Ведущий специалист ОКС ПАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru |