Приложение №1.1 к   Извещению

о проведении запроса предложений

Задание

на выполнение подрядных работ по разборке антенн, волноводов на антенных  опорах радиорелейных линий по объектам 2013 года.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | капитальный ремонт |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | размещение антенно- фидерных устройств для распространения программ телевидения и радиовещания |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ(максимальная) без НДС составляет 1070000 рублей. |
| 5 | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

6. Перечень  работ по объектам , начальная цена договора и сроки исполнения.

| № п/п |  | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерений | Кол-во | Цена без НДС (руб.) | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Радиорелейная линия «Озерный- Биккулово- Аскарово- Северный- Сибай- Баймак». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | РРС «Озерный» (башня,высота 88м.) | разборка антенны АДУ-2,5 на отметке 22м. | шт. | 1 | 320 000 | август 2013года |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновода СГ-70 | п.м. | 26 |  |  |
| 2 |  | РРС «Биккулово» (мачта,высота-64м) | разборка антенн АДУ-2,5 на отметках-10м;10м. | шт | 2 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновода СГ-70 | п.м | 40 |  |  |
| 3 |  | РРС «Аскарово» (мачта,высота-53м) | разборка антенн АДУ-2,5 на отметках-8м;8м. | шт | 2 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновода СГ-70 | п.м | 16 |  |  |
| 4 |  | РРС «Северный» (башня,высота-14м) | Разборка антенн АДУ-2,5 на отметках-13,5м;13,5м. | шт | 2 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волноводаСГ-70 | п.м |  |  |  |
| 5 |  | РРС «Сибай» (мачта,высота 48м) | разборка антенн АДУ-2,5 на отметках 46,2м;46,2м. | шт | 2 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ –волновода СГ-70 | п.м | 50 |  |  |
| 6 |  | РТПС «Баймак» (мачта,высота-248м) | разборка антенны АДУ-2,5 на отм.96,3м | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновода СГ-70 | п.м | 95 |  |  |
| Радиорелейная линия «Бирск-Дюртюли-Верхнеяркеево-Бакалы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | РТПС «Бирск» (мачта,высота114м) | разборка антенны АМД-2,5 на отметке 40м. | шт | 1 | 150 000 | июнь 2013года |
| 8 |  | ПРС «Дюртюли» (башня,Н-84м) | разборка антенн АМД-2,5м на отметках 71м,71м. | шт | 2 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновода СГ-70 | п.м | 316 |  |  |
| 9 |  | ПРС»Верхнеяркеево (башня,Н-84м) | разборка антенны АМД-2,5 на отметках 70м,76м | шт | 2 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновода СГ-70 | п.м. | 314 |  |  |
| 10 |  | РТПС «Бакалы» (мачта,высота-350м) | разборка антенны АМД-2,5 на отметке 82м. | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновода СГ-70 | п.м. | 180 |  |  |
| Радиорелейная линия «Белорецк-Узян-В.Авзян-Тукан-Инзер-Ассы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | РТПС «Белорецк» (мачта,Н-251м) | разборка антенны РПА-2П 2 на отметке 43м. | шт | 1 | 350 000 | август 2013года |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновода ПГ-40 | п.м. | 80 |  |  |
| 12 |  | РРС «Узян» (башня,Н-40м) | разборка антенн АДУ-2,5/8 на отметках - 32м;32м. | шт | 2 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновода ПГ-40 | п.м | 128 |  |  |
| 13 |  | РРС «В.Авзян» (мачта,Н-104м) | разборка антенны АДУ-2,5/8 на отм.17м. | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | разборка антенны АДЭ-3,5 на отм.104м. | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновод ПГ-40 | п.м. | 242 |  |  |
| 14 |  | РРС «Тукан» (мачта,Н-113м) | разборка антенны АДЭ-5, на отм. 23,5м. | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | разборка антенны АДЭ-3,5 на отметке- 113,5м. | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ волновод ПГ-40 | п.м. | 274 |  |  |
| 15 |  | РРС «Инзер» (башня,Н-48м) | разборка антенны АДЭ-5, на отметке 20м | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | разборка антенны Реском на отметке 40м. | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ –волновод ПГ-40 | п.м. | 42 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновод РК-17 | п.м. | 40 |  |  |
| 16 |  | МРТС «Ассы» (мачта,Н-45м) | разборка антенны Реском на отметке 42м | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновод РК-17 | п.м. | 43 |  |  |
| Радиорелейная линия «Кугарчи- Абзаново_ Идельбаково». |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | РРС «Кугарчи» (башня,Н-81м) | разборка антенны АДУ-2,5/8 на отм. 50м. | шт | 1 | 100 000 | июнь 2013года |
|  |  |  | Разборка АВТ –волновод ЭВГ-6 | п.м. | 55 |  |  |
| 18 |  | РРС «Абзаново» (башня, Н-49м) | разборка антенн АДУ-2,5/8 на отм.14м;14м | шт | 2 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ –волновод ЭВГ-6 | п.м. | 32 |  |  |
| 19 |  | ОРС «Идельбаково» (башня, Н-121м) | разборка антенны АДУ-2,5/8 на отм. 38м. | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновод ЭВГ-6 | п.м | 42 |  |  |
| Радиорелейная линия «В.Авзян- Байназарово- Старосубхангулово». |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | РРС «В.Авзян» (мачта, Н-104м) | разборка антенны АДУ-2,5/8 на отм. 55м. | шт | 1 | 150 000 | октябрь 2013года |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновод СГ-70 | п.м. | 58 |  |  |
| 21 |  | РРС «Байназарово» (мачта,Н-101м) | разборка антенн АДУ-2,5/8 на отм. 28м; 95м. | шт | 2 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновод СГ-70 | п.м. | 234 |  |  |
| 22 |  | РТПС «Старосуб- хангулово» (мачта ,высота-53м) | разборка антенны АДУ-2,5/8 на отм. 26м. | шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Разборка АВТ-волновод СГ-70 | п.м | 50 |  |  |
| 23 | По окончании работ по разборке оборудования на всех объектах утилизировать полученный металлический лом (поверхности дюралевых антенн прикручены множеством болтов к стальному каркасу, основная масса – сталь): своими силами осуществить подрезку антенн, погрузку, вывоз и доставку лома на территорию Заказчика (РРТПЦ). |  |  |  |  |  |  |

| 7 | Основные требования | 1.Подрядчик должен иметь свидетельство СРО, опыт работы по капитальному ремонту высотных сооружений (антенных опор) и аналогичные по характеру и степени сложности данных работ, в том числе на объектах, отнесенных по критериям безопасности к особо опасным технически сложным объектам. 2.Подрядчик обязан разработать и представить на согласование с заказчиком проект производства работ, согласованный с заказчиком. 3. Выполненные работы должны соответствовать техническим и функциональным требованиям, предъявляемым к данным видам работ, требованиям безопасности и экологичности. 4.Подрядчик должен представить сведения о материально-технической базе, должен обладать оборудованием и механизмами, необходимыми для выполнения работ, наличие положительных отзывов заказчиков, указать количество контрактов, сумму выполненных работ за последние годы по данным видам работ. 5.При проведении работ обеспечить соблюдение противопожарных норм. |
| --- | --- | --- |
| 8 | Условия производства работ | Демонтаж антенн РПА-2П (габаритные размеры-6230х 3970х3110мм), антенны АДЭ-5(в диаметре -5,3метра), АДЭ-3,5 (в диаметре 3,7метра) требуют сложных ответственных мероприятий, в основе которых лежат высококвалифицированные инженерные решения, по предотвращению падений конструкций и защиты близлежащих объектов от повреждений при освобождении их креплений (болтов или сварки). Задачу осложняет повышенный уровень электромагнитного излучения на опорах в зоне производства работ, отключение действующего технологического оборудования не предусматривается. Должны быть приняты все меры безопасности по защите близлежащих объектов ( в т.ч. леса от искр от резки и сварки). Стат – краны, установленные в данных сооружениях не могут быть задействованы в проведении работ, поэтому снять РПА и АДЭ целиком можно только с помощью стационарного крана и лебедок, которыми обладают только специализированные организации ( у которых есть уже наработанные решения). |
| 9 | Контактное лицо для информации | г.Уфа, ул.Рабкоров, д.6/1, РРТПЦ, зам.директора Аюпов А.М. тел. (347) 255-99-57 |