Приложение №1 к Извещению

Техническое задание

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид строительства | Новое строительство |
| 2 | Назначение объекта, сооружения | Подача абонентам кабельной сети многопрограммного телевизионного сигнала в г.Сибай Сибайский МУЭС |
| 3 | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4 | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета стоимости материалов и оборудования) без НДС: Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч рублей) – 322 жилых дома, 6 800 точек подключения. |
| 5 | Сроки строительства: | июнь-сентябрь 2014 года |
| 6 | Наименование подрядной организации | Выбор подрядной организации по итогам рассмотрения запроса предложений подрядчиков на комиссии |
| 7 | Показатели характеризующие мощность объекта сооружения | Домохозяйств г. Сибай – 322 жилых дома, 6800 точек подключения (пользователей услуг КТВ по технологии мультисервисной сети FTTB): - Строительство сети КТВ – 322 жилых дома, 6800 точек подключения. Новое строительство включает в себя монтаж всего спектра проектируемого оборудования и прокладка внутридомового коаксиального кабеля с выполнением радиочастотных измерений уровней ТВ сигнала в соответствии с проектной документацией согласно списку жилых домов (см. Приложение к ТЗ). |
| 8 | Основные требования | - Наличие у Претендента на участие в Запросе предложений материально-технической базы на территории Республики Башкортостан; - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей КТВ по характеру и степени сложности не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям: - Получить все необходимые согласования и разрешения на проведение строительно-монтажных работ, на размещение оборудования в жилых домах. - До начала производства работ в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. 7. Выполнить строительно-монтажные работы согласно утвержденной ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: - Настройка СКТВ: - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: первого - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: 29 и 61 канала - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для цифрового канала на частоте 434 МГц. - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями входного уровня оптического сигнала с предыдущего узла, уровень выходного сигнала на следующий узел и уровень сигнала на входе оптического приёмника ОУ. - Выполнить все работы по добавлению модулей с оптическими розетками, либо осуществить замену оптических розеток с перевариванием пигтейлов (перемонтаж оптических кроссов с FC/UPC на FC/APC) - В целях повышения качества обслуживания абонентов ОАО "Башинформсвязь" провести планово-профилактические работы” для предоставления услуги СКТВ в 156-х жилых домах. - Предоставить по п.п. 8.1.-8.4. исполнительную документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий. - Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. - Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК; - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений связи: - Монтаж делителей (разветвителей) – 355 шт. - Монтаж оптических оконцованных разветвителей (сплиттеров) – 330 шт. - Монтаж оптических соединительных шнуров (патчкордов, пигтейлов) – 450 шт. - Монтаж ответвителей – 1600 шт. - Монтаж разъемов – 1769 шт. (Разъем F810/56U/LD резьба, длинный под RG6) - 1260; Разъем F829/11U, Разъем F для кабеля RG11 (резьб. с центр. пином) – 509 шт. - Монтаж коробок АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 509 шт. - Монтаж резисторов (нагрузок 75 Ом) – 1500 шт. - Монтаж адаптеров 5/8F – 1500 шт. - Прокладка кабеля связи RG-6 (без троса) – 3500,0 м - Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) – 5200,0 м - Монтаж ТВ устройств (оптических приемников) – 180 шт. - Монтаж ТВ устройств (широкополосных усилителей) – 1 шт. 13. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. 14. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ. 15. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования и инструментов - наличие сварочных аппаратов, рефлектометров, измерителей ТВ сигналов (цифровых и аналоговых), оптических тестеров прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 16. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения монтажников, передвижные лаборатории. |
| 9 | Этапы строительства | Строительство вести в 2 этапа: Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети во II квартале 2014г. Этап 2. Строительство ДРС в III квартале 2014г. по мере готовности ВОЛС в домах. |