|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа PON с. Иглино - мкр. Кузьминки, мкр. Сабантуй,

д. Субакаево, д. Ягодная (плодопитомник) Иглинский район.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, КТВ абонентам Иглинского района. |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов, неучтенных в стоимости ТЕР, ТЕРм (ФЕР, ФЕРм)), и без НДС: 1. Строительство волоконно-оптической распределительной сети доступа: 4 650 400(четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч четыреста) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 1284 точки подключения, включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. Стоимость получения технических условий заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 20.10.15 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п. с. Иглино - мкр. Кузьминки, мкр. Сабантуй, д. Субакаево, д. Ягодная (плодопитомник)– 1284 точки подключения. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей доступа по технологии PON, аналогичных по характеру и степени сложности, не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений принадлежащих сторонним организациям. - Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. - Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. - Согласование работ с застройщиками многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Согласование работ с жильцами многоквартирных домов подрядчик берет на себя. - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений согласно ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД. - Перечень основных видов работ: - Установка ж/б опор/подпор 7,5 м – 565 шт. - Установка ж/б опор 9,5 м – 25 шт. - Подвеска ОКТ-8 – 32 100 м. - Подвеска ОКТ-16 – 2 350 м. - Подвеска ОКТ-48 – 3 800 м. - Прокладка ОКБ-16 – 3 600 м. - Прокладка ОКБ-8 – 900 м. - Прокладка ОКБ-48 – 2 250 м. - Прокладка ОКБ-96 – 1 300 м. - Прокладка ОКЛ-8 – 1 000 м. - Монтаж устройства УПМК Л/Г – 323 шт. - Монтаж муфт МТОК-Г3/216-8SC – 26 шт. - Монтаж муфт МТОК-Г3/Б-8SC – 298 шт. - Монтаж муфт МТОК-А1/216 – 2 шт. - Комплект №6/№7 для ввода ОК – 326 шт. - Установить необходимое количество абонентских (снабженных миникроссами емкостью 4 адаптера SC/APC и сплиттерами 1:4, одна муфта на 4 абонентов) соединительных и разветвительных муфт: - Разветвитель РО 1х8 – 42 шт. - Разветвитель РО 1х4 – 321 шт. - Адаптер (розетка) SC/APC – 1248 шт. - Монтаж ШКОС-96 – 3 шт. - Устройство скрытых/открытых переходов – 290 м. - Установка столбиков замерных – 40 шт. - Установка плакатов предупредительных – 20 шт. - Восстановление асфальтобетонных покрытий – 30 кв.м. - В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания - Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений, и параметров линий, схем прокладки кабелей связи, с GPS-привязками установки опор и оптических муфт, нумерацией опор и оптических муфт, протокол монтажа оптического кросса, протокол укладки и маркировки. - Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: - 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) - 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты - 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности - 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения - 24. Пусконаладочные работы - 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов - Претендент на участие в процедуре запроса предложений в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования - Претендент на участие в процедуре запроса предложений обязуется предоставлять заказчику технический акт приемки линейных сооружений в эксплуатацию. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@bashtel.ru Начальник Иглинского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Гилев П.Р. Тел. 8-347-221-55-43 e-mail: p.gilev@bashtel.ru |