**ДОГОВОР**

**на**

**Выполнение работ по модернизации и оказание услуг по техническому сопровождению системы наружного (уличного) освещения муниципального образования сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Уфа**

[ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ](#Определения)

**1.** [ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА](#Предмет)

**2.** [ОБЯЗАННОСТИ](#Обязанности) **СТОРОН**

**3.** [ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ](#Цена)

**4.** [СРОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ](#Порядок)

**5.** [ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ](#Раздел_5)

**6. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

**7.** [СДАЧА-ПРИЕМКА](#Приемка)

**8.** [ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА](#Раздел_7)

**9.** [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ](#Ответственность)

**10.** [ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА](#Условия)

**11.** [СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА](#Срок)

**12.**[ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ](#Приложения)

**Приложение №1 -** [ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА](#Приложение_1)

**Приложение №2 -** [ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ](#Приложение_2)

**Приложение №3 -** [РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА](#Приложение_3)

**Приложение №4 -** [ГРАФИК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ](#Приложение_5)

**Приложение №5–ФОРМА** [АКТ](#Приложение_6)**А ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА**

**Приложение №6–ФОРМА АКТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)**

**Приложение №7 – ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ**

**13.** [АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН](#Реквизиты)

**Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»),** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора - директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Борисова Алексея Сергеевича, действующего на основании доверенности №243 от 16 апреля 2021г., с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

**«Акт о приемке выполненных работ» -** Акт приемки выполненных Работ по форме КС-2 с приложением справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

**«Акт приемки Объекта» –** Акт, содержащий сведения о приёмке Заказчиком Объекта, содержащий сведения о наличии или отсутствии претензий Заказчика к Подрядчику по качеству в части явных, видимых недостатков, а также по функционированию Системы уличного освещения.

**«Исполнительная документация» -** совокупность документов, отражающих ход производства Работ, в том числе:

- схемы размещения Оборудования;

- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;

- акты об индивидуальных испытаниях (тестирование) смонтированного оборудования;

- журналы производства работ;

- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами.

**«Материалы»** - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для пуско-наладки и ввода Оборудования в эксплуатацию. Для производства Работ Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

**«Нормативно – правовые акты»** – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила проектирования, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие, федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и по согласованию с Заказчиком рекомендательный характер.

**«Оборудование»** - осветительное оборудование, предусмотренное Техническим заданием, монтаж, пуско-наладку и ввод, в эксплуатацию которого необходимо произвести по Договору, и поставляемое Подрядчиком.

**«Объект»** - система уличного освещения (светильники наружного освещения и электрокоммуникации до места подключения к линии питания уличного освещения) городского округа сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский.

**«Площадка»** - территория, на которой выполняются Работы. Адреса Площадок указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

**«Работы»** - работы по организации системы уличного освещения сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский, включающие строительно-монтажные, скрытые и пуско-наладочные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с Техническим Заданием на их выполнение (Приложение № 2 к настоящему Договору) и условиями настоящего Договора.

**«Скрытые работы» -** отдельные виды СМР, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих СМР.

**«Строительно-монтажные работы» или «СМР»** - строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, а именно работы по реконструкции Объекта, подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Договора.

**«Система уличного освещения»** – это комплекс, состоящий из Оборудования, материалов, который функционирует в соответствии с Техническими требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору) в результате выполнения Работ.

**«Техническое сопровождение»** – оказание услуг по техническому сопровождению Объекта после его организации, в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить в отношении Объекта Работы, включая обеспечение Работ Материалами, Оборудованием, а также услуги по Техническому сопровождению Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора, и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы и оказанные услуги по Техническому сопровождению Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.
   2. Работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора выполняются на Площадках, адреса которых указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.
   3. Работы выполняются/Техническое сопровождение Объекта оказываются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), Расчетом Цены Договора (Приложение № 3 к настоящему Договору), в сроки, установленные в Приложении № 5 к настоящему Договору.
   4. Договор заключается в рамках исполнения энергосервисного контракта №2/21 от 24.06.2021 г., ИКЗ 213022700636702270100100080017112247.

**2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**2.1. Обязанности Заказчика**

2.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика

2.1.2. Принять выполненные Работы и оказанные Услуги.

2.1.3. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

2.1.4. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для оформления всех необходимых согласований и получения всех разрешительных документов для выполнения Работ и Технического сопровождения.

**2.2. Обязанности Подрядчика**

2.2.1. Если иное не согласовано с Заказчиком и не предусмотрено настоящим Договором выполнить Работы и Техническое сопровождение лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

2.2.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

2.2.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В исключительную сферу ответственности Подрядчика входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками. При этом Подрядчик обязуется не привлекать для производства Работ иностранных граждан и/или лиц без гражданства без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц, полученных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, либо без иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, оснований. При использовании в какой-либо форме на Площадке/Объекте труда иностранных граждан и/или лиц без гражданства, незамедлительно письменно уведомить об этом Заказчика и предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии и оригиналы (для обозрения), указанных в настоящем пункте, уведомлений (разрешений) и/или иных документов, являющихся законными основаниями для привлечения такого персонала.

2.2.4.При работах в сетях уличного освещения соблюдать нормы экологической безопасности, производить демонтаж, хранение, транспортировку.

2.2.5. Обеспечить соблюдение сроков выполнения Работ и Технического сопровождения в соответствии с Графиком исполнения обязательств (Приложение № 5 к Договору).

2.2.6. Предоставить Заказчику детальный график выполнения работ, а также поставки Оборудования и Материалов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора. Ежедневно актуализировать предоставленные графики.

2.2.7.Гарантировать качество выполняемых Работ и услуг по Техническому сопровождению в соответствии с требованиями настоящего Договора и нормами действующего законодательства РФ.

2.2.8. Подрядчик обязан по требованию Заказчика взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, любыми третьими лицами, а также принимать участие в разрешении спорных ситуаций, возникших при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору, следуя детальным указаниям Заказчика.

* + - 1. В случае если к Подрядчику при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных органов власти, контролирующих или надзорных органов Подрядчик обязан незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с наступлением указанных обстоятельств.
      2. В случае если Подрядчик не устранит допущенные им нарушения при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору в сроки, установленные государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, то Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить нарушения за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение нарушений Подрядчиком. Подрядчик обязуется возместить Заказчику соответствующие суммы расходов на устранение нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

2.2.9. В случае если Подрядчик не устранит допущенные им нарушения при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору в сроки, установленные государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, то Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить нарушения за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение нарушений Подрядчиком. Подрядчик обязуется возместить Заказчику соответствующие суммы расходов на устранение нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

2.2.10. Подрядчик при необходимости самостоятельно и за свой счет обеспечивает организацию строительного городка, предназначенного для создания производственных и санитарно-бытовых условий работающему на строительной площадке персоналу. Согласование размещения строительного городка на земельном участке с компетентными государственными органами и/или иными заинтересованными лицами Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет.

2.2.11. Поддерживать Объект/Площадку (участок работы) в чистоте и порядке.

2.2.12. До начала Работ Подрядчик обязан назначить приказами ответственных за выполнение и сдачу Работ, соблюдение требований санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда при производстве Работ и подписание Исполнительной документации. Предоставить их по запросу Заказчику.

2.2.13. При выполнении Работ на Объекте, находящимся во временном владении и пользовании третьих лиц, ознакомиться, при их наличии, с правилами выполнения Работ на Объекте, разработанными собственником Объекта, и соблюдать их. Ответственность за нарушение требований таких правил лежит на Подрядчике. В случае выставления Заказчику штрафных санкций за нарушение Подрядчиком правил выполнения Работ на Объекте, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все суммы выплаченных Заказчиком штрафов в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

2.2.14. По требованию Заказчика отстранить от выполнения Работ на Объекте или Площадке любое лицо, являющееся сотрудником (или действующее от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет выполнение Работ не в соответствии с условиями Договора. Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо с Площадки и/или Объекта сразу после получения устного указания от Заказчика. При этом, Заказчик должен в течение 24 (двадцати четырех) часов уведомить Подрядчика в письменной форме о причинах отстранения такого лица. Отстранение любого лица согласно положениям данного пункта Договора, не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Договору. При этом, решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ в отношении Объекта или недопущении любого лица на Площадку является окончательным. В целях исключения сомнений Стороны договорились, что Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Договору и/или изменения Цены Договора (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены с Площадки в соответствии с положениями данной статьи Договора.

2.2.15. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

2.2.16. Указанные выше сведения должны представляться Подрядчиком в письменной форме, удостоверенные уполномоченным представителем Подрядчика, с указанием даты, фамилии и инициалов, его должности и должны включать:

2.2.17. В случае предоставления сведений об иностранной организации:

- полное наименование иностранной организации (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита);

- регистрацию в стране происхождения (страна происхождения, дата регистрации, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, адрес (место нахождения) в стране происхождения);

- идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации, а при его отсутствии - аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;

- наименование филиала или представительства на территории Российской Федерации (при наличии);

- адрес (место нахождения) филиала или представительства на территории Российской Федерации (почтовый индекс, субъект Российской Федерации (код), наименование района, населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения, офиса);

- свидетельство об аккредитации филиала или представительства на территории Российской Федерации (номер, число, месяц, год), срок действия свидетельства (число, месяц, год) или разрешения на открытие представительства (номер, число, месяц, год), наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение, срок действия разрешения (число, месяц, год);

- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранной организации для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;

- сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.

2.2.18. В случае предоставления сведения об иностранном гражданине (лице без гражданства):

- фамилию, имя (буквами русского алфавита и буквами латинского алфавита), отчество (при наличии) (буквами русского алфавита);

- дату рождения (день, месяц, год);

- пол;

- гражданство (подданство) иных государств (при наличии);

- место рождения (государство, населенный пункт);

- место постоянного проживания (государство, населенный пункт);

- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);

- идентификационный номер налогоплательщика или аналогичный документ, используемый в иностранном государстве;

- перечень идентификаторов (учетных записей/логинов), выделенных иностранному гражданину (лицу без гражданства) для управления средствами связи как с рабочих мест, так и с использованием удаленного доступа;

- наличие согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

- сообщать Заказчику об изменении информации, предоставленной в соответствии с настоящим пунктом, в течение 7 дней с момента, когда произошли такие изменения.

2.2.19. Соблюдать требования по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении Работ;

* + 1. Выполнять Работы силами квалифицированного персонала и аттестованных специалистов, не имеющего медицинских противопоказаний к проведению соответствующих мероприятий. Производственный персонал Подрядчика должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности, при проведении мероприятий на опасных производственных объектах специалисты должны быть аттестованы в соответствии с требованиями федерального законодательства в области промышленной безопасности.
    2. Организовать допуск персонала к выполнению Работ, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
    3. Обеспечить работников Подрядчика исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и сертифицированными исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;
    4. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для выполнения Работ, в чистоте и порядке;
    5. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмо- инструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
    6. По требованию Заказчика отстранять от выполнения работ и удалять с Площадке, свой персонал, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.
    7. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях, происшедших на Площадке с персоналом Подрядчика;
    8. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации выполнения Работ должностными лицами Заказчика, а также разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных Заказчиком.
    9. Соблюдать требования охраны окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
    10. На момент заключения Договора Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения Договора в размере 5 % от общей суммы Договора:

(вариант 1) в виде банковской гарантии на сумму .

(вариант 2) денежными средствами в сумме .

Обеспечение исполнения Договора возвращается Заказчиком в полном объеме в течение 10 рабочих дней после наступления в совокупности следующих событий:

- исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ надлежащим образом в соответствии с условиями Договора;

~~-~~ получения письма от Подрядчика о возврате обеспечения Договора в связи с исполнением обязательств по Договору. *(данный пункт договора указывается в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора денежными средствами).*

2.2.31. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в связи с удержанием Заказчиком суммы неустойки, по письменному требованию Заказчика Подрядчик обязан восполнить сумму обеспечения исполнения Договора до размера, установленного п. 2.2.31 настоящего Договора, за вычетом стоимости принятых Работ по Договору. *(данный пункт договора указывается в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора денежными средствами).*

* + 1. Предоставлять по запросу Заказчика информацию о состоянии дел по выполнению условий настоящего Договора
    2. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

1. **ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Общая цена Договора составляет сумму не более \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Общая цена Договора включает в себя стоимость Работ и стоимость Технического сопровождения.

Цена Договора увеличению не подлежит. Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора, в том числе в случае, когда в момент определения Цены Договора исключалась возможность предусмотреть полный объём расходов, необходимых для исполнения настоящего Договора.

Подробный расчет Цены Договора представлен в Приложении №3 к Договору.

3.2.Условия оплаты:

3.2.1. Оплата выполненных Работ и Технического сопровождения осуществляется Заказчиком в соответствии с подробным расчетом, представленном в Приложением №3 к Договору, в порядке, указанном в пп.3.2.2.-3.2.9 Договора. Подрядчик выставляет счет одновременно с датой подписания Сторонами документов, указанных в п.п.3.2.2 - 3.2.9 Договора.

3.2.2. Заказчик перечисляет Подрядчику **авансовый платеж в размере 20 %** от Общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копейки, кроме того, налог на добавленную стоимость в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения оригинала счета. Подрядчик выставляет счет в дату подписания Договора. Подрядчик предоставляет счет-фактуру на полученный первый платеж не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения суммы первого платежа, указанной в настоящем пункте.

3.2.3. **Второй платеж в размере 60 %** от Общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копейки, кроме того, налог на добавленную стоимость в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производится Заказчиком после выполнения Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней (в случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней).

Оплата за выполненные Строительно-монтажные работы производится после выполнения всех СМР, предусмотренных Графиком исполнения обязательств (Приложение № 4 к Договору), на основании следующих подписанных Сторонами документов:

- всех актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов Работ Представителем Заказчика, находящимся на Площадке; перечень смонтированного Оборудования, установленного на Площадке, либо Оборудования, не требующего монтажа, завизированный Представителем Заказчика;

- всех справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3;

- Акта приемки Объекта по форме, указанной в Приложении № 5 к Договору.

3.2.4. **Третий платеж – 3,33%** от Общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, кроме того, налог на добавленную стоимость в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплачивается Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней(в случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) с момента получения оригинала счета. Подрядчик выставляет счет одновременно с датой подписания Сторонами Акта сдачи приемки оказанных услуг, согласно Приложения №7. Договора, за услуги по Техническому сопровождению, фактически оказанные Подрядчиком за период с **1-го по 12-ый месяцы**, следующих за месяцем подписания Акта приемки Объекта, при условии получения оригинала счета и счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

3.2.5. **Четвертый платеж – 3,33%** от Общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, кроме того, налог на добавленную стоимость в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплачивается Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней (в случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) с момента получения оригинала счета. Подрядчик выставляет счет одновременно с датой подписания Сторонами Акта сдачи приемки оказанных услуг, согласно Приложения №7, за услуги по Техническому сопровождению фактически оказанные Подрядчиком **за период с 13-го по 24-ый месяцы**, следующих за месяцем подписания Акта приемки Объекта, при условии получения оригинала счета и счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

3.2.6. **Пятый платеж – 3,33%** от Общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, кроме того, налог на добавленную стоимость в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплачивается Заказчиком не позднее 20 (двадцати) (в случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) рабочих дней с момента получения оригинала счета. Подрядчик выставляет счет одновременно с датой подписания Сторонами Акта сдачи приемки оказанных услуг, согласно Приложения №7, за услуги по Техническому сопровождению фактически оказанные Подрядчиком **за период с 25-го по 36-ой месяцы**, следующих за месяцем подписания Акта приемки Объекта, при условии получения оригинала счета и счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

3.2.7. **Шестой платеж – 3,33%** от Общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, кроме того, налог на добавленную стоимость в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплачивается Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней (в случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) с момента получения оригинала счета. Подрядчик выставляет счет одновременно с датой подписания Сторонами Акта сдачи приемки оказанных услуг, согласно Приложения №7, за услуги по Техническому сопровождению фактически оказанные Подрядчиком за период **с 37-го по 48-ой месяцы**, следующих за месяцем подписания Акта приемки Объекта, при условии получения оригинала счета и счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

3.2.8. **Седьмой платеж – 3,33%** от Общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, кроме того, налог на добавленную стоимость в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплачивается Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней (в случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней) с момента получения оригинала счета. Подрядчик выставляет счет одновременно с датой подписания Сторонами Акта сдачи приемки оказанных услуг, согласно Приложения №7, за услуги по Техническому сопровождению фактически оказанные Подрядчиком за период **с 49-го по 60-ой месяцы**, следующих за месяцем подписания Акта приемки Объекта, при условии получения оригинала счета и счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

3.2.9. **Восьмой платеж (окончательный платеж) – 3,33%** от Общей цены Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, кроме того, налог на добавленную стоимость в размере \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, оплачивается Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней (в случае, если Подрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней)с момента получения оригинала счета. Подрядчик выставляет счет одновременно с датой подписания Сторонами Акта сдачи приемки оказанных услуг, согласно Приложения №7, за услуги по Техническому сопровождению фактически оказанные Подрядчиком за период **с 61-го по 72-ой месяцы**, следующих за месяцем подписания Акта приемки Объекта, при условии получения оригинала счета и счета-фактуры, оформленного надлежащим образом.

3.2.10. Оплата Технического сопровождения осуществляется на основании подписанных Сторонами документов:

- Акта определения величины экономии энергетических ресурсов (в натуральном выражении) по форме, указанной в Приложении № 6 к Договору;

- Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по Техническому сопровождению по форме, указанной в Приложении № 7 к Договору.

1. **СРОК И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ/ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

**4.1. Сроки**

4.1.1. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору определяются в соответствии с Графиком исполнения обязательств (Приложение № 4 к Договору).

4.1.2. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

**4.2. Выполнение Работ**

4.2.1.До начала выполнения Работ Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством их выполнения.

4.2.2. Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты о приемки выполненных Работ и приемки Объекта, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора.

4.2.3. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства. Закупка оборудования и материалов, а также любые работы на объекте - не могут быть начаты без согласования с Заказчиком.

4.2.4. До начала выполнения работ Подрядчик обязан выполнить замеры уровня освещенности типовых участков существующего наружного освещения дорожной сети сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский в соответствии с ГОСТ Р 55706-2013, ГОСТ Р 55707-2013 и ГОСТ Р 55708-2013, и в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить Заказчику результаты замеров, оформленных актами замеров освещенности.

4.2.5. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан разработать и представить Заказчику светотехнические расчеты по каждому типовому решению.

4.2.6. Техническое обследование Объекта для определения факторов, необходимых для надлежащей реализации настоящего Договора проводится Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 2 к настоящему Договору.

4.2.7. Показатели несоблюдения технических требований, порядок их учета и иные факторы, необходимые для надлежащей реализации настоящего Договора определяется Сторонами путем составления отчета по итогам технического обследования Объекта, который Подрядчик направляет в адрес Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения обследования Объекта.

4.2.8. Подрядчик обязуется выполнить Работы в полном соответствии с требованиями Технического задания и иными условиями Договора.

4.2.9. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы), Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать такие Работы.

4.2.10. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения Работы в случаях:

- обнаружения недостатков в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору) и иных исходных данных;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;

- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

4.2.11. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться при выполнении Работ для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта приемки Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

4.2.12. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций Подрядчик осуществляет за свой счет, а также оплачивать расходы по подключению и использованию электроэнергии в период выполнения Работ.

4.2.13. Завершение скрытых работ при выполнении Работ осуществляется после приемки их Заказчиком. В случае завершения скрытых работ до их приемки Заказчиком Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть выполненных работ по требованию Заказчика, а затем восстановить ее.

4.2.14. По окончании Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по Акту приемки Объекта с приложением ведомостей установленного и смонтированного оборудования и с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней, в том числе схему расположения объектов наружного (уличного) освещения (опор, осветительных приборов, ТП) сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский, протоколы измерения освещенности в установках наружного освещения сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский отдельно для каждого типового решения.

4.2.15. Подрядчик несет ответственность за объективность, полноту, достоверность предоставленных сведений, необходимых для исполнения настоящего Договора.

4.2.16. Подрядчик обязан провести обучение по использованию оборудования установленного при выполнении Работ.

4.2.17. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение.

4.2.18. Самостоятельно получить технические условия у сетевой организации, и других соответствующих организациях в том числе:

-перед началом работ в действующих электроустановках Подрядчик обязан уведомить сетевую организацию, в ведении которой находятся электрические сети, о начале производства работ и составе работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы по электробезопасности этих работников. Работы в действующих электроустановках должны производиться после прохождения персоналом Подрядчика инструктажей по безопасному ведению работ и оформления наряда – допуска.

- своими силами и за свой счет получить до начала выполнения Работ и поддерживать в силе в течение всего срока выполнения Работ по Договору все необходимые разрешения, согласования и лицензии, выдаваемые уполномоченными органами, если таковые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.19. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами.

4.2.20. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет получение всех разрешительных документов, необходимых для проведения Работ, в том числе разрешения на строительство и разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (при необходимости), включая получение всех требуемых согласований и оформление всех документов, в том числе ордеров на производство работ, необходимых для получения указанных разрешительных документов.

* 1. После реализации Работ Подрядчик оказывает услугу по Техническому сопровождению в соответствии с условиями и в порядке, предусмотренными Техническим заданием и Договором в том числе:
     1. Осуществляет контроль за эксплуатацией Объекта (установленного Оборудования) путем проведения выездных осмотров оборудования (при необходимости, по предварительному согласованию сроков визитов с Заказчиком);
     2. Формирует необходимую отчетность по итогам каждого отчетного периода (год) в течение срока оказания услуг по Техническому сопровождению, указанного Приложение № 2 к настоящему Договору.
     3. Предоставляет Заказчику полную и точную информацию об Услугах.
     4. В случае невозможности оказания услуги по Техническому сопровождению, либо изменения условий их оказания письменно незамедлительно информирует об этом Заказчика.
     5. Подрядчик, начиная с первого календарного месяца, следующего за датой подписания Акта приемки Объекта, в течение всего срока оказания услуг по Техническому сопровождению, по итогам каждого отчетного периода (год), до «20» числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливает и передает на согласование Заказчику в двух экземплярах, подписанный со своей стороны Акт определения величины экономии энергетических ресурсов (в натуральном выражении) за соответствующий отчетный период по форме Приложения № 6 к настоящему Договору.
     6. Документ, указанный в п. 4.3.5. настоящего Договора, формируются Подрядчиком на основании данных о фактическом потреблении энергетического ресурса (электрической энергии) на Объекте в отчетном периоде и аналогичных данных базового периода (2020 год), указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).
     7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта определения величины экономии энергетических ресурсов обязан рассмотреть и подписать указанный Акт. При наличии разногласий, представляемых Заказчиком Подрядчику в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком Акта определения величины экономии энергетических ресурсов, Заказчик направляет Подрядчику указанный Акт с замечаниями для исправления и устранения замечаний. После устранения замечаний и повторного получения Заказчиком указанного Акта, данный документ подписывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после урегулирования разногласий. В случае если Подрядчик не устраняет указанные замечания в обозначенные Заказчиком сроки, Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг по Техническому сопровождению за соответствующий отчетный период по Договору.
     8. На основании подписанного Заказчиком акта, указанного в п.4.3.5. Подрядчик выставляет Акт сдачи-приёмки оказанных услуг по форме Приложения №7 к Договору, подтверждающий факт оказания Подрядчиком услуг по Техническому сопровождению Объекта за соответствующий отчетный период, по итогам каждого отчетного периода, и счет-фактуру, оформленный надлежащим образом. Акт сдачи-приёмки оказанных услуг подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента его предоставления Подрядчиком.

1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ Материалами и Оборудованием, включая их приобретение и доставку на Площадку, а также наличие на Площадке необходимого контрольного и измерительного оборудования.

5.3. Все используемые Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) дней до начала производства Работ.

5.4. Требования к Оборудованию:

5.4.1. Качество Оборудования, указанного в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, а также документации, относящейся к Оборудованию.

5.4.2. Все используемые для выполнения Работ по настоящему Договору Материалы и Оборудование должны быть новыми, ранее в эксплуатации не состоявшими и иметь соответствующие сертификаты соответствия.

5.4.3. Если к перевозке, погрузке, разгрузке или хранению Оборудования либо его части предъявляются специфические требования, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

5.4.4. Оборудование на момент его установки на Объекте должно быть свободным от прав и притязаний третьих лиц, в частности, Оборудование не должно состоять под арестом либо находиться в залоге, в отношении прав на Оборудование не должно вестись судебного разбирательства.

5.4.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность, а также риск случайной гибели или повреждения, Оборудования до подписания Акта приемки Объекта.

1. **ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

6.1.Система уличного освещения должна соответствовать Техническим требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору) с даты подписания Сторонами Акта приемки Объекта в течение 72 (семидесяти двух) месяцев.

6.2. Подрядчик гарантирует, что для организации и эксплуатации Системы уличного освещения, соответствующей требованиям Технического задания (Приложение № 2 к Договору), необходимо и достаточно выполнить Работы на определённых настоящим Договором условиях.

6.3. Подрядчик единолично несет ответственность за соответствие Системы уличного освещения требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору). Подрядчик не вправе требовать каких-либо дополнительных платежей и не освобождается от каких-либо обязательств по настоящему Договору на основании неправильной интерпретации Подрядчиком Технического задания (Приложение № 2 к Договору).

6.4. Ответственность Подрядчика за соответствие Системы уличного освещения требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), не может быть исключена, ограничена или возложена на Заказчика на том основании, что Заказчик в целях реализации Договора (в целях обеспечения надлежащей эксплуатации Системы уличного освещения) согласился с какими бы то ни было предложениями (рекомендациями) Подрядчика по изменению (дополнению) перечня и состава Работ (Оборудования).

6.5. В случае если по завершении выполнения Работ Система уличного освещения не будет функционировать в соответствии с техническими требованиями, предусмотренными Договором, Подрядчик обязуется:

6.5.1. возместить Заказчику убытки;

6.5.2. своими силами, за свой счёт и своевременно, предоставить Оборудование необходимое для надлежащей эксплуатации Системы уличного освещения, а также выполнить необходимые работы в установленные Заказчиком разумные сроки.

6.6. Вместо предъявления требований, указанных в п.п. 6.5.1–6.5.2 настоящего Договора, Заказчик вправе по своему усмотрению заявить иные требования, определённые действующим законодательством Российской Федерации, либо отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в связи с существенным нарушением Договора Подрядчиком, и потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных средств.

1. **СДАЧА-ПРИЕМКА**

7.1. Не позднее 2 (два) рабочих дня до даты завершения Работ Подрядчик передает Заказчику письменное уведомление об окончании производства Работ и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 1 (одного) рабочего дня назначить рабочую комиссию.

7.2. За 10 (десять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по настоящему Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной документации на электронном носителе и полный пакет согласований и разрешительных документов, предусмотренных в п.4.2.20 Договора. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.

7.3. В случае если Работы выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими Нормативно-правовыми актами Стороны по результатам приемки Объекта в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней подписывают Акт приемки Объекта.

7.4. После завершения Работ Подрядчик обязан за свой счет выполнить по одному замеру уровня освещенности на каждой из автодорог категорий: Б1 и Б2, не менее 20 замеров освещенности, для прочих категорий автомобильных дорог, указанных в Приложения № 2 к настоящему Договору.

В случае поступления запросов (требований) органов государственного контроля (надзора), обращений граждан Исполнитель обязуется произвести дополнительные замеры уровня освещенности в течение срока действия настоящего Контракта.

Замеры освещенности должны выполняться в соответствии с ГОСТ-Р 54308-2011 «ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ОТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ Методы контроля».

7.5. В том случае, если какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работы не удовлетворяют требованиям Договора и/или действующих нормативных актов либо если Подрядчиком не получены какие-либо документы, предусмотренные в п. 4.2.20 Договора, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии. В указанном случае Акт приемки Объекта не подписывается до устранения замечаний.

7.6. При сдаче Работ Подрядчик обязан письменно, с передачей всей необходимой документации, сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.7. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет, в срок не более 7 суток с момента обнаружения и поступления сообщения о выявленных недостатках

7.8. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

7.9. В случае не устранения Подрядчиком таких недостатков и недоделок Заказчик имеет право своими силами или силами третьих лиц, не обращаясь к Подрядчику, устранить такие недостатки и недоделки и потребовать возмещения своих расходов на устранение таких недостатков и недоделок, при этом Заказчик возмещает данные расходы, с учетом неустоек, предусмотренных разделом 10 Договора, в адрес Подрядчика.

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

8.1. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и используемые для выполнения Работ Материалы и Оборудование.

8.2. Гарантийный срок на осветительное Оборудование составляет 72 (семьдесят два) месяца с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком, но не менее установленного срока заводом-изготовителя.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах и Оборудовании, допущенные по вине Подрядчика/субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном в соответствующем уведомлении месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

8.4. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Подрядчику для устранения указанных в акте недостатков. Устранение недостатков, указанных в составленной Заказчиком акте, является обязательным для Подрядчика. При отказе Подрядчиком от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет акт, определяющий наличие, характер и причины недостатков. Результат такой экспертизы является для Сторон обязательным. При обнаружении вины Подрядчика, затраты, связанные с экспертизой, несёт Подрядчик. Проведение экспертизы не исключает права Сторон обратиться за разрешением спора в суд.

8.5. В случае не устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков и/или дефектов в выполненных Работах, используемых Материалах и Оборудовании, Заказчик имеет право своими силами или силами третьих лиц, не обращаясь к Подрядчику, устранить такие недостатки и недоделки и потребовать возмещения своих расходов на устранение таких недостатков и недоделок, при этом Заказчик возмещает данные расходы с учетом неустоек предусмотренных разделом 10 Договора, в адрес Подрядчика.

8.6. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 5 (пяти) суток со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

8.7. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект эксплуатироваться (функционировать) надлежащим образом, с учетом требований, предусмотренных настоящим Договором, вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.8. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами и Оборудованием, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, условиями настоящего Договора.

8.9. Подрядчик обязан обеспечить пополняемый подменный фонд Оборудования (в части светильников) в размере 1 (одного) % от общего количества установленных светильников каждого типа, указанных в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).

Обновление подменного фонда осуществляется путём замены вышедших из строя светильников на исправные (рабочие) светильники путем подписания Сторонами Акта приема – передачи оборудования (в свободной форме) в течение срока действия настоящего Договора.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. Для целей исполнения Сторонами остальных положений настоящего Договора размеры пеней и штрафов, указанные в настоящем разделе Договора, признаются установленными и соразмерными последствиям нарушения обязательств до тех пор, пока иное не будет признано судом или письменно согласовано Сторонами.

9.2. В случае привлечения соисполнителей, субподрядной организации Подрядчик предоставляет информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком в течение пяти дней с момента подписания договора (договоров) субподряда, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены настоящего Договора. Подрядчик несёт ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядными организациями работ. Подрядчик обязуется сдать результат выполненных Работ Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок

9.3. В случае привлечения к выполнению Работ и услуг по Техническому сопровождению третьих лиц Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) и недостижения размера экономии, размер штрафа устанавливается в размере 6 % (шесть процентов) от Цены Договора, определенной в п. 3.1 настоящего Договора.

9.5. За некачественное выполнение Работ, в части несоблюдения Подрядчиком требований Технического задания (Приложение № 2 к Договору) обязывающих применять в Работе энергоэффективное/энергосберегающее Оборудование (Материалы), гарантированно обеспечивающее экономию энергетического ресурса (электрической энергии) в объемах и периоды, определенные в Техническом задании, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере платежа за услуги по Техническому сопровождению Объекта, определенного в разделе 3 Договора, для соответствующего периода.

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной триста шестьдесят пятой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств) предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных

Договором, не может превышать Цену Договора, определенную в п. 3.1 настоящего Договора.

9.12. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения настоящего Договора, по вине Подрядчика, компенсируется виновной стороной.

9.13. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется одним из следующих способов:

- на основании письменной претензии Стороны, в адрес которой было допущено нарушение условий Договора. Неустойка в таком случае подлежит выплате нарушившей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки уведомления, определяемой в соответствии с условиями Договора;

- Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Подрядчику по условиям настоящего Договора, на сумму, равную начисленной неустойке, и/или неустойки, начисленной Заказчиком Подрядчику по любому другому заключенному между ними договору, а так же на сумму платы за односторонний отказ Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, установленной в п. 12.7. Договора, и произвести платеж в адрес Подрядчика за вычетом суммы неустойки и/или суммы платы за односторонний отказ Подрядчика от исполнения обязательств по Договору. Обязанность Заказчика по оплате в части, соответствующей сумме начисленной неустойки и/или суммы платы за односторонний отказ Подрядчика от исполнения обязательств по Договору, при этом прекращается.

Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке уменьшить сумму, подлежащую выплате Подрядчику по условиям настоящего Договора, на сумму равную начисленной неустойке (штрафа, пени), а также на сумму платы за односторонний отказ Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, установленной в п. 12.7. Договора, при расчетах по Договору из суммы обеспечения исполнения Договора.

9.14. Стороны установили, что выплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств. Если иное не следует из условий Договора, выплата неустойки не освобождает Сторону от возмещения убытков.

9.15. В случае если Заказчик понес убытки (в т.ч. в виде уплаченных неустоек, пеней, штрафов в рамках исполнения контракта указанного в п 1.4. Договора) вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

9.16. Подрядчик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Оборудования и (или) доставкой его не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Оборудования или несоблюдения инструкции по его перевозке.

9.17. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, используемых при реализации Перечня мероприятий, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

9.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.19. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в натуре.

9.20. Подрядчик несет ответственность за качество Материалов и Оборудования, используемых при выполнении Работ, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

1. **ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).

10.2. Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора, за исключением следующих изъятий: раздела 13 Условий.

10.3. В соответствии с п.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

10.3.1. Контактные данные Исполнителя для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

(Ф.И.О)

(Должность)

(Контактные данные: телефон, электронная почта).

10.3.2. Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

(Ф.И.О)

(Должность)

(Контактные данные: телефон, электронная почта).

10.4. Пункт 4.6 Условий Сторонами не применяется.

10.5. Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров, указанных в п.5.4.1 Условий, в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

10.6. В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:

10.6.1. Контактная информация и ответственные лица Подрядчика:

(Ф.И.О)

(Должность)

(Контактные данные: телефон, электронная почта).

10.6.2. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:

(Ф.И.О)

(Должность)

(Контактные данные: телефон, электронная почта).

10.7. Стороны определили, что в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности» не подлежит применению пункт 2.2.1.

10.8. В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1 п. 14.1.Условий.

**11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ**

11.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами действует до «31» декабря 2027 года включительно. Окончание действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в течение срока действия Договора.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения любого из обязательств по Договору на срок более 30 (тридцати) рабочих дней Заказчик будет иметь право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению, направленному за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

11.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ и/или Услуг, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ и/или Услуг с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ и/или Услуг.

11.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае если в период исполнения Договора членство Подрядчика в саморегулируемой организации, необходимое в соответствии с законодательством РФ, будет прекращено по любым основаниям, либо Заказчику станет известно об отсутствии у Подрядчика необходимого в соответствии с законодательством РФ членства в саморегулируемой организации. Об отказе от исполнения Договора Заказчик уведомляет Подрядчика в порядке, предусмотренном в разделе 7 Условий. Договор будет считаться прекращенным с даты, указанной Заказчиком в соответствующем уведомлении.

11.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

11.6. Подрядчик не вправе немотивированно частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке.

11.7. В случае одностороннего мотивированного отказа Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется выплатить Заказчику плату в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора

**12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение №1 – Общие условия исполнения Договора;

Приложение №2 - Техническое задание;

Приложение № 3 – Расчет цены договора;

Приложение №4 – График исполнения обязательств;

Приложение № 5 – Форма Акта приемки объекта;

Приложение № 6 – Форма Акт определения величины экономии энергетического ресурса (в натуральном выражении);

Приложение №7 – Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

**14. Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Юр. адрес: Россия, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 30  ИНН: 0274018377, КПП: 027401001  ОГРН 1020202561686  Контактный телефон: +7 (347) 221-54-02  Банковские реквизиты:  р/с: 40702810000000015674  в АО АБ «Россия»  к/с 30101810800000000861  БИК: 044030861  E-mail: info@bashtel.ru  Дата постановки на учет: 05.12.2008 г.  ОКПО 01150144 ОКТМО 80701000001  ОКАТО 80401375000  ОКФС 16  ОКОПФ 12247  телефон: (347) 221-54-02  Заместитель генерального директора - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.С. Борисов/ | **ПОДРЯДЧИК** |

Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г.

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

1. **Заверения Контрагента об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и прекращения Договора**

**(Заверения об обстоятельствах);**

1. **Общие условия осуществления расчетов по Договору;**
2. **Конфиденциальность;**
3. **Основания изменения и расторжения Договора;**
4. **Порядок рассмотрения споров;**
5. **Обстоятельства непреодолимой силы;**
6. **Уведомления;**
7. **Обеспечение исполнения обязательств по Договору;**
8. **Антикоррупционная оговорка;**
9. **Положения об ответственности;**
10. **Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в исполнении обязательств по Договору, а также особенности проведения расчетов с субъектами малого и среднего предпринимательства;**
11. **Использование электронного документооборота в Договоре;**
12. **Исполнение Обязательств по Договору в рамках**

**Заказов/Заявок;**

1. **Прочие условия исполнения Договора;**
2. **Приложения к Условиям;**

**Приложение № 1 «Соглашение о конфиденциальности»;**

**Приложение № 2 «Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в исполнении обязательств по Договору.**

Настоящие Общие условия исполнения Договора (далее – Условия) являются неотъемлемой частью Договора, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия. Лицо, являющееся в соответствии с преамбулой Договора контрагентом ПАО «Башинформсвязь» по Договору, далее по тексту Условий именуется «Контрагент». Обязательства, являющиеся предметом Договора, далее по тексту Условий именуются «Обязательства».

**1.Заверения Контрагента об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и прекращения Договора (Заверения об обстоятельствах)**

1.1.Контрагент на дату заключения Договора заверяет ПАО «Башинформсвязь», что обстоятельства, которые могли бы повлиять на решение ПАО «Башинформсвязь» заключить Договор, отсутствуют, в частности:

1.1.1. Контрагент является юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и представитель, подписывающий от имени Контрагента Договор и иные документы, связанные с заключением, исполнением или прекращением Договора, обладает всеми необходимыми для этого полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.1.2. Отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства) Контрагента в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении него не ведется производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

1.1.3. В отношении Контрагента отсутствуют открытые судебные разбирательства или неурегулированные требования, прямо влияющие на исполнение Договора, или в объеме, превышающем 10% (десять процентов) стоимости активов Контрагента;

1.1.4. Заключение Контрагентом Договора не влечет ущемление каких-либо интересов третьих лиц;

1.1.5. Контрагент не имеет просроченной задолженности по заработной плате перед работниками;

1.1.6. Контрагентом уплачиваются все налоги и сборы, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.1.7. Все операции Контрагента по приобретению товаров/работ/услуг/имущественных прав у своих контрагентов, а также по реализации товаров/работ/услуг/имущественных прав ПАО «Башинформсвязь» будут полностью отражаться в первичной документации Контрагента согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а также в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Контрагента;

1.1.8.НДС, облагаемый при реализации товаров/работ/услуг/имущественных прав по Договору, Контрагент будет отражать в налоговой отчетности в соответствии с корректно оформленными и выставленными ПАО «Башинформсвязь» счетами-фактурами (с учетом внесенных исправлений и/или корректировок);

1.1.9.Контрагент предоставит ПАО «Башинформсвязь» полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы и счета-фактуры (если применимо) на реализуемые товары/работы/услуги/имущественные права в сроки и в порядке, установленные согласно действующему законодательству и условиям Договора;

1.1.10. Если применимо, Контрагент заверяет ПАО «Башинформсвязь», что проявил должную осмотрительность при выборе поставщиков/субподрядчиков/субисполнителей, гарантирует их благонадежность и обязуется по запросу ПАО «Башинформсвязь» предоставить копии документов, подтверждающих возможность поставщиков/субподрядчиков/субисполнителей выполнять соответствующие обязательства в рамках исполнения Договора, а также (если применимо) права на владение и/или пользование объектами интеллектуальной собственности.

1.1.11. Финансовое состояние Контрагента не может отрицательно повлиять на возможность надлежащего исполнения им своих обязанностей по Договору;

1.1.12. Отсутствуют какие-либо события или обстоятельства, которые могли бы повлиять на исполнение Контрагентом обязательств по любым другим договорам, а также которые бы могли привести Контрагента к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору;

1.1.13. Заключение и исполнение Контрагентом Договора не противоречит его учредительным документам, иным сделкам и договоренностям.

1.1.14. Контрагент получил все необходимые корпоративные одобрения в связи с заключением настоящего Договора, а также в связи с его исполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Контрагента, если таковые необходимы в соответствии с учредительными документами Контрагента;

1.2. В случае если в период исполнения Обязательств, предусмотренных Договором, изменятся обстоятельства, указанные выше в п. 1.1 Условий, Контрагент обязуется направить соответствующее уведомление в ПАО «Башинформсвязь» в порядке, предусмотренном разделом «Уведомления» настоящих Условий, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления таких изменений.

**2. Общие условия осуществления расчетов по Договору**

2.1. Оплата ПАО «Башинформсвязь» Обязательств по Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Контрагента, указанный в разделе «Адреса и реквизиты Сторон» Договора в порядке, определенном Договором. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с расчётного счёта ПАО «Башинформсвязь» на расчётный счёт Контрагента (включая, но не ограничиваясь, применимые комиссии банка Контрагента) относятся на Контрагента, за исключением расходов и комиссий банка, в котором открыт расчётный счёт ПАО «Башинформсвязь».

2.2. Контрагент не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ.

2.3. Обязанность ПАО «Башинформсвязь» по оплате Обязательств считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета ПАО «Башинформсвязь». Если Контрагент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выполнения ПАО «Башинформсвязь» обязательства по оплате не получит денежные средства на свой расчётный счёт, то ПАО «Башинформсвязь» по запросу Контрагента направляет Контрагенту простую копию соответствующего платёжного поручения.

2.4. Платёж, осуществлённый ПАО «Башинформсвязь» в рамках исполнения Договора, должен учитываться Контрагентом в точном соответствии с назначением такого платежа. Если иное не определено Сторонами, изменение Контрагентом назначения платежа не допускается (т.е. если осуществлённый ПАО «Башинформсвязь» платёж позволяет установить его назначение, то он не может быть учтён Контрагентом в качестве исполнения обязательств по иному Договору).

2.5. Стороны обязуются осуществлять сверку расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов не реже одного раза в год, а также по мере необходимости. Если Сторонами не используется система электронного документооборота для направления акта сверки расчётов, то акт может быть направлен по электронной почте по адресу, указанному в Договоре. В случае направления акта сверки расчетов по электронной почте, такой акт будет признаваться Сторонами в качестве документа, составленного в письменной форме. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной, подписывается уполномоченным представителем такой Стороны. Сторона-инициатор сверки направляет в адрес Стороны-получателя акт сверки расчётов. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной подписи, воспроизведенных с помощью средств механического или иного копирования на актах сверки расчётов к Договору. Контактные данные лиц Сторон для коммуникаций по вопросам сверки расчетов определены в Договоре.

2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора Контрагент обязан направить в ПАО «Башинформсвязь»:

* образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес ПАО «Башинформсвязь» счета-фактуры;
* документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Контрагент обязуется в письменной форме информировать ПАО «Башинформсвязь» (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, и контактных данных бухгалтерии Контрагента для коммуникаций по вопросам сверки расчетов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

* 1. Контрагент обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации и передать в ПАО «Башинформсвязь» соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента исполнения Обязательства, а в случае получения сумм частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Обязательства, не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения Контрагентом указанных сумм оплаты. При этом счет-фактура должен содержать реквизиты Договора, а также наименование Обязательства, за которые осуществлен платеж.
  2. Просрочка ПАО «Башинформсвязь» оплаты части Общей цены Договора не является основанием для отсрочки исполнения Контрагентом Обязательств по Договору.
  3. Платежи по Договору могут быть осуществлены ПАО «Башинформсвязь» ранее установленного в Договоре срока при условии предоставления Контрагентом скидки и/или уплаты премии (поощрительной выплаты) в порядке и сроки, определенные в Договоре.

**3. Конфиденциальность**

3.1. Стороны обязуются осуществлять передачу и использовать конфиденциальную информацию по Договору в соответствии с требованиями, изложенными в Соглашении о конфиденциальности (Приложение № 1 к настоящим Условиям).

**4. Основания изменения и расторжения Договора**

4.1. Стороны вправе в любое время по письменному соглашению изменить или расторгнуть Договор.

4.2.Договор может быть изменён и расторгнут в порядке и по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, условиями Договора.

4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.4.ПАО «Башинформсвязь» вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Контрагенту соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном разделом «Уведомления» настоящих Условий. Договор считается прекращенным с момента доставки Контрагенту данного уведомления, если в нем не установлен иной срок.

4.5.ПАО «Башинформсвязь» вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Договора Контрагентом, под которым понимается:

4.5.1.существенные нарушения, прямо перечисленные в Договоре и Условиях;

4.5.2.предоставление Контрагентом недостоверных Заверений об

обстоятельствах (раздел 1 Условий);

4.5.3.нарушение Контрагентом иных существенных условий Договора в соответствии с законодательством.

4.6.Если иное не указано в Договоре, в случае одностороннего внесудебного немотивированного отказа Контрагента от исполнения Договора до окончания срока его действия, ПАО «Башинформсвязь» вправе требовать от Контрагента выплаты Компенсации (платы за односторонний отказ от Договора в соответствии с п. 3 ст. 310 Гражданского кодекса РФ) в размере и сумме, установленной Договором. Компенсация подлежит уплате в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления счета ПАО «Башинформсвязь». Счет выставляется не ранее даты такого отказа Контрагента от Договора.

4.7.При досрочном расторжении Договора в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления события, являющегося основанием такого расторжения, Сторонами оформляется двусторонний акт, подтверждающий оказание части Обязательств, на основании которого Стороны производят взаиморасчеты в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта.

4.8.Если иное не установлено в Договоре, изменение Договора оформляется Дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами в порядке, определённом в настоящем пункте Условий:

4.8.1. Сторона-инициатор направляет другой Стороне проект Дополнительного соглашения (далее - ПДС) по адресу электронной почты ответственного лица Стороны-получателя (п.7.4. Условий) в соответствии с разделом «Уведомления» настоящих Условий.

4.8.1.1. Сторона-получатель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения ПДС (п.4.8.1. Условий) согласовывает условия ПДС, о чем направляет письмо по адресу электронной почты ответственного лица Стороны-инициатора (п.7.4. Условий), в соответствии с разделом «Уведомления» настоящих Условий либо в тот же срок и тем же способом направляет мотивированный отказ от согласования ПДС. Мотивированный отказ должен содержать обоснованные причины отказа в согласовании ПДС, предложения по тексту ПДС и иные условия, которые Сторона получатель сочтет необходимым указать, в том числе оценку необходимости подписания Дополнительного соглашения к Договору.

4.8.1.2. В случае получения мотивированного отказа Сторона-инициатор дорабатывает ПДС в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа и направляет его на согласование в порядке, предусмотренном п.4.8.1. Условий, либо принимает решение о нецелесообразности подписания Дополнительного соглашения к Договору, о чем информирует Сторону получателя по адресу электронной почты ответственного лица.

4.8.1.3. ПДС считается согласованным Сторонами с даты получения письма Стороны-получателя по электронной почте ответственного лица Стороны инициатора о согласовании ПДС (п.4.8.1.1. Условий).

4.8.2. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты согласования ПДС Сторона инициатор обязана направить в адрес Стороны-получателя подписанное со своей стороны Дополнительное соглашение к Договору (в двух экземплярах, оригиналы, в соответствии с разделом «Уведомления» настоящих Условий).

4.8.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Дополнительного соглашения, подписанного Стороной-инициатором (п.4.8.2. Условий), Сторона получатель обязуется:

4.8.3.1. подписать Дополнительное соглашение со своей Стороны;

4.8.3.2. направить Стороне-инициатору отсканированный экземпляр подписанного Сторонами Дополнительного соглашения (по адресу электронной почты ответственного лица Стороны-инициатора);

4.8.3.3. направить оригинал подписанного Сторонами Дополнительного соглашения Стороне-инициатору (в соответствии с разделом «Уведомления» настоящих Условий).

4.8.4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, если иное не предусмотрено в соответствующем Дополнительном Соглашении. 4.8.5. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

**5. Порядок рассмотрения споров**

5.1. Отношения, вытекающие из Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия по Договору Стороны разрешают путём переговоров.

5.3. Претензионный порядок урегулирования споров будет применяться Сторонами в случаях, предусмотренных законом. Претензия в рамках Договора должна быть направлена в порядке, предусмотренном разделом «Уведомления» настоящих Условий. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки Стороне.

5.4. В случае если споры и разногласия не урегулированы в соответствующем порядке и в сроки, определенные в настоящем разделе Условий, то все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению одним из следующих способов, указанных в п.п. 5.4.1 – 5.4.3. Условий, как будет уточнено в Договоре: 5.4.1. в Арбитражном суде, определённом в Договоре;

5.4.2. по выбору Стороны-истца:

5.4.2.1. либо в Арбитражном суде, определенном в Договоре;

5.4.2.2. либо в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП)/в региональном отделении Арбитражного центра при РСПП в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления, с учетом следующего:

5.4.2.2.1. при цене исковых требований менее либо равной сумме, указанной в Договоре, рассмотрение спора осуществляется единоличным арбитром;

5.4.2.2.2. при цене исковых требований выше суммы, указанной в п.5.4.2.2.1 Условий рассмотрение спора осуществляется тремя арбитрами. Каждая из Сторон вправе избрать по одному арбитру в соответствии с правилами Арбитражного центра при РСПП. Третий арбитр (председатель третейского суда) избирается совместным решением двух других арбитров в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня избрания (назначения) последнего из двух арбитров.

В случае если:

* любая Сторона не избирает арбитра в соответствии с правилами Арбитражного центра,
* или двое избранных (назначенных) арбитров не избирают председателя третейского суда в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня избрания (назначения) последнего из двух арбитров, арбитр /председатель третейского суда назначается Арбитражным центром

при РСПП в соответствии с его правилами.

5.4.2.2.3. вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

5.4.2.2.4. заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору Стороны-взыскателя может быть подано в компетентный суд Российской Федерации по адресу Стороны-должника или его имущества, в компетентный суд Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд Российской Федерации по адресу Стороны-взыскателя.

5.4.2.3. с момента начала в соответствии с настоящим пунктом 5.4.2. Условий судебного разбирательства и до его завершения (вступления в законную силу судебного акта и исчерпания возможности для обращения в суд апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, п. 5.4.2.1. Договора) или с момента начала арбитража и до его прекращения (принятия третейским судом окончательного решения или постановления, п.5.4.2.2. Договора) любой другой спор, на который распространяется настоящий Договор, подлежит рассмотрению в том же суде или арбитражном учреждении, в котором рассматривается первоначальный спор.

5.4.3.в порядке арбитража (третейского разбирательства) в Арбитражном центре при РСПП/в региональном отделении Арбитражного центра при РСПП в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления, с учетом следующего:

5.4.3.1. при цене исковых требований менее либо равной сумме, указанной в Договоре, рассмотрение спора осуществляется единоличным арбитром;

5.4.3.2. при цене исковых требований выше суммы, указанной в п.5.4.3.1. Условий рассмотрение спора осуществляется тремя арбитрами. Каждая из Сторон вправе избрать по одному арбитру в соответствии с правилами Арбитражного центра при РСПП. Третий арбитр (председатель третейского суда) избирается совместным решением двух других арбитров в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня избрания (назначения) последнего из двух арбитров.

В случае если:

* любая Сторона не избирает арбитра в соответствии с правилами Арбитражного центра,
* или двое избранных (назначенных) арбитров не избирают председателя третейского суда в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня избрания (назначения) последнего из двух арбитров, арбитр /председатель третейского суда назначается Арбитражным центром

при РСПП в соответствии с его правилами.

5.4.3.3. вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

5.4.3.4. заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору Стороны-взыскателя может быть подано в компетентный суд Российской Федерации по адресу Стороны-должника или его имущества, в компетентный суд Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд Российской Федерации по адресу Стороны-взыскателя.

5.5. Стороны соглашаются, что документы и иные материалы в рамках исполнения настоящего раздела 5 Условий могут направляться по адресам электронной почты в рамках раздела 7 Условий.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы могут, в том числе, относиться ограничительные меры, вводимые органами власти, в связи с эпидемией, пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим официальным документом уполномоченного органа, удостоверяющим наличие таких обстоятельств.

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна в письменной форме уведомить о данных обстоятельствах другую Сторону не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты начала их действия, а при невозможности уведомления в указанный срок по причине действия таких обстоятельств непреодолимой силы - при первой возможности с приложением документов, подтверждающих обстоятельства, которые препятствовали направлению уведомления. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также подтверждение их прямого влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Ненаправление уведомления, равно как и несвоевременное и/или ненадлежащее уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

6.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору.

6.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

**7. Уведомления**

7.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом с уведомлением/извещением о вручении (далее - уведомление), курьерской службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое уведомление, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое уведомление, по акту приема-передачи документов. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов.

7.2. Положения настоящего раздела Условий Договора не применяются для оформления и направления документов посредством системы электронного документооборота (раздел 12 Условий), если в отношении таких документов Сторонами заключено Соглашение об использовании электронных документов, размещенное по адресу http://www.bashtel.ru/dokumenty/. Датой получения документов будет считаться дата получения документа в системе электронного документооборота.

7.3. Если по какой-либо причине извещение о необходимости получения уведомления, направленное почтовой службой по адресу, указанному в разделе «Адреса и реквизиты Сторон» Договора, либо по адресу места нахождения Стороны, не было принято Стороной, такое уведомление считается полученным по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его передачи в почтовое отделение, направившее извещение о необходимости получения уведомления.

7.4. По всем вопросам исполнения Договора Стороны назначают своих представителей – ответственных лиц, в том числе осуществляющих прием и передачу уведомлений по Договору. ФИО и контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.) таких ответственных лиц указана в Договоре. В случае, если уполномоченный представитель Стороны, принимающей уведомление, отсутствует по адресу доставки на момент доставки, уведомление может быть получено иным уполномоченным представителем Стороны, наделённым соответствующими полномочиями на основании доверенности.

7.5. Использование электронной почты Сторонами допустимо исключительно для исполнения обязательств, прямо предусмотренных в Договоре.

7.6. Стороны обязуются в письменной форме в соответствии с условиями настоящего раздела «Уведомления» информировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем внесения таких изменений.

7.7. Уведомление об изменении адресов и банковских реквизитов (п.7.6. Условий) должно быть подписано надлежащим образом уполномоченным представителем Стороны. В случае неуведомления или ненадлежащего уведомления все действия другой Стороны по указанным в разделе «Реквизиты и подписи сторон» Договора адресам и реквизитам считаются исполненными надлежащим образом, и все негативные последствия, связанные с неуведомлением или ненадлежащим уведомлением, несет нарушившая Сторона.

7.8. Документы, относящиеся к Договору, в том числе первичные учётные документы, составляемые Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, должны соответствовать законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Договора, содержать реквизиты Договора. Данные в таких документах должны полностью соответствовать данным, приведённым в Договоре.

7.8.1. Контрагент обязан заменить некорректно оформленные документы, указанные в п. 7.8. Условий, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления от ПАО «Башинформсвязь» о замечаниях к ним, направленного в порядке, предусмотренном разделом «Уведомления» настоящих Условий. При этом ПАО «Башинформсвязь» вправе не принимать к рассмотрению такие некорректно оформленные документы до приведения их в соответствие с требованиями п.7.8. Условий.

**8. Обеспечение исполнения обязательств по Договору**

8.1. Стороны определили условия обеспечения исполнения Обязательств по Договору в соответствии с настоящим разделом Условий.

8.2. ПАО «Башинформсвязь» в качестве обеспечения исполнения Обязательств по Договору принимает от Контрагента Банковскую гарантию (далее - БГ) либо денежное обеспечение (ДО), как более подробно указано в настоящем разделе Условий. Размер и сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с настоящим разделом Условий (Сумма Банковской гарантии либо Сумма обеспечительного платежа, что применимо) установлены в Договоре.

8.3. Если Договор заключен по результатам конкурентной закупочной процедуры, обеспечение исполнения Обязательств по Договору осуществляется в соответствии с п.8.3.1. (БГ) либо 8.3.2. (ДО) Условий, как установлено в Договоре.

8.3.1. БГ.

8.3.1.1. На момент заключения Договора Контрагентом представлена БГ, обеспечивающая надлежащее исполнение всех Обязательств Контрагента, предусмотренных Договором, в том числе, обязательств по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь» в размере, установленном Договором (далее – Сумма Банковской гарантии).

8.3.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом Обязательств по Договору, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь» в соответствии с условиями Договора в срок, предусмотренный Договором или соответствующим уведомлением, ПАО «Башинформсвязь» предъявляет письменное требование Гаранту (кредитной организации, выдавшей БГ) о выплате Суммы Банковской гарантии (полностью либо в части).

8.3.1.3. В случае выплаты Гарантом в адрес ПАО «Башинформсвязь» Суммы Банковской гарантии (полностью либо в части) Контрагент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования от ПАО «Башинформсвязь» предоставить новую БГ, соответствующую требованиям Договора, настоящих Условий и ранее выданной БГ, на сумму, выплаченную ПАО «Башинформсвязь» Гарантом.

8.3.1.4. В случае увеличения срока действия Договора (срока исполнения Обязательств по Договору) и/или увеличения объема Обязательств Контрагента, предусмотренных Договором, повлекшего увеличение Общей цены Договора, Контрагент обязуется до момента внесения указанных изменений в Договор предоставить в ПАО «Башинформсвязь» новую БГ на сумму, соответствующую увеличенному объему Обязательств и/или учитывающую увеличение срока исполнения Обязательств Контрагента по Договору. Выдаваемая новая БГ должна соответствовать требованиям Договора и ранее выданной БГ, за исключением Суммы Банковской гарантии и срока, которые должны соответствовать требованиям, предусмотренным в настоящем пункте Условий.

8.3.1.5. В случае, если по каким-либо причинам БГ гарантия перестала быть действительной, закончила свое действие или по иным причинам перестала обеспечивать исполнение Контрагентом своих Обязательств по Договору, в том числе в случае отзыва у Гаранта лицензии на осуществление банковских операций, Контрагент обязуется не позднее даты, когда соответствующая БГ перестала действовать, представить в ПАО «Башинформсвязь» новую БГ на Сумму Банковской гарантии, указанную в Договоре, с учетом положений п.8.3.1.4. настоящих Условий, если применимо.

8.3.1.6. В случае нарушения Контрагентом любого из обязательств, предусмотренных в п.п.8.3.1.3. - 8.3.1.5. Условий, ПАО «Башинформсвязь» имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Контрагенту соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном разделом «Уведомления» настоящих Условий. Договор считается прекращенным с момента доставки Контрагенту данного уведомления, если в нем не установлен иной срок.

8.3.1.7. Расходы по выдаче БГ и иным банковским комиссиям и взносам несет Контрагент.

8.3.1.8. В случае нарушения Контрагентом обязательств, предусмотренных в п.п.8.3.1. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе применить к нему следующие меры ответственности:

8.3.1.8.1. В случае нарушения Контрагентом порядка предоставления БГ и/или предоставления БГ, не соответствующей требованиям Договора или документации о закупке, по результатам проведения которой был заключён Договор, ПАО «Башинформсвязь» вправе за каждый случай нарушения потребовать от Контрагента уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Договора;

8.3.1.8.2. В случае нарушения Контрагентом срока предоставления БГ или иных срочных обязательств, предусмотренных 8.3.1. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе потребовать от Контрагента:

-уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от Общей цены

Договора за каждый день просрочки, или

- уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Договора, при этом вид применяемой неустойки определяется ПАО «Башинформсвязь» по

своему усмотрению.

8.3.2. ДО.

8.3.2.1. На момент заключения Договора Контрагентом в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих Обязательств по Договору, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь» предоставлены денежные средства в размере, указанном в Договоре (далее сумма Обеспечительного платежа), путем их перевода на счет ПАО «Башинформсвязь» по указанным в Договоре реквизитам.

8.3.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом Обязательств по Договору, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустоек, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь», предусмотренных Договором, в срок, предусмотренный

Договором или соответствующим уведомлением, ПАО «Башинформсвязь» вправе удержать подлежащую выплате Контрагентом сумму из Обеспечительного платежа (полностью либо в части).

8.3.2.3. В случае уменьшения размера Обеспечительного платежа в связи с удержанием, произведенным ПАО «Башинформсвязь» в соответствии с п.8.3.2.2. Условий, Контрагент по письменному требованию ПАО «Башинформсвязь» обязан восполнить размер Обеспечительного платежа до первоначального размера, указанного в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования ПАО «Башинформсвязь», путем перечисления по реквизитам, указанным п.8.3.2.1. Условий.

8.3.2.4. В случае увеличения объема Обязательств Контрагента, предусмотренных Договором, повлекшего увеличение Общей цены Договора, Контрагент обязуется до момента внесения указанных изменений в Договор увеличить сумму Обеспечительного платежа пропорционально размеру увеличения объема Обязательств по Договору.

8.3.2.5. Обеспечительный платеж возвращается Контрагенту (с учетом положений п.п.8.3.2.6 – 8.3.2.7. Условий) путем перевода на расчётный счет Контрагента, указанный в реквизитах Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления в совокупности следующих событий (от даты наступления последнего из них):

8.3.2.5.1. исполнения Контрагентом Обязательств, предусмотренных Договором, в полном объеме;

8.3.2.5.1. получения ПАО «Башинформсвязь» письма от Контрагента о возврате Обеспечительного платежа в связи с исполнением Обязательств по Договору.

8.3.2.6. Суммы, удержанные ПАО «Башинформсвязь» из Обеспечительного платежа в соответствии с условиями настоящего п.8.3.2 Условий в течение срока выполнения Обязательств по Договору, возврату Контрагенту не подлежат.

8.3.2.7. В случае, если ПАО «Башинформсвязь» были произведены удержания из Обеспечительного платежа, а события, указанные в п. 8.3.2.5. или п.8.3.2.8. Условий, наступили до момента исполнения Контрагентом обязательств по восполнению размера Обеспечительного платежа, предусмотренных в п.8.3.2.3. Условий, Контрагенту в соответствии с п. 8.3.2.5. или п.8.3.2.8. Условий возвращается оставшаяся после такого удержания часть Обеспечительного платежа.

8.3.2.8. В случае нарушения Контрагентом любого из обязательств, предусмотренных в п.8.3.2. Условий, ПАО «Башинформсвязь» имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Контрагенту соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном разделом «Уведомления» Условий. Договор считается прекращенным с момента доставки Контрагенту данного уведомления, если в нем не установлен иной срок. В указанном случае Обеспечительный платеж возвращается Контрагенту (с учетом положений п.8.3.2.6 и п.8.3.2.7. Условий) путем перевода на расчётный счет Контрагента, указанный в реквизитах Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты прекращения Договора.

8.3.2.9. Проценты на сумму Обеспечительного платежа не начисляются.

8.3.2.10. В случае нарушения Контрагентом обязательств, предусмотренных в п.8.3.2. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе применить к нему следующие меры ответственности:

8.3.2.10.1. В случае нарушения Контрагентом порядка восполнения и/или увеличения размера Обеспечительного платежа, предусмотренного в п.8.3.2.3 или

п.8.3.2.4. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе за каждый случай нарушения потребовать от Контрагента уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Договора;

8.3.2.10.2. В случае нарушения Контрагентом срока восполнения и/или увеличения размера Обеспечительного платежа, предусмотренного в п.8.3.2.3. или п.8.3.2.4. Условий, или иных срочных обязательств, предусмотренных в п.8.3.2. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе потребовать от Контрагента:

* уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от Общей цены

Договора за каждый день просрочки или

* уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Договора, при этом вид применяемой неустойки определяется ПАО «Башинформсвязь» по

своему усмотрению8.4. Если Договор заключен по основаниям, отличным от указанных в п.8.3. Условий, обеспечение исполнения Обязательств по Договору осуществляется в соответствии с п.8.4.1. (БГ) либо 8.4.2. (ДО) Условий, как установлено в Договоре.

8.4.1. БГ.

* + - 1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора Контрагент обязуется представить БГ, обеспечивающую надлежащее исполнение всех Обязательств Контрагента, предусмотренных Договором, в том числе, обязательств по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь» в размере, установленном Договором (далее – Сумма Банковской гарантии).
      2. ПАО «Башинформсвязь» принимает в качестве обеспечения договора БГ, выданную любым из перечисленных банков. Актуальный список банков по ссылке:

<http://zakupki.rostelecom.ru/docs/manual/>

* + - 1. Для целей определения терминов в настоящем пункте 8.4.1. Условий под следующими терминами (в дополнении к преамбуле Условий) понимается:

Гарант – лицо (кредитная организация), выдающее/предоставляющее БГ;

Принципал – Контрагент;

Бенефициар – ПАО «Башинформсвязь».

* + - 1. В БГ должны содержаться условия, позволяющие надлежащим образом определить Договор, исполнение Обязательств по которому обеспечены БГ, а также следующие условия:

1. указание наименования Принципала и Бенефициара по такой БГ;
2. сумма Банковской гарантии, соответствующая условиям Договора;
3. обязанность Гаранта уплатить Бенефициару по письменному требованию последнего Сумму Банковской гарантии (полностью либо в части) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязанностей перед Бенефициаром по Договору;
4. условие о безотзывности БГ;
5. условие, согласно которому БГ должна быть действующей в течение всего срока действия Договора, а также в течение 90 (девяносто) календарных дней после истечения срока его действия;
6. обязанность Гаранта уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки, начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного БГ срока оплаты требования Бенефициара, по день фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара в оплату требования по БГ;
7. Условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по Банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет

Бенефициара;

1. Условие об исполнении Гарантом требования Бенефициара по БГ исключительно при предоставлении письменного требования о выплате БГ с указанием на то, в чем именно заключается нарушение Принципалом обязательства перед Бенефициаром по Договору в соответствии с его условиями.

8.4.1.4. Предоставляемая БГ оформляется по форме, размещенной по ссылке: <http://zakupki.rostelecom.ru/docs/manual/>

8.4.1.5. Запрещается включение в условия БГ требования о представлении Бенефициаром Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Принципалом Обязательств по Договору.

8.4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом Обязательств по Договору, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь» в соответствии с условиями Договора в срок, предусмотренный Договором или соответствующим уведомлением, ПАО «Башинформсвязь» предъявляет письменное требование Гаранту о выплате Суммы Банковской гарантии (полностью либо в части).

8.4.1.7. В случае выплаты Гарантом в адрес ПАО «Башинформсвязь» Суммы Банковской гарантии (полностью либо в части) Контрагент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования от ПАО «Башинформсвязь» предоставить новую БГ, соответствующую требованиям Договора, настоящих Условий и ранее выданной БГ, на сумму, выплаченную ПАО «Башинформсвязь» Гарантом.

8.4.1.8. В случае увеличения срока действия Договора (срока исполнения Обязательств по Договору) и/или увеличения объема Обязательств Контрагента, предусмотренных Договором, повлекшего увеличение Общей цены Договора, Контрагент обязуется до момента внесения указанных изменений в Договор предоставить в ПАО «Башинформсвязь» новую БГ на сумму, соответствующую увеличенному объему Обязательств и/или учитывающую увеличение срока исполнения Обязательств Контрагента по Договору. Выдаваемая новая БГ должна соответствовать требованиям Договора и ранее выданной БГ, за исключением Суммы Банковской гарантии и срока, которые должны соответствовать требованиям, предусмотренным в настоящем пункте Условий.

8.4.1.9. В случае, если по каким-либо причинам БГ гарантия перестала быть действительной, закончила свое действие или по иным причинам перестала обеспечивать исполнение Контрагентом своих Обязательств по Договору, в том числе в случае отзыва у Гаранта лицензии на осуществление банковских операций, Контрагент обязуется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда соответствующая БГ перестала действовать (или перестала выполнять обеспечительную функцию), представить в ПАО «Башинформсвязь» новую БГ на Сумму Банковской гарантии, указанную в Договоре, с учетом положений п.8.4.1.8. настоящих Условий, если применимо.

8.4.1.10. В случае нарушения Контрагентом любого из обязательств, предусмотренных в п. 8.4.1. Условий, ПАО «Башинформсвязь» имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Контрагенту соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном разделом «Уведомления» настоящих Условий. Договор считается прекращенным с момента доставки Контрагенту данного уведомления, если в нем не установлен иной срок.

8.4.1.11. Расходы по выдаче БГ и иным банковским комиссиям и взносам несет Контрагент.

8.4.1.12. В случае нарушения Контрагентом обязательств, предусмотренных в п.8.4.1. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе применить к нему следующие меры ответственности:

8.4.1.12.1. В случае нарушения Контрагентом порядка предоставления БГ и/или предоставления БГ, не соответствующей требованиям Договора и Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе за каждый случай нарушения потребовать от

Контрагента уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Договора;

8.4.1.12.2. В случае нарушения Контрагентом срока предоставления БГ или иных срочных обязательств, предусмотренных в п.8.4.1. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе потребовать от Контрагента:

* уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от Общей цены

Договора за каждый день просрочки, или

* уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Договора, при этом вид применяемой неустойки определяется ПАО «Башинформсвязь» по

своему усмотрению.

8.4.2. ДО.

8.4.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора Контрагент обязуется в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих Обязательств по Договору, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь» предоставить денежные средства в размере, указанном в Договоре (далее сумма Обеспечительного платежа), путем их перевода на счет ПАО «Башинформсвязь» по указанным в Договоре реквизитам.

8.4.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом Обязательств по Договору, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустоек, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь», предусмотренных Договором, в срок, предусмотренный Договором или соответствующим уведомлением, ПАО «Башинформсвязь» вправе удержать подлежащую выплате Контрагентом сумму из Обеспечительного платежа

(полностью либо в части).

8.4.2.3. В случае уменьшения размера Обеспечительного платежа в связи с удержанием, произведенным ПАО «Башинформсвязь» в соответствии с п.8.4.2.2. Условий, Контрагент по письменному требованию ПАО «Башинформсвязь» обязан восполнить размер Обеспечительного платежа до первоначального размера, указанного в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования ПАО «Башинформсвязь», путем перечисления по реквизитам, указанным п. 8.4.2.1. Условий.

8.4.2.4. В случае увеличения объема Обязательств Контрагента, предусмотренных Договором, повлекшего увеличение общей цены Договора, Контрагент обязуется до момента внесения указанных изменений в Договор увеличить сумму Обеспечительного платежа пропорционально размеру увеличения объема Обязательств по Договору.

8.4.2.5. Обеспечительный платеж возвращается Контрагенту (с учетом положений п.п.8.4.2.6 – 8.4.2.7. Условий путем перевода на расчётный счет Контрагента, указанный в реквизитах Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления в совокупности следующих событий (от даты наступления последнего из них):

8.4.2.5.1. исполнения Контрагентом Обязательств, предусмотренных Договором, в полном объеме;

8.4.2.5.1. получения ПАО «Башинформсвязь» письма от Контрагента о возврате Обеспечительного платежа в связи с исполнением Обязательств по Договору.

8.4.2.6. Суммы, удержанные ПАО «Башинформсвязь» из Обеспечительного платежа в соответствии с условиями настоящего п.8.4.2 Условий в течение срока выполнения Обязательств по Договору, возврату Контрагенту не подлежат.

8.4.2.7. В случае, если ПАО «Башинформсвязь» были произведены удержания из Обеспечительного платежа, а события, указанные в п.8.4.2.5. или п.8.4.2.8. Условий, наступили до момента исполнения Контрагентом обязательств по восполнению размера Обеспечительного платежа, предусмотренных в п.8.4.2.3. Условий, Контрагенту в соответствии с п.8.4.2.5. или п.8.4.2.8. Условий возвращается оставшаяся после такого удержания часть Обеспечительного платежа.

8.4.2.8. В случае нарушения Контрагентом любого из обязательств, предусмотренных в п.8.4.2. Условий, ПАО «Башинформсвязь» имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления Контрагенту соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном разделом «Уведомления» Условий. Договор считается прекращенным с момента доставки Контрагенту данного уведомления, если в нем не установлен иной срок. В указанном случае Обеспечительный платеж возвращается Контрагенту (с учетом положений п.8.4.2.6 и п.8.4.2.7. Условий) путем перевода на расчётный счет Контрагента, указанный в реквизитах Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты прекращения Договора.

8.4.2.9. Проценты на сумму Обеспечительного платежа не начисляются.

8.4.2.10. В случае нарушения Контрагентом обязательств, предусмотренных в п.8.4.2. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе применить к нему следующие меры ответственности:

8.4.2.10.1. В случае нарушения Контрагентом порядка восполнения и/или увеличения размера Обеспечительного платежа, предусмотренного в п.8.4.2.3. или п.8.4.2.4. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе за каждый случай нарушения потребовать от Контрагента уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Договора;

8.4.2.10.2. В случае нарушения Контрагентом срока предоставления Обеспечительного платежа, восполнения и/или увеличения размера

Обеспечительного платежа, предусмотренного в п.8.4.2.3. или п.8.4.2.4. Условий, или иных срочных обязательств, предусмотренных в п.8.4.2. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе потребовать от Контрагента:

* уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от Общей цены

Договора за каждый день просрочки, или

* уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Договора, при этом вид применяемой неустойки определяется ПАО «Башинформсвязь» по

своему усмотрению.

**8.5. Обеспечение исполнения обязательств по Заказам**

8.5.1. Если Договором предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Заказам, основные положения об обеспечении исполнения обязательств по Заказам содержатся в настоящем разделе Условий.

8.5.2. ПАО «Башинформсвязь» в качестве обеспечения исполнения Обязательств по Заказам принимает от Контрагента Банковскую гарантию (далее – БГ по Заказу) либо денежное обеспечение (ДО по Заказу). Размер и сумма обеспечения исполнения обязательств по Заказу в соответствии с настоящим разделом Условий (Сумма Банковской гарантии по Заказу либо Сумма обеспечительного платежа по Заказу, что применимо) установлены в Договоре.

8.5.3. Обеспечение исполнения Обязательств по Заказам предоставляется Контрагентом до подписания Заказа, Заказ подписывается после предоставления Контрагентом БГ по Заказу или ДО по Заказу, в зависимости от вида обеспечения, предусмотренного Договором.

8.5.4. БГ.

8.5.4.1. На момент заключения Заказа Контрагентом представлена БГ, отвечающая требованиям, определенным в п. 8.5.6. Условий, и обеспечивающая надлежащее исполнение всех Обязательств Контрагента в рамках данного Заказа, предусмотренных Заказом и Договором, в том числе, обязательств по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь» в размере, установленном в Договоре (далее – Сумма Банковской гарантии по Заказу).

8.5.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом Обязательств в рамках Заказа, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь» в рамках Заказа в соответствии с условиями Заказа и Договора в срок, предусмотренный Заказом, Договором или соответствующим уведомлением, ПАО «Башинформсвязь» предъявляет письменное требование Гаранту (кредитной организации, выдавшей БГ) о выплате Суммы Банковской гарантии по Заказу (полностью либо в части).

8.5.4.3. В случае выплаты Гарантом в адрес ПАО «Башинформсвязь» Суммы Банковской гарантии по Заказу (полностью либо в части) Контрагент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования от ПАО «Башинформсвязь» предоставить новую БГ, соответствующую требованиям Договора, настоящих Условий и ранее выданной БГ, на сумму, выплаченную ПАО «Башинформсвязь» Гарантом.

8.5.4.4. В случае увеличения срока действия Заказа (срока исполнения Обязательств по Заказу) и/или увеличения объема Обязательств Контрагента в рамках Заказа, повлекшего увеличение Общей цены Заказа, Контрагент обязуется до момента внесения указанных изменений в Заказ предоставить в ПАО «Башинформсвязь» новую БГ на сумму, соответствующую увеличенному объему Обязательств и/или учитывающую увеличение срока исполнения Обязательств Контрагента по Заказу. Выдаваемая новая БГ должна соответствовать требованиям Договора и ранее выданной БГ, за исключением Суммы Банковской гарантии по Заказу и срока, которые должны соответствовать требованиям, предусмотренным в настоящем пункте Условий.

8.5.4.5. В случае, если по каким-либо причинам БГ гарантия перестала быть действительной, закончила свое действие или по иным причинам перестала обеспечивать исполнение Контрагентом своих Обязательств по Заказу, в том числе в случае отзыва у Гаранта лицензии на осуществление банковских операций, Контрагент обязуется не позднее даты, когда соответствующая БГ перестала действовать, представить в ПАО «Башинформсвязь» новую БГ на Сумму Банковской гарантии по Заказу, указанную в Договоре, с учетом положений п.8.5.4.4. настоящих Условий, если применимо.

8.5.4.6. В случае нарушения Контрагентом любого из обязательств, предусмотренных в п.п.8.5.4.3. - 8.5.4.5. Условий, ПАО «Башинформсвязь» имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Заказа путем направления Контрагенту соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном разделом «Уведомления» настоящих Условий. Заказ считается прекратившим действие с момента доставки Контрагенту данного уведомления, если в нем не установлен иной срок.

8.5.4.7. Расходы по выдаче БГ и иным банковским комиссиям и взносам несет Контрагент.

8.5.4.8. В случае нарушения Контрагентом обязательств, предусмотренных в п.п.8.5.4. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе применить к нему следующие меры ответственности:

8.5.4.8.1. В случае нарушения Контрагентом порядка предоставления БГ и/или предоставления БГ, не соответствующей требованиям Договора или документации о закупке, по результатам проведения которой был заключён Договор, ПАО «Башинформсвязь» вправе за каждый случай нарушения потребовать от

Контрагента уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Заказа;

8.5.4.8.2. В случае нарушения Контрагентом срока предоставления БГ или иных срочных обязательств, предусмотренных 8.5.4. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе потребовать от Контрагента:

-уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от Общей цены Заказа за каждый день просрочки, или

- уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Заказа, при этом вид применяемой неустойки определяется ПАО «Башинформсвязь» по

своему усмотрению.

8.5.5. ДО.

8.5.5.1. На момент подписания Заказа Контрагентом в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих Обязательств в рамках Заказа, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустойки, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь» предоставлены денежные средства в размере, указанном в Договоре (далее сумма Обеспечительного платежа по Заказу), путем их перевода на счет ПАО «Башинформсвязь» по следующим реквизитам, указанным в Договоре.

8.5.5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом Обязательств в рамках Заказа, в том числе, по возмещению убытков, уплате неустоек, штрафов, пени, возврату аванса, если обязанность возвратить аванс предусмотрена законом или Договором, и иных обязательств Контрагента перед ПАО «Башинформсвязь», в рамках Заказа в соответствии с условиями Заказа и Договора в срок, предусмотренный Заказом, Договором или соответствующим уведомлением, ПАО «Башинформсвязь» вправе удержать подлежащую выплате Контрагентом сумму из Обеспечительного платежа по Заказу (полностью либо в части).

8.5.5.3. В случае уменьшения размера Обеспечительного платежа по Заказу в связи с удержанием, произведенным ПАО «Башинформсвязь» в соответствии с п.8.5.5.2. Условий, Контрагент по письменному требованию ПАО «Башинформсвязь» обязан восполнить размер Обеспечительного платежа по Заказу до первоначального размера, указанного в Договоре, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения соответствующего требования ПАО «Башинформсвязь», путем перечисления по реквизитам, указанным п.8.5.5.1. Условий.

8.5.5.4. В случае увеличения объема Обязательств Контрагента, предусмотренных Договором, повлекшего увеличение Общей цены Заказа, Контрагент обязуется до момента внесения указанных изменений в Заказ увеличить сумму Обеспечительного платежа по Заказу пропорционально размеру увеличения объема Обязательств по Заказу.

8.5.5.5. Обеспечительный платеж по Заказу возвращается Контрагенту (с учетом положений п.п.8.5.5.6 – 8.5.5.7. Условий) путем перевода на расчётный счет Контрагента, указанный в реквизитах Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней после наступления в совокупности следующих событий (от даты наступления последнего из них):

8.5.5.5.1. исполнения Контрагентом Обязательств в рамках Заказа, предусмотренных Заказом и Договором, в полном объеме;

8.5.5.5.2. получения ПАО «Башинформсвязь» письма от Контрагента о возврате Обеспечительного платежа по Заказу в связи с исполнением Обязательств по Заказу.

8.5.5.6. Суммы, удержанные ПАО «Башинформсвязь» из Обеспечительного платежа по Заказу в соответствии с условиями настоящего п.8.5.5 Условий в течение срока выполнения Обязательств по Заказу, возврату Контрагенту не подлежат.

8.5.5.7. В случае, если ПАО «Башинформсвязь» были произведены удержания из Обеспечительного платежа по Заказу, а события, указанные в п. 8.5.5.5. или п.8.5.5.8. Условий, наступили до момента исполнения Контрагентом обязательств по восполнению размера Обеспечительного платежа по Заказу, предусмотренных в п.8.5.5.3. Условий, Контрагенту в соответствии с п. 8.5.5.5. или п.8.5.5.8. Условий возвращается оставшаяся после такого удержания часть Обеспечительного платежа.

8.5.5.8. В случае нарушения Контрагентом любого из обязательств, предусмотренных в п.8.5.5. Условий, ПАО «Башинформсвязь» имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Заказа путем направления Контрагенту соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном разделом «Уведомления» Условий. Заказ считается прекратившим действие с момента доставки Контрагенту данного уведомления, если в нем не установлен иной срок. В указанном случае Обеспечительный платеж по Заказу возвращается Контрагенту (с учетом положений п.8.5.5.6 и п.8.5.5.7. Условий) путем перевода на расчётный счет Контрагента, указанный в реквизитах

Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты прекращения действия Заказа.

8.5.5.9. Проценты на сумму Обеспечительного платежа по Заказу не начисляются.

8.5.5.10. В случае нарушения Контрагентом обязательств, предусмотренных в п.8.5.5. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе применить к нему следующие меры ответственности:

8.5.5.10.1. В случае нарушения Контрагентом порядка восполнения и/или увеличения размера Обеспечительного платежа по Заказу, предусмотренного в п.8.5.5.3 или п.8.5.5.4. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе за каждый случай нарушения потребовать от Контрагента уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Заказа;

8.5.5.10.2. В случае нарушения Контрагентом срока восполнения и/или увеличения размера Обеспечительного платежа по Заказу, предусмотренного в п.8.5.5.3. или п.8.5.5.4. Условий, или иных срочных обязательств, предусмотренных в п.8.5.5. Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе потребовать от Контрагента:

* уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от Общей цены Заказа за каждый день просрочки или
* уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от Общей цены Заказа, при этом вид применяемой неустойки определяется ПАО «Башинформсвязь» по

своему усмотрению.

8.5.6. Требования к БГ:

8.5.6.1. ПАО «Башинформсвязь» принимает в качестве обеспечения Заказа БГ, выданную любым из перечисленных банков. Актуальный список банков по ссылке:

http://zakupki.rostelecom.ru/docs/manual/

8.5.6.2. Для целей определения терминов в настоящем пункте Условий под следующими терминами (в дополнении к преамбуле Условий) понимается:

Гарант – лицо (кредитная организация), выдающее/предоставляющее БГ;

Принципал – Контрагент;

Бенефициар – ПАО «Башинформсвязь».

8.5.6.3. В БГ должны содержаться условия, позволяющие надлежащим образом определить Заказ, исполнение Обязательств по которому обеспечены БГ, а также следующие условия:

1. указание наименования Принципала и Бенефициара по такой БГ;
2. сумма Банковской гарантии по Заказу, соответствующая условиям

Договора;

1. обязанность Гаранта уплатить Бенефициару по письменному требованию последнего Сумму Банковской гарантии по Заказу (полностью либо в части) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязанностей перед Бенефициаром в рамках Заказа;
2. условие о безотзывности БГ;
3. условие, согласно которому БГ должна быть действующей в течение всего срока действия Заказа, а также в течение 90 (девяносто) календарных дней после истечения срока его действия;
4. обязанность Гаранта уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1 % (одной десятой процента) от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки, начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного БГ срока оплаты требования Бенефициара, по день фактического поступления денежных средств на счет Бенефициара в оплату требования по БГ;
5. Условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по Банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет

Бенефициара;

1. Условие об исполнении Гарантом требования Бенефициара по БГ исключительно при предоставлении письменного требования о выплате БГ с указанием на то, в чем именно заключается нарушение Принципалом обязательства перед Бенефициаром по Договору в соответствии с его условиями.

8.5.6.4. Запрещается включение в условия БГ требования о представлении Бенефициаром Гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Принципалом Обязательств по Заказу.

1. **Антикоррупционная оговорка.** 
   1. Контрагенту известно о том, что ПАО «Башинформсвязь» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру. Положения настоящего раздела Условий подлежат применению Сторонами только в случае, если Общая цена Договора превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.
   2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики поставщика ПАО «Башинформсвязь» (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу  [https://www.bashtel.ru/dokumenty/](%20https://www.bashtel.ru/dokumenty/)[,](http://zakupki.rostelecom.ru/docs/code/) удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса и обязуется обеспечивать соблюдение требований Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Контрагента.

Также Контрагент признает и подтверждает, что проводит политику полной нетерпимости к коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных действий, в соответствии с требованиями применимого законодательства в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

* 1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Контрагент, его аффилированные лица, работники или агенты не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как обещание, посредничество, дача или получение взятки (коммерческого подкупа).
  2. В случае возникновения у ПАО «Башинформсвязь» подозрений, что при исполнении Договора произошло или может произойти нарушение Контрагентом каких-либо положений Кодекса, ПАО «Башинформсвязь» в адрес такого Контрагента направляет письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или агентами.
  3. После письменного уведомления ПАО «Башинформсвязь» имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Контрагентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
  4. В случае нарушения Контрагентом обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом действий и/или неполучения ПАО «Башинформсвязь» в установленный пунктом 9.5 Условий срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, ПАО «Башинформсвязь» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
  5. В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящего раздела Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
  6. В течение срока действия Договора ПАО «Башинформсвязь» имеет право, как самостоятельно, так и с привлечением к проверке третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Контрагентом требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Контрагента, которая относится к Договору.
  7. ПАО «Башинформсвязь» обязуется обеспечить защиту всей информации, которая станет ему известна во время проверок, как конфиденциальной информации в соответствии с Соглашением о конфиденциальности, являющимся Приложением № 1 к настоящим Условиям.

**10. Положения об ответственности**

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Если применимо, Контрагент обязан вернуть полученный аванс в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения требования/письменной претензии от ПАО «Башинформсвязь» (п.10.6.1. Условий) в случае полного неисполнения своих обязательств по Договору.

10.3. В случае существенного нарушения Контрагентом условий Договора, касающихся Заверений об обстоятельствах (раздел 1 Условий), ПАО «Башинформсвязь» вправе заключить замещающую сделку (либо несколько сделок) в целях получения результата исполнения Обязательств, являвшихся предметом Договора, заключенного с Контрагентом, надлежащего качества, а также взыскать с Контрагента убытки в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации, в размере разницы между Общей ценой прекращенного (расторгнутого) Договора в неисполненной его части и ценой договора, заключенного ПАО «Башинформсвязь» взамен прекращенного (расторгнутого), а в случае, если аналогичный договор не был заключен, - в размере разницы между Общей ценой прекращенного Договора в неисполненной его части и средней рыночной ценой на сопоставимые обязательства на момент прекращения Договора.

10.4. В случае если размер штрафов, предъявленных ПАО «Башинформсвязь»

Контрагенту за невыполненные/выполненные ненадлежащим образом Обязательства, предусмотренном соответствующим разделом Договора, превысит 15% (пятнадцать процентов) от Общей цены Договора, и при этом нарушения будут выявлены в отношении более, чем 15% (пятнадцати процентов) объема Обязательств, такие нарушения будут являться для ПАО «Башинформсвязь» существенным нарушением условий Договора.

10.5. Заверения Контрагента (п.1.1. Условий) являются заверением об обстоятельствах и в случае их недостоверности Контрагент будет нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.5.1. В случае предъявления к ПАО «Башинформсвязь» в связи с недостоверностью предоставленных Контрагентом заверений об обстоятельствах (п.1.1. Условий) налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных по Договору, в том числе (но не ограничиваясь) ввиду отказа в применении налоговых вычетов по НДС и/или ввиду исключения стоимости приобретенных товаров/работ/услуг/имущественных прав из состава расходов налоговой базы для целей исчисления и уплаты налога на прибыль, Контрагент обязуется возместить ПАО «Башинформсвязь» убытки в размере сумм, начисленных на основании решения налоговых органов по результатам налоговой проверки, включая сумму штрафов и пеней. При этом факт оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе и (или) в суде не влияет на обязанность Контрагента возместить убытки. Размер возмещения определяется путем умножения суммы предъявленных налоговым органом требований (включая штрафные санкции и пени) в соответствующем решении на 1,25 (одна целая двадцать пять сотых). В обоснование требования возместить убытки ПАО «Башинформсвязь» предоставляет Контрагенту заверенную ПАО «Башинформсвязь» выписку из вступившего в силу решения налогового органа, на основании которого возникли убытки.

10.5.1.1. Если решение налогового органа будет признано недействительным вышестоящим налоговым органом или судом ПАО «Башинформсвязь» обязан возвратить Контрагенту возмещенные убытки (п.10.5.1. Условий). При этом возвращаемая Контрагенту сумма убытков уменьшается на сумму расходов, понесённых ПАО «Башинформсвязь» в целях признания решения недействительным. ПАО «Башинформсвязь» обязуется возвратить Контрагенту суммы возмещенных убытков за минусом понесенных расходов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления последнего из следующих обстоятельств:

* вступления в силу последнего судебного акта по делу, по результатам рассмотрения которого решение налогового органа было признано недействительным, если требование об уплате налога, штрафа, пени по соответствующему решению до этого момента не было исполнено;
* фактического возврата денежных средств (проведения зачета) на счет ПАО «Башинформсвязь» налоговым органом во исполнение решения суда, которым решение налогового органа было признано недействительным, если требование об уплате налога, штрафа, пени по соответствующему решению до этого момента было исполнено, но не ранее получения от Контрагента, подписанного уполномоченным представителем требования на возврат возмещенных убытков.

10.6. Выплата неустойки по Договору осуществляется одним из следующих способов:

* + 1. на основании письменной претензии Стороны, в адрес которой было допущено нарушение условий Договора. Неустойка в таком случае подлежит выплате нарушившей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки уведомления, определяемой в соответствии с условиями Договора;
    2. ПАО «Башинформсвязь» вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Контрагенту по условиям Договора на сумму:
* начисленной неустойки по Договору,
* неустойки, начисленной ПАО «Башинформсвязь» Контрагенту по любому другому заключенному между ними договору,
* авансового платежа по Договору и/или любому другому заключенному между ними договору/заказу, подлежащего возврату по любым основаниям, и произвести платеж в адрес Контрагента за вычетом указанных сумм. Обязанность ПАО «Башинформсвязь» по оплате в части, соответствующей сумме начисленной неустойки, а также возврату оплаченного авансового платежа при этом прекращается.

10.6.3. При этом, использование Стороной одного из вышеуказанных в настоящем пункте Условий способов не является ограничением или препятствием для взыскания неустойки с другой Стороны любым иным способом, перечисленным в Договоре или предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

* 1. Контрагент обязан возместить ПАО «Башинформсвязь» в полном объеме убытки, которые возникли у последнего вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Контрагентом по Договору и повлекли, включая, но не ограничиваясь, применение к ПАО «Башинформсвязь» мер ответственности (неустойка и иные меры) по государственным контрактам или иным соглашениям, во исполнение которых заключен Договор, выплату ПАО «Башинформсвязь» любого рода компенсаций и неустоек абонентам (клиентам) или иным третьим лицам, оплату административных и иных штрафов, а также любых сумм, подлежащих выплате ПАО «Башинформсвязь», в том числе на основании решения суда. Указанные убытки возмещаются Контрагентом в полном объеме в части, не покрытой неустойкой, предусмотренной Договором, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения требования/письменной претензии от ПАО «Башинформсвязь» (п.10.6.3 Условий).
  2. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства Российской Федерации, а также п.2.7. Условий, Контрагент несёт ответственность в размере суммы НДС по соответствующему счету-фактуре, умноженной на ¼ (одну четвёртую) действующей по состоянию на день предъявления претензии ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
  3. Стороны установили, что выплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств. Если иное не следует из условий Договора, выплата неустойки не освобождает Сторону от возмещения убытков.
  4. Для целей исполнения Сторонами остальных положений Договора размеры пеней и штрафов, указанных в Договоре, признаются установленными и соразмерными последствиям нарушения обязательств до тех пор, пока иное не будет признано судом или письменно согласовано Сторонами.

**11. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в исполнении обязательств по Договору, а также особенности проведения расчетов с субъектами малого и среднего предпринимательства**

11.1. Если в Договоре не указано иное, в случае если Договор был заключен по результатам проведения конкурентной закупочной процедуры, в извещении о которой и соответствующей документации были установлены требования о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Сторонами подлежит применению Приложение № 2 к Условиям «Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в исполнении обязательств по Договору».

11.2. Контрагент обязан уведомить ПАО «Башинформсвязь» о прекращении статуса субъекта малого и среднего предпринимательства в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения сведений о Контрагенте в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства путем направления уведомления в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Условий.

11.3. В соответствии с п. 11.2. настоящих Условий с даты внесения сведений о Контрагенте в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства о прекращении статуса Контрагента в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства вступают в силу новые условия оплаты выполненных Контрагентом по Договору Обязательств, предусмотренные Договором.

11.4. В случае если в течение срока действия Договора Контрагент приобретает статус субъекта малого и среднего предпринимательства, Контрагент уведомляет об этом ПАО «Башинформсвязь» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения сведений о Контрагенте в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства путем направления уведомления в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Условий.

11.5. В соответствии с п. 11.4. настоящих Условий по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения ПАО «Башинформсвязь» уведомления Контрагента о приобретении статуса субъекта малого и среднего предпринимательства вступают в силу условия оплаты, предусмотренные действующим законодательством РФ в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

11.6. ПАО «Башинформсвязь» освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных Контрагентом Обязательств по Договору, предусмотренных действующим законодательством РФ в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае, если Контрагент не уведомит и/или нарушит срок уведомления, определенный в п. 11.5. настоящих Условий.

11.7. В случае если Контрагент не уведомит и/или нарушит срок уведомления, определенный в п. 11.5. настоящих Условий, и ПАО «Башинформсвязь» будет привлечен к ответственности в виде наложения штрафа за нарушение сроков оплаты выполненных Контрагентом Обязательств по Договору, предусмотренного действующим законодательством РФ в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, Контрагент обязуется возместить ПАО «Башинформсвязь» сумму такого штрафа в двукратном размере в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

11.8. В случае нарушения Контрагентом срока уведомления, предусмотренного п. 11.2. настоящих Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе взыскать с Контрагента штраф в размере, определяемом в порядке, предусмотренном п. 11.9. настоящих Условий.

11.9. Сумма штрафа, указанного в п. 11.8. настоящих Условий определяется по следующей формуле:

Ш = Сум \* 12% \* 0,3 (ноль целых три десятых), где:

Ш – размер штрафа;

Сум – сумма всех платежей, которые ПАО «Башинформсвязь» уплатило Контрагенту после даты, в которую Контрагент перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**12. Использование электронного документооборота в Договоре**

12.1. В рамках исполнения Договора Стороны договорились обмениваться документами посредством электронного документооборота. Полный перечень документов приведен в Соглашении об использовании электронных документов, размещенном по адресу http://www.bashtel.ru/dokumenty/. В случае оформления документа посредством системы электронного документооборота, требования Договора в части подписания документа на бумажном носителе, а также об обмене экземплярами такого документа на бумажном носителе не применяются.

12.2. Стороны установили, что обмен электронными документами посредством электронного документооборота допускается только с использованием квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота, зарегистрированных в Сети доверенных операторов электронного документооборота, утвержденной ФНС России. В момент осуществления фактических действий по обмену электронными документами Контрагент присоединяется к соглашению об использовании электронных документов, размещенном по адресу http://www.bashtel.ru/dokumenty/.

**13. Исполнение Обязательств по Договору в рамках Заказов/Заявок**

13.1.Если Договором предусмотрено исполнение Обязательств по Заказам/Заявкам (далее совместно – Заказ), общие положения о таком Заказе содержатся в настоящем разделе Условий.

13.2.Заказ является документом, подписываемым обеими Сторонами в порядке, определенном настоящими Условиями, и содержащим: требования к Обязательствам, содержание Обязательств, количество Обязательств, срок исполнения Обязательств, стоимость Обязательств, результат исполнения Обязательств (если применимо, в том числе требования к нему, порядку и форме предоставления и т.д.), а также иную информацию, относящуюся к Обязательствам, по усмотрению Заказчика.

13.3.Если иное прямо не следует из текста Договора, Заказ не может предусматривать изменение ценовых и иных условий Договора, прямо содержащихся в нем.

13.4.Согласование и подписание Заказа к Договору осуществляется в соответствии с одним из нижеуказанных вариантов, определяемого Сторонами в Договоре:

**13.4.1.Порядок согласования и подписания Заказа в случае если Стороны договорились использовать бумажный документооборот, при этом Контрагент первым подписывает согласованный Сторонами Заказ:**

13.4.1.1. ПАО «Башинформсвязь» направляет Контрагенту проект Заказа, составленный по форме, содержащейся в соответствующем Приложении к Договору, по адресу электронной почты ответственного лица Контрагента (п.7.4. Условий), указанному в разделе «Уведомления» настоящих Условий.

13.4.1.2. В проекте Заказа ПАО «Башинформсвязь» указывает сведения, определённые в форме Заказа (п.13.4.1.1. Условий) в соответствии с условиями Договора. В целях исполнения Договора дата направления Заказа в соответствии с настоящим пунктом считается датой формирования Заказа.

13.4.1.3.Контрагент обязан рассмотреть проект Заказа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения (п.13.4.1.1. Условий). По истечении указанного срока Контрагент обязан направить в ПАО «Башинформсвязь» подписанный со своей стороны Заказ (оригиналы в двух экземплярах, в соответствии с разделом «Уведомления» настоящих Условий) либо мотивированный отказ от его подписания (заключения) (по адресу электронной почты ответственного лица Контрагента (п.7.4. Условий), который допустим только в случае, если Заказ не соответствует условиям Договора (по форме либо содержанию). Мотивированный отказ должен содержать указания на положения Договора, которому проект Заказа не соответствует (номера пунктов Договора, Приложений и т.д.).

13.4.1.4. В срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения ПАО «Башинформсвязь» мотивированного отказа Контрагента от подписания проекта Заказа (п.13.4.1.3. Условий) Стороны дорабатывают текст проекта Заказа в рабочем порядке (в рамках переписки по адресам электронной почты ответственных лиц Сторон, п.7.4. Условий). Контрагент обязан направить в адрес ПАО «Башинформсвязь» подписанный со своей стороны Заказ (оригиналы в двух экземплярах, в соответствии с разделом «Уведомления» настоящих Условий) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты отправки ПАО «Башинформсвязь» мотивированного отказа (п.13.4.1.3. Условий).

13.4.1.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа, подписанного Контрагентом (п.13.4.1.3. либо п.13.4.1.4.

Условий), ПАО «Башинформсвязь» обязуется:

13.4.1.5.1. подписать Заказ со своей Стороны;

13.4.1.5.2. направить Контрагенту отсканированный экземпляр подписанного Сторонами Заказа (по адресу электронной почты ответственного лица Контрагента);

13.4.1.5.3. направить оригинал подписанного Сторонами Заказа Контрагенту (в соответствии с разделом «Уведомления» настоящих Условий).

**13.4.2. Порядок согласования и подписания Заказа в случае если Стороны договорились использовать бумажный документооборот, при этом ПАО «Башинформсвязь» первым подписывает согласованный Сторонами Заказ:**

13.4.2.1. ПАО «Башинформсвязь» направляет Контрагенту проект Заказа, составленный по форме, содержащейся в соответствующем Приложении к Договору, по адресу электронной почты ответственного лица Контрагента (п.7.4. Условий), указанному в разделе «Уведомления» настоящих Условий.

13.4.2.2. В проекте Заказа ПАО «Башинформсвязь» указывает сведения, определённые в форме Заказа (п.13.4.2.1. Условий) в соответствии с условиями Договора. В целях исполнения Договора дата направления Заказа в соответствии с настоящим пунктом считается датой формирования Заказа.

13.4.2.3. Контрагент обязан рассмотреть проект Заказа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения (п.13.4.2.1. Условий). По истечении указанного срока Контрагент обязан направить в ПАО «Башинформсвязь» по адресу электронной почты ответственного лица ПАО «Башинформсвязь» (п.7.4. Условий) подтверждение согласования проекта Заказа либо мотивированный отказ от его подписания (заключения), который допустим только в случае, если Заказ не соответствует условиям Договора (по форме либо содержанию). Мотивированный отказ должен содержать указания на положения Договора, которому проект Заказа не соответствует (номера пунктов Договора, Приложений и т.д.). В случае, если в указанный срок от Контрагента не поступит ни одно из указанных уведомлений, проект Заказа считается согласованным Контрагентом в полном объеме.

13.4.2.4. В срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения ПАО «Башинформсвязь» мотивированного отказа Контрагента от подписания проекта Заказа (п.13.4.2.3. Условий) Стороны дорабатывают текст проекта Заказа в рабочем порядке (в рамках переписки по адресам электронной почты ответственных лиц Сторон, п.7.4. Условий).

13.4.2.5. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока, указанного в п. 13.4.2.3. либо при наличии окончания срока, указанного п.13.4.2.4., ПАО «Башинформсвязь» обязан направить в адрес Контрагента подписанный со своей стороны Заказ (оригиналы в двух экземплярах, в соответствии с разделом «Уведомления» настоящих Условий).

13.4.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа, подписанного ПАО «Башинформсвязь» (п.13.4.2.5. Условий), Контрагент обязуется:

13.4.2.6.1. подписать Заказ со своей Стороны;

13.4.2.6.2. направить ПАО «Башинформсвязь» отсканированный экземпляр подписанного Сторонами Заказа (по адресу электронной почты ответственного лица ПАО «Башинформсвязь»);

13.4.2.6.3. направить оригинал подписанного Сторонами Заказа

ПАО «Башинформсвязь» (в соответствии с разделом «Уведомления» настоящих Условий).

**13.4.3. Порядок согласования и подписания Заказа в случае если Стороны договорились использовать электронный документооборот, при этом ПАО «Башинформсвязь» первым подписывает согласованный Сторонами Заказ:**

13.4.3.1. ПАО «Башинформсвязь» направляет Контрагенту проект Заказа, составленный по форме, содержащейся в соответствующем Приложении к Договору, по адресу электронной почты ответственного лица Контрагента (п.7.4. Условий), указанному в разделе «Уведомления» настоящих Условий. В целях исполнения Договора дата направления Заказа в соответствии с настоящим пунктом считается датой формирования Заказа.

13.4.3.2.В проекте Заказа ПАО «Башинформсвязь» указывает сведения, определённые в форме Заказа (п.13.4.3.1. Условий) в соответствии с условиями Договора.

13.4.3.3.Контрагент обязан рассмотреть проект Заказа не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения (п.13.4.3.1. Условий). По истечении указанного срока Контрагент обязан направить в ПАО «Башинформсвязь» по адресу электронной почты ответственного лица ПАО «Башинформсвязь» (п.7.4. Условий) подтверждение согласования проекта Заказа либо мотивированный отказ от его подписания (заключения), который допустим только в случае, если Заказ не соответствует условиям Договора (по форме либо содержанию). Мотивированный отказ должен содержать указания на положения Договора, которому проект Заказа не соответствует (номера пунктов Договора, Приложений и т.д.). В случае, если в указанный срок от Контрагента не поступит ни одно из указанных уведомлений, проект Заказа считается согласованным Контрагентом в полном объеме.

13.4.3.4.В срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения ПАО «Башинформсвязь» мотивированного отказа Контрагента (п.13.4.3.3. Условий) Стороны дорабатывают текст проекта Заказа в рабочем порядке (в рамках переписки по адресам электронной почты ответственных лиц Сторон, п.7.4. Условий).

13.4.3.5.В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока, указанного в п.13.4.3.3 либо при наличии окончания срока, указанного в п. 13.4.3.4 Условий, ПАО «Башинформсвязь» обязуется подписать Заказ со своей Стороны посредством электронного документооборота (п. 12.1 Условий).

13.4.3.6.В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа, подписанного ПАО «Башинформсвязь» (п.13.4.3.5. Условий), Контрагент обязуется подписать Заказ со своей Стороны посредством электронного документооборота (п. 12.1 Условий).

13.5.Заказ вступает в силу с даты его подписания Сторонами, если иное не предусмотрено в соответствующем Заказе.

13.6.Заказ является неотъемлемой частью Договора.

13.7.Сроки, установленные в настоящем разделе Условий, могут быть изменены в Договоре.

13.8.В случае нарушения Контрагентом сроков, установленных в настоящем разделе Условий, ПАО «Башинформсвязь» вправе предъявить Контрагенту требование об уплате неустойки в размере, определяемом в соответствии с условиями Договора.

**14. Прочие условия исполнения Договора**

14.1. Права Контрагента в части привлечения к исполнению Обязательств по Договору третьих лиц определены в Договоре и соответствуют одному из подпунктов настоящего пункта Условий:

14.1.1. Контрагент вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих Обязательств по Договору с предварительного письменного согласия ПАО «Башинформсвязь».

14.1.2. Контрагент вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих Обязательств по Договору с предварительного письменного уведомления ПАО «Башинформсвязь».

14.1.3. Контрагент не вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих Обязательств по Договору.

14.1.4. Контрагент не вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих Обязательств по Договору, за исключением обязательств, которые прямо предусмотрены в Договоре.

14.2. Если иное не следует из Договора, Обязательства по Договору исполняются непосредственно Стороной по Договору или лицом, которому такие обязательства по исполнению Договора переданы в соответствии с его условиями по договору или закону.

14.3. Контрагент не имеет права уступать свои права (требования) по Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия ПАО «Башинформсвязь». В случае нарушения указанного запрета Контрагент обязан выплатить ПАО «Башинформсвязь» штраф в размере 10% (десять процентов) от Общей цены Договора.

14.4. Во всем, что не урегулировано настоящими Условиями, Стороны руководствуются положениями Договора.

14.5. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны, за исключением случаев, когда Договор подписывается в электронной форме с использованием технических средств электронной торговой площадки или оператора электронного документооборота.

**15. Приложения к Условиям**

15.1. Приложение № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности»;

15.2. Приложение № 2 к Условиям «Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в исполнении обязательств по Договору».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 1**

**к Общим условиям исполнения Договора**

**СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

В связи с заключением и исполнением Сторонами Договора, обсудив возможность передачи Сторонами друг другу определенной информации конфиденциального характера о Сторонах, их коммерческой деятельности и операциях, Стороны заключили настоящее соглашение о конфиденциальности (далее – Соглашение) о нижеследующем:

**1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Для целей настоящего Соглашения Стороны соглашаются использовать следующие термины и определения:

1.1. «**Конфиденциальная информация**» - любая информация (сведения, сообщения, данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, обозначенная Передающей Стороной в качестве Конфиденциальной информации и переданная в соответствии с порядком, указанным в настоящем Соглашении.

«Конфиденциальная информация» не включает в себя информацию, которая (1) является общедоступной либо (2) была доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе до передачи этой информации Передающей Стороной, либо (3) становится доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе из какого-либо источника помимо Передающей Стороны, при условии, что Получающей Стороне известно, что этому источнику не запрещено раскрывать такую информацию договорным или иным юридическим обязательством перед Передающей Стороной.

1.2. «**Стороны**» - означает ПАО «Башинформсвязь» и Контрагент.

1.3. «**Передающая Сторона**» - сторона, которой может быть как ПАО «Башинформсвязь», так и Контрагент, передающая на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.

1.4. «**Получающая Сторона**» - сторона, которой может быть как ПАО «Башинформсвязь», так и Контрагент, получающая от Передающей Стороны на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.

1.5. «**Представители**» - директора, работники, аудиторы и аффилированные лица Стороны, которые уполномочены передавать и/или получать Конфиденциальную информацию.

1.6. «**Третьи лица**» - иные лица, не относящиеся к Сторонам и их Представителям.

1.7. «**Разглашение Конфиденциальной информации**» – действие или бездействие Получающей Стороны, в результате которого переданная по Соглашению Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной Третьим лицам без согласия Передающей Стороны.

1.8. «**Соглашение**» - означает настоящее Соглашение о конфиденциальности.

**2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

2.1. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, передаваемую Передающей Стороной Получающей Стороне в связи с Договором, а также Конфиденциальную информацию, которая иным образом станет известной Получающей Стороне в связи с Договором (в указанном случае Передающая Сторона в письменной форме уведомляет Получающую Сторону о том, что такая информация является Конфиденциальной информацией).

2.2. Настоящим Стороны подтверждают, что в рамках исполнения Соглашения не планируется передача/получение:

* информации, в отношении которой введен режим коммерческой тайны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»,
* персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Порядок передачи, получения и обеспечения защиты информации, указанной в настоящем пункте, может быть установлен отдельными договорами.

2.3. Передача Конфиденциальной информации осуществляется на бумажных и иных материальных носителях, содержащих отметку о конфиденциальности (грифы «Конфиденциальная информация» / «Конфиденциально» с указанием наименования и местонахождения Передающей Стороны). Передача материальных носителей Конфиденциальной информации должна осуществляться на основании акта приемапередачи с указанием наименования и объема передаваемой Конфиденциальной информации, вида материального носителя и количества экземпляров.

Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная информация может быть передана Передающей Стороной Получающей Стороне по электронной почте:

* в зашифрованном виде с использованием программного комплекса средств шифрования передаваемой информации по алгоритму ГОСТ;
* в заархивированном виде (на архив должен быть установлен пароль не менее 8 символов и содержать буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и спецсимволы, пароль должен быть передан альтернативным каналом связи).

При передаче Конфиденциальной информации по электронной почте в сообщении должно быть указано, что передаваемая информация является Конфиденциальной информацией.

В случае раскрытия Конфиденциальной информации в устном виде Стороны обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента устного раскрытия оформить передачу такой Конфиденциальной информации на бумажных и иных материальных носителях или по электронной почте в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.

Передача Конфиденциальной информации способами, не предусмотренными настоящим пунктом Соглашения, запрещается.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Получающая Сторона вправе предоставлять доступ к полученной по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации только тем Представителям Получающей Стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в связи с Договором, и только в той части, в которой это необходимо. При этом Представители Получающей Стороны, получившие доступ к такой информации, должны быть уведомлены Получающей Стороной о конфиденциальности информации и условиях ее использования. Перечень Представителей Получающей Стороны, которым будет предоставлен доступ к Конфиденциальной информации, должен быть передан Получающей Стороной Передающей Стороне до предоставления им доступа к Конфиденциальной информации.

3.2. Получающая Сторона соглашается, что Конфиденциальная информация будет использована исключительно в связи с Договором и что Получающая Сторона и ее Представители сохранят конфиденциальность такой информации, и эта информация не будет раскрыта или передана Третьим лицам без предварительного письменного согласия Передающей Стороны.

3.2.1. Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту полученной Конфиденциальной информации на уровне не меньшем, чем осуществляется защита Конфиденциальной информации Получающей Стороны.

3.2.2. В случае передачи Получающей Стороной на основании письменного согласия Передающей Стороны Конфиденциальной информации Третьим лицам, Получающая Сторона обязана обеспечить, чтобы Третьи лица до момента передачи им Конфиденциальной информации приняли на себя обязательства по использованию и неразглашению такой информации на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении. Получающая Сторона обязана до момента передачи Третьим лицам Конфиденциальной информации предоставить Передающей Стороне копию соглашения о конфиденциальности, подписанного Получающей Стороной с Третьим лицом.

3.3. В случае получения мотивированного требования от органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении Конфиденциальной информации, полученной по настоящему Соглашению, Получающая Сторона обязана:

* уведомить соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления о конфиденциальности такой информации и ее

обладателе;

* если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации, незамедлительно известить в письменной форме о таком требовании Передающую Сторону для того, чтобы Передающая Сторона имела возможность принять меры в порядке ограничения или предотвращения предоставления соответствующей Конфиденциальной информации.

3.3.1. Получающая Сторона имеет право на основании мотивированного требования предоставить органу государственной власти или органу местного самоуправления лишь ту часть полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, предоставление которой требуется по закону.

**4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по соблюдению условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения и обязана возместить Передающей Стороне убытки, возникшие у Передающей Стороны вследствие ненадлежащего исполнения Получающей Стороной условий настоящего Соглашения.

4.2. Получающая Сторона несет ответственность в полном объеме за Разглашение Конфиденциальной информации ее Представителями и Третьими лицами, получившими доступ к такой информации в соответствии с условиями, определенными в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Соглашения.

4.3. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии обстоятельств, способствующих Разглашению Конфиденциальной информации, Получающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую Сторону в письменной форме, предоставить Передающей Стороне всю необходимую информацию о факте Разглашения или наличии угрозы Разглашения, причинах, приведших к этому, и мерах, предпринятых Получающей Стороной для предотвращения Разглашения и устранения возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.

**5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

5.1. Отношения, возникающие из настоящего Соглашения, регулируются правом Российской Федерации.

5.2. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся настоящего Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с порядком, указанным в Договоре.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ**

6.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с даты подписания Договора обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

6.2. Обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, определенные в настоящем Соглашении, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Договора.

**7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Получающая Сторона назначит и уведомит Передающую Сторону об уполномоченных Представителях, ответственных за контроль соблюдения обязательств по Соглашению, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора обеими Сторонами. Об изменении уполномоченных Представителей Получающая Сторона обязана уведомить Передающую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента такого изменения.

7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть переданы согласно условиям Договора.

7.3. Получающая Сторона признает, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из ее аффилированных лиц, а также никто из ее уполномоченных Представителей не дает никаких заверений или гарантий относительно полноты Конфиденциальной информации. Передающая Сторона не несет ответственности за результаты использования Конфиденциальной информации Получающей Стороной, ее Представителями или иными лицами, которым она может быть передана в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

7.4. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую информацию Получающей Стороне на условиях настоящего Соглашения.

7.5. Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей переданные материальные носители Конфиденциальной информации, направив Получающей Стороне уведомление о возврате в письменной форме. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения такого уведомления Получающая Сторона обязана вернуть все полученные материальные носители Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой информации и ее воспроизведения в любой форме (включая компьютерные записи и файлы), находящиеся в распоряжении Получающей Стороны, а также в распоряжении лиц, которым такая информация была передана в соответствии с Соглашением. Получающая Сторона вправе оставить Конфиденциальную информацию, необходимую для целей соблюдения требований законодательства Российской Федерации или мотивированного требования органа государственной власти или органа местного самоуправления (в течение времени, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации).

7.6. Передающая Сторона имеет право прекратить защиту конфиденциальности переданной ею по настоящему Соглашению

Конфиденциальной информации, о чем в обязательном порядке должна письменно проинформировать Получающую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении защиты.

7.7. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по Соглашению теряют силу.

7.8. Передача прав и обязанностей по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с порядком, указанным в Договоре.

7.9. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящего Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.

7.10. Положения настоящего Соглашения имеют приоритетное значение по отношению к любым другим соглашениям Сторон в отношении Договора и включенным в них нормам о конфиденциальности, регулирующим те же и/или аналогичные отношения между Сторонами.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 2**

**к Общим условиям исполнения Договора**

**ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ**

1. Условия настоящего Приложения к Договору и взаимосвязанных с ним положений Условий и Договора в части ответственности Контрагента применяются в том случае, если Договор был заключен по результатам проведения конкурентной закупочной процедуры (Закупка), в извещении о которой и соответствующей документации были установлены требования о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

2. Контрагент обязуется привлечь к исполнению Договора субподрядчика (соисполнителя) из числа субъектов МСП, сведения о котором были указаны в составе его заявки на участие в Закупке (Заявка), в соответствии с планом привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП заполняется, подписывается Контрагентом по форме, установленной Приложением № 2 Приложения, и направляется в ПАО «Башинформсвязь» не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Договора.

3. Контрагент в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора с субподрядчиком/соисполнителем из числа субъектов МСП, указанного в п.2 настоящего Приложения (далее – субподрядчик/соисполнитель из числа МСП), направить по адресу электронной почты указанному в разделе «Уведомления» Условий информацию о договоре с таким субподрядчиком по форме, приведённой в настоящем Приложении, и в объеме, необходимом для направления ПАО «Башинформсвязь» в Федеральное казначейство.

4. По согласованию с ПАО «Башинформсвязь» Контрагент вправе осуществить замену субподрядчика/соисполнителя из числа МСП с которым заключается либо ранее был заключен договор субподряда (с учетом положений пунктов настоящего Приложения выше), при условии сохранения цены договора, заключаемого или заключенного между Контрагентом и субподрядчиком/соисполнителем из числа МСП, либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных Контрагентом в счет исполненных обязательств, в случае если договор субподряда был частично исполнен.

5. Непредставление сведений о субподрядчике/соисполнителе из числа МСП и/или предусмотренных условиями Закупки, Договора и Условий, либо предоставление неполной/неточной/не соответствующей действительности информации о таких субъектах МСП, а равно неисполнение обязанности по привлечению к исполнению Договора субподрядчика/соисполнителя из числа МСП, сведения о котором (которых) были указаны в составе Заявки, являются существенным нарушением Договора. В случае существенного нарушения Договора по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте Приложения, у ПАО «Башинформсвязь» возникает право на расторжение Договора путем одностороннего внесудебного отказа от исполнения обязательств по Договору.

6. ПАО «Башинформсвязь» вправе в одностороннем порядке изменить форму предоставления информации, приведенную в п.7.1. настоящего Приложения, предварительно уведомив об этом Контрагента, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты изменения.

7. Формы.

7.1. Форма предоставления информации о соисполнителе из числа МСП /субподрядчике из числа МСП.

Начало формы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | СВЕДЕНИЯ О СПОСОБЕ ЗАКУПКИ | |  |
|  | | Номер закупки на ООС \* |  | |
|  | | Номер лота \* |  | |
|  | | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ИСПОЛНИТЕЛЕМ МСП | |  |
|  | | Дата заключения договора | ДД.ММ.ГГГГ | |
|  | | Регистрационный номер договора\* |  | |
|  | | ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С ИСПОЛНИТЕЛЕМ МСП | |  |
|  | | Предмет договора |  | |
|  | | Наименование позиции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности |  | |
|  | СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА С ИСПОЛНИТЕЛЕМ МСП   |  |  | | --- | --- | | Наименование валюты договора\*\* |  | | Код валюты договора |  | | Цена договора |  |   СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРА С ИСПОЛНИТЕЛЕМ МСП   |  |  | | --- | --- | | Дата начала исполнения договора | ДД.ММ.ГГГГ | | Дата окончания исполнения договора | ДД.ММ.ГГГГ |   \*, поле заполняется при наличии данных  \*\*, Заполняется в случае, если договор в иностранной валюте | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЛЯЕМОМ ТОВАРЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГЕ | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование поставляемого товара\* | Номенклатурный номер Покупателя | | | | Количество поставляемого товара | Наименование единицы измерения количества поставляемого товара в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) | Наименование и код страны происхождения поставляемого товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)\* | | | Наименование страны регистрации производителя поставляемого товара ОКСМ  (*в случае отсутствия наименования и кода страны происхождения*) | | | Код страны регистрации производителя поставляемого товара ОКСМ  *(в случае отсутствия наименования и кода страны происхождения)* | |
| 1 | |  |  | | | |  |  |  | | |  | | |  | |
| 2 | |  |  | | | |  |  |  | | |  | | |  | |
| 3 | |  |  | | | |  |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | СВЕДЕНИЯ ОБ СУБЪЕКТЕ МСП | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | *Общие сведения* | | | | |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | | | Наименование исполнителя МСП | | | | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | | Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество | | | | | |  | | | *Комментарий: Заполняется если субподрядчик физическое лицо* | | | |
|  |  | | | | Код причины постановки на учет в налоговом органе в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | | | | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций | | | | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | | Код и наименование статуса исполнителя МСП | | | | | |  | | | *Комментарий: Указывается:*  *30-субъект малого и среднего предпринимательства*  *Либо*  *Субподрядчик не является субъектом малого/среднего предпринимательства* | | | |
|  |  | | | | *Сведения об идентификационном номере налогоплательщика* | | | | | | | |  |  | |  | | |
|  |  | | | | ИНН | | | | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | |  | | | | |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | | | Дата постановки на учет в налоговом органе | | | | | |  | | | *Комментарий: Заполняется если субподрядчик индивидуальный предприниматель, физическое лицо* | | | |
|  |  | | | | *Сведения о месте нахождения* | | | | |  |  | |  |  | |  | | |
|  |  | | | | Номера телефонов | | | | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | | Адреса электронной почты | | | | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | | Наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира | | | | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | | Наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации | | | | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | | Наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа \* | | | | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | | Страна регистрации иностранного юридического лица и код страны регистрации иностранного юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира | | | | | |  | | | *Комментарий: Заполняется при отсутствии у иностранного юридического лица места пребывания на территории РФ* | | | |
|  |  | | | | Наименование элементов административного устройства страны регистрации иностранного юридического лица \* | | | | | |  | | |
|  |  | | | | Наименование субъекта РФ в соответствии с федеративным устройством РФ, определенным статьей 65 Конституции РФ | | | | | |  | | | *Комментарий: Заполняется при формировании информации о месте жительства субподрядчика, являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом* | | | |
|  |  | | | | Кодовое обозначение субъекта РФ в соответствии с федеративным устройством РФ, определенным статьей 65 Конституции РФ | | | | | |  | | |
|  |  | | | | Почтовый индекс | | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  |  | | | | Наименование населенного пункта | | | | | |  | | |
|  |  | | | | Код территории населенного пункта в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований\* | | | | | |  | | |
|  |  | | | | Наименование элемента планировочной структуры (квартал/микрорайон/иные)\* | | | | | |  | | |
|  |  | | | | Наименование элемента улично-дорожной сети (улица/проспект/шоссе/переулок/проезд/набережная/площадь, иные) \* | | | | | |  | | |
|  |  | | | | Тип (дом, владение, в т. ч. корпус, строение, квартира, офис) и номер здания, сооружения | | | | | |  | | |
|  |  | | | | Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении\* | | | | | |  | | |
|  | | | | \*, поле заполняется при наличии данных, | | | | | |  |  | |  |  | |  | | |

Окончание формы

7.2. Форма Плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Начало формы

План привлечения субподрядчиков (соисполнителей)

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - субподрядчика (соисполнителя) | Предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем) | Цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Окончание формы

8. За нарушение Контрагентом обязательства привлечь к исполнению Договора субподрядчика из числа МСП и/или соисполнителя из числа МСП, ПАО «Башинформсвязь» вправе потребовать выплаты штрафа в размере 5% (пять процентов) от Общей цены Договора.

9. За нарушение Контрагентом срока предоставления сведений о субподрядчике из числа МСП и/или соисполнителе из числа МСП, предусмотренных настоящим Приложением, ПАО «Башинформсвязь» вправе взыскать с Контрагента пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от цены Общей цены Договора за каждый день просрочки срока предоставления соответствующих сведений. Условия настоящего пункта применимы также в случае предоставления неполной/неточной/не соответствующей действительности информации о субподрядчике из числа МСП и/или соисполнителе из числа МСП, предусмотренной условиями настоящего Приложения; в последнем случае срок для расчёта пени начинает исчисляться с момента предоставления неполной/неточной/не соответствующей действительности информации о субподрядчике из числа МСП и/или соисполнителе из числа МСП до момента представления корректной информации в том объеме, который необходим для направления ПАО «Башинформсвязь» в Федеральное казначейство.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /** | **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Заместитель генерального директора - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.С. Борисов/ | **ПОДРЯДЧИК** |

Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г.

**Техническое задание**

На реализацию работ, по модернизации элементов системы уличного (далее по тексту – наружного) освещения на территории сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский.

**1. Используемые понятия.**

**Объект** – система наружного освещения на территории сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский

**Работы** - действия (организационные и технические мероприятия), осуществляемые Подрядчиком и направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности Объекта (снижение потребления электрической энергии при сохранении полезного эффекта от его использования).

**Оборудование** - осветительное устройство (светильник), содержащее один или несколько источников света, а также технические элементы (осветительную арматуру, крепеж).

**Базовый уровень потребления** - показатель потребления электрической энергии в натуральном выражении в базовый период функционирования Объекта (за календарный год и помесячно).

**Базовый период** - 12 последовательных месяцев, начиная с 01 января по

31 декабря 2020 года.

**Методика определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении** – утвержденная Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.02.2016 № 67 Методика «Определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Методика).

**Плановый показатель экономии электрической энергии** – минимальный объем экономии электрической энергии в натуральном выражении, который должен обеспечить Подрядчик в результате исполнения настоящего Договора за весь период достижения экономии (период достижения доли размера экономии), установленный настоящим Договором.

2.**Требования к осветительному оборудованию (техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам):**

2.1. Электрическое энергосберегающее оборудование должно соответствовать Правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

2.2. Применяемое Подрядчиком оборудование (материалы, изделия) должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТУ, СанПиН), а также должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

2.3. Всё оборудование должно иметь соответствующую документацию - сертификаты, технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие их качество.

2.4. Устанавливаемое Подрядчиком осветительное оборудование должно быть гарантированно энергосберегающим и энергоэффективным, по отношению к осветительному оборудованию, ранее установленному на Объекте, не менее 67,9 % от объема потребления электроэнергии в базовом периоде - 2020 год (согласно Таблице №1), т.е. должно обеспечивать экономию электроэнергии потребляемой Объектом не менее – 306 916 кВт\*ч/год в натуральном выражении, при условии соблюдения графика включения и отключения Объекта (Таблица №3).

3. **Расчет энергетического базиса потребления электрической энергии**

**(на цели наружного освещения**)

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Отчетный период | Энергетический базис по потреблению электрической энергии на цели наружного освещения (кВт\*ч) |
|
|
|
| 1 | Январь | 73015,39 |
| 2 | Февраль | 56065,55 |
| 3 | Март | 46869,81 |
| 4 | Апрель | 29761,35 |
| 5 | Май | 0,00 |
| 6 | Июнь | 0,00 |
| 7 | Июль | 0,00 |
| 8 | Август | 24085,75 |
| 9 | Сентябрь | 31919,16 |
| 10 | Октябрь | 46578,22 |
| 11 | Ноябрь | 67143,83 |
| 12 | Декабрь | 76572,85 |
| **Итого** | | 452011,91 |

1. **Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам радиоэлектронной продукции – УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование характеристики поставляемого товара** | **Параметры** |
| **Светильник светодиодный уличный, тип 1** | **Светильник светодиодный уличный, мощность – 35 Вт. Ledplast ДКУ УРАЛ-СП 08-035-40-Ш УХЛ1**  **страна происхождения - Российская Федерация** |
| Нижний предел рабочего диапазона напряжения переменного тока, В, | 100 |
| Верхний предел рабочего диапазона напряжения переменного тока, В, | 305 |
| Рабочий диапазон частоты питающей сети переменного тока, Гц | 47-63 |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 |
| Общий световой поток светильника (с учётом всех потерь), Лм | 5250 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи (CRI), | 70 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,95 |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | ШБ (широкая боковая) |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П (прямого света) |
| Тип источника питания | драйвер тока импульсный |
| Масса, кг, | 1,3 |
| Защита от коротких замыканий | Есть. Автоматическое восстановление |
| Защита от перегрева, 90°С | Есть. Автоматическое восстановление |
| Защита от перенапряжения | Есть. Встроенная защита от превышения выходного напряжения |
| Защита от микросекундных импульсных помех большой энергии, кВ | 6 |
| Степень защиты источника питания | IP66 |
| Степень защиты оптического блока | IP66 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Крепление | Консольное, на кронштейн диаметром 48 мм |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60…+40 |
| Вид климатического исполнения и категория размещения, согласно ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 | I (первый) |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия от производителя, лет | 6 |
| Год изготовления | 2021 |
| **Светильник светодиодный уличный, тип 2** | **Светильник светодиодный уличный, мощность – 50 Вт.**  **Ledplast ДКУ УРАЛ-СП 08-050-40-Ш УХЛ1**  **страна происхождения - Российская Федерация** |
| Нижний предел рабочего диапазона напряжения переменного тока, В | 100 |
| Верхний предел рабочего диапазона напряжения переменного тока, В | 305 |
| Рабочий диапазон частоты питающей сети переменного тока, Гц | 47-63 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Общий световой поток светильника (с учётом всех потерь), Лм | 7500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,95 |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | ШБ (широкая боковая) |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П (прямого света) |
| Тип источника питания | драйвер тока импульсный |
| Масса, кг | 1,3 |
| Защита от коротких замыканий | Есть. Автоматическое восстановление |
| Защита от перегрева, 90°С | Есть. Автоматическое восстановление |
| Защита от перенапряжения | Есть. Встроенная защита от превышения выходного напряжения |
| Защита от микросекундных импульсных помех большой энергии, кВ | 6 |
| Степень защиты источника питания | IP66 |
| Степень защиты оптического блока | IP66 |
| Материал  корпуса | Анодированный алюминий |
| Крепление | Консольное, на кронштейн диаметром 48 мм |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60…+40 |
| Вид климатического исполнения и категория размещения, согласно ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 | I (первый) |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия от производителя, лет | 6 |
| Год изготовления | 2021 |
| **Светильник светодиодный уличный, тип 3** | **Светильник светодиодный уличный, мощность – 70 Вт.**  **Ledplast ДКУ УРАЛ-СП 08-070-40-Ш УХЛ1**  **страна происхождения - Российская Федерация** |
| Нижний предел рабочего диапазона напряжения переменного тока, В | 100 |
| Верхний предел рабочего диапазона напряжения переменного тока, В | 305 |
| Рабочий диапазон частоты питающей сети переменного тока, Гц | 47-63 |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Общий световой поток светильника (с учётом всех потерь), Лм | 10500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,95 |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | ШБ (широкая боковая) |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П (прямого света) |
| Тип источника питания | драйвер тока импульсный |
| Масса, кг | 1,9 |
| Защита от коротких замыканий | Есть. Автоматическое восстановление |
| Защита от перегрева, 90°С | Есть. Автоматическое восстановление |
| Защита от перенапряжения | Есть. Встроенная защита от превышения выходного напряжения |
| Защита от микросекундных импульсных помех большой энергии, кВ | 6 |
| Степень защиты источника питания | IP66 |
| Степень защиты оптического блока | IP66 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Крепление | Консольное, на кронштейн диаметром 48 мм |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60…+40 |
| Вид климатического исполнения и категория размещения, согласно ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 | I (первый) |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия от производителя, лет | 6 |
| Год изготовления | 2021 |
| **Светильник светодиодный уличный, тип 4** | **Светильник светодиодный уличный, мощность – 90 Вт.**  **Ledplast ДКУ УРАЛ-СП 08-090-40-Ш УХЛ1**  **страна происхождения - Российская Федерация** |
| Нижний предел рабочего диапазона напряжения переменного тока, В | 100 |
| Верхний предел рабочего диапазона напряжения переменного тока, В | 305 |
| Рабочий диапазон частоты питающей сети переменного тока, Гц | 47-63 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Общий световой поток светильника (с учётом всех потерь), Лм | 13500 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,95 |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | ШБ (широкая боковая) |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П (прямого света) |
| Тип источника питания | драйвер тока импульсный |
| Масса, кг | 1,9 |
| Защита от коротких замыканий | Есть. Автоматическое восстановление |
| Защита от перегрева, 90°С | Есть. Автоматическое восстановление |
| Защита от перенапряжения | Есть. Встроенная защита от превышения выходного напряжения |
| Защита от микросекундных импульсных помех большой энергии, кВ | 6 |
| Степень защиты источника питания | IP66 |
| Степень защиты оптического блока | IP66 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Крепление | Консольное, на кронштейн диаметром 48 мм |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60…+40 |
| Вид климатического исполнения и категория размещения, согласно ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 | I (первый) |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия от производителя, лет | 6 |
| Год изготовления | 2021 |
| **Светильник светодиодный уличный, тип 5** | **Светильник светодиодный уличный, мощность – 85 Вт.**  **Ledplast ДКУ УРАЛ-СП 08-085-50-Л УХЛ1**  **страна происхождения - Российская Федерация** |
| Нижний предел рабочего диапазона напряжения переменного тока, В | 100 |
| Верхний предел рабочего диапазона напряжения переменного тока, В | 305 |
| Рабочий диапазон частоты питающей сети переменного тока, Гц | 47-63 |
| Потребляемая мощность, Вт | 85 |
| Общий световой поток светильника (с учётом всех потерь), Лм | 11500 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0,95 |
| Тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350-2015 | ЛБ (полуширокая боковая) |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П (прямого света) |
| Тип источника питания | драйвер тока импульсный |
| Масса, кг | 1,6 |
| Защита от коротких замыканий | Есть. Автоматическое восстановление |
| Защита от перегрева, 90°С | Есть. Автоматическое восстановление |
| Защита от перенапряжения | Есть. Встроенная защита от превышения выходного напряжения |
| Защита от микросекундных импульсных помех большой энергии, кВ | 6 |
| Степень защиты источника питания | IP67 |
| Степень защиты оптического блока, | IP66 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Крепление | Консольное, на кронштейн диаметром 48 мм |
| Диапазон рабочих температур, °С, | -60…+40 |
| Вид климатического исполнения и категория размещения, согласно ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 | I (первый) |
| Встроенное программируемое реле | Наличие |
| Возможность установки задержки времени включения и выключения светильника в сек. | Наличие |
| Защита от ложного срабатывания фотоэлемента с выставлением задержки времени в сек. | Наличие |
| Программируемая функция автоматического ночного отключения в сек. | Наличие |
| Срок службы, ч | 100 000 |
| Гарантия от производителя, лет | 6 |
| Год изготовления | 2021 |

Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет не менее 6 лет.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результатов реализации соответствующих Работ.

Подрядчик обязан обеспечить Заказчика подменным фондом запасных светильников не менее 1% светильников от указанного выше объема.

1. **Перечень и Объем Работ, которые Исполнитель обязан выполнить на Объекте:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок выполнения Работ** |
| 1 | Проведение обследования  В состав обследования входит:  - формирование точной информации о количестве, типе и мощности имеющихся осветительных приборов уличного освещения;  - определение соответствия количества осветительных приборов, подлежащих замене.  -Разработка плана производства работ | Не позднее 10 календарных дней с момента подписания Договора |
| 2 | Осуществление поставки светотехнического оборудования и расходных материалов для выполнения строительно-монтажных работ, согласно утвержденному количеству | В течение 4 месяцев с даты заключения Договора |
| 3 | Демонтаж существующего светильников и монтаж  светодиодных, в количестве 830 (восемьсот тридцать) шт. | В течение 4 месяцев с даты заключения Договора |
| 4 | Разработка схемы расположения световых приборов | В течение 4 месяцев с даты заключения Договора |
| 5 | Сдача выполненных работ с подписанием Акта приемки-передачи выполненных работ | В течение 4 месяцев с даты заключения Договора |

**6**. При выполнении Работ Подрядчиком должны быть соблюдены требования следующих нормативных актов (включая но не ограничиваясь):

Все поставляемые Исполнителем, при реализации перечня мероприятий материалы, изделия и оборудование (в случае необходимости их применения) должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТУ, СанПиН), а также должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Устанавливаемые светильники должны быть выполнены в едином стиле (дизайне) для обеспечения целостного архитектурного вида города.

Качество работ, а также применяемых материалов должно соответствовать действующим требованиям законодательства и национальным стандартам РФ, в том числе:

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- СН 541-82. Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 14 января 1982 г. N 13),

- ГОСТ 12.2.007.0-75. «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»,

- ГОСТ 15150-69. «Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»,

- ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP),

- ГОСТ Р 55705-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1359-ст),

- ГОСТ Р 55706-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1360-ст),

- ГОСТ Р 54305-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.02.2011 N 18-ст),

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования,

- ГОСТ 33175-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля (с Поправкой)

- ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03.285-2002;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н;

- Приказ Минтруда России от 17.09.2014 № 642н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 21-01-97\*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 N 18-7)

- ГОСТ 12.2.007.0-75. «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 52766-2017 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-ое издание;

- «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание»,

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ от 19.06.2003 №229;

- ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

- СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение, Актуализированная редакция СНиП 23-05-95,

- ГОСТ Р 55707-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение наружное утилитарное. Методы измерений нормируемых параметров (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1361-ст),

- ГОСТ Р 55708-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение наружное утилитарное. Методы расчета нормируемых параметров (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1362-ст),

- ГОСТ Р 54350-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 06.05.2015 N 348-ст),

- ГОСТ IEC 60598-1-2017. Межгосударственный стандарт. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.01.2020 N 20-ст)

- ГОСТ 17516.1-90. Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 23.05.1990 N 1265),

- ГОСТ Р 55392-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы и комплексы осветительные. Термины и определения (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2147-ст),

- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности,

- ГОСТ

**8.**417-2002. Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 04.02.2003 N 38-ст), с уточнениями и дополнениями,

- ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011 Устройства управления лампами. Часть 2-13. Частные требования к электронным устройствам управления, питаемым от источников постоянного или переменного тока, для светодиодных модулей,

- ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011 Устройства управления лампами. Часть 1. Общие требования и требования безопасности

- Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения;

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказ Минэкономразвития РФ от 04.06.2010г.№ 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений , сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений.»;

и иным нормативно-правовым актам, предъявляемым законодательством РФ к работам по Контракту.

**7. Требование к упаковке, транспортировке, условиям и срокам хранения:**

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортировка, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях завода изготовителя изделия и требованиям ГОСТ.

**8. Данные о существующих на Объекте светильниках**

(количество, место установки, категория помещений, тип светильников, и т.д.) указаны в Таблице №2:

*Таблица №2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Поселение | Адрес (улица) | Подлежат замене | | | Не подлежит замене | | | Мощность, кВт |
| ДРЛ-250 | ЖКУ-250 | ДРЛ-150 | LED-80 | LED-100 | Торшер 32 Вт |
| 1 | д. Киебак | Новая ул. | 2 | 6 |  | 1 |  |  | 2,08 |
| 2 | Центральная, ул. | 6 | 5 |  |  |  |  | 2,75 |
| 3 | Лесная, ул. |  |  |  | 2 |  |  | 0,16 |
| 4 | Лазарева, ул. | 1 | 2 |  | 5 |  |  | 1,15 |
| 5 | Советская, ул. | 1 | 4 |  |  | 12 |  | 2,45 |
| 6 | Комсомольская, ул. |  |  |  |  | 4 |  | 0,4 |
| 7 | д. Сазово | Центральная, ул. |  | 5 |  |  | 3 |  | 1,55 |
| 8 | Молодежная, ул. | 2 | 2 |  |  | 9 |  | 1,9 |
| 9 | А. Пасета, ул. | 1 |  |  | 1 |  |  | 0,33 |
| 10 | Заречная, ул. |  |  |  | 4 |  |  | 0,32 |
| 11 | Комсомольская, ул. | 2 | 1 |  | 8 |  |  | 1,39 |
| 12 | Комсомольский, пер. | 1 |  |  | 1 |  |  | 0,33 |
| 13 | Лазарева, ул. | 1 |  |  |  | 3 |  | 0,55 |
| 14 | Новая, ул. |  |  |  |  | 2 |  | 0,2 |
| 15 | Садовая, ул. |  |  |  |  | 3 |  | 0,3 |
| 16 | Советская, ул. |  | 2 |  |  | 5 |  | 1 |
| 17 | д. Большекуразово | Советская, ул. | 6 | 5 |  | 5 |  |  | 3,15 |
| 18 | Садовая, ул. | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 19 | Ленина, ул. |  | 1 |  | 1 |  |  | 0,33 |
| 20 | Октябрьская, ул. | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |
| 21 | Центральная, ул. | 3 | 3 |  | 5 |  |  | 1,9 |
| 22 | д. Тынбахтино | Советская, ул. | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0,83 |
| 23 | Садовая, ул. | 7 |  | 6 |  |  |  | 2,65 |
| 24 | д. Малокуразово | Садовая, ул. | 1 | 2 |  |  |  |  | 0,75 |
| 25 | Советская, ул. | 4 | 4 |  |  |  |  | 2 |
| 26 | Фрунзе, ул. | 3 | 2 |  |  |  |  | 1,25 |
| 27 | Центральная, ул. | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 1,33 |
| 28 | Чапаева, ул | 1 |  |  | 1 |  |  | 0,33 |
| 29 | с. Красный Холм | Садовая, ул. | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 0,82 |
| 30 | Ленина, ул. | 3 | 7 |  | 4 | 9 |  | 3,72 |
| 31 | Ленина, пер. |  | 3 |  |  |  |  | 0,75 |
| 32 | Советская, ул. | 3 |  |  |  | 10 |  | 1,75 |
| 33 | Кирова, ул. |  | 6 |  |  | 2 |  | 1,7 |
| 34 | с.Краснохолмский | Заречная, ул. | 2 | 6 |  |  | 2 |  | 2,2 |
| 35 | Механизации, ул. | 9 | 3 |  |  | 1 |  | 3,1 |
| 36 | Мира, ул. | 1 | 5 |  |  |  |  | 1,5 |
| 37 | Серегина, ул. | 6 | 2 |  | 5 |  |  | 2,4 |
| 38 | Молодежная, ул. | 1 | 11 | 9 |  |  |  | 4,35 |
| 39 | 8 марта, ул. | 9 | 14 | 5 | 4 |  |  | 6,82 |
| 40 | Блюхера, ул. | 2 | 18 |  |  |  |  | 5 |
| 41 | Интернациональная, ул. | 4 | 14 | 6 |  | 1 |  | 5,5 |
| 42 | Советская, ул. | 10 | 5 |  |  | 2 |  | 3,95 |
| 43 | Пионерский, пер. | 1 |  |  |  | 2 |  | 0,45 |
| 44 | Проулок №4 Ленина - Серегина | 1 | 5 |  |  |  |  | 1,5 |
| 45 | Проулок №3 Ленина - Блюхера | 1 |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 46 | Проулок №2 Ленина - 8 Марта |  | 3 |  |  |  |  | 0,75 |
| 47 | Проулок №1 Ленина - 8 Марта | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 |
| 48 | Солнечная, ул. | 2 | 6 |  |  |  |  | 2 |
| 49 | Новая, ул. | 2 | 9 |  |  | 2 |  | 2,95 |
| 50 | Центральная, ул. | 5 | 1 |  |  | 9 |  | 2,4 |
| 51 | Лесная, ул. | 7 | 2 |  |  | 3 |  | 2,55 |
| 52 | Фаизова, ул. | 2 | 6 |  |  | 5 |  | 2,5 |
| 53 | Ю. Алексеева, ул. | 2 | 2 |  |  | 7 |  | 1,7 |
| 54 | Жукова, ул. |  | 9 | 3 |  |  |  | 2,7 |
| 55 | Гизатуллина, ул. |  |  |  | 3 | 8 |  | 1,04 |
| 56 | Рябова, ул. |  |  |  |  | 7 |  | 0,7 |
| 57 | Победы, ул. | 1 | 4 |  | 1 |  |  | 1,33 |
| 58 | Российская, ул. | 1 | 12 | 3 | 1 |  |  | 3,78 |
| 59 | Пушкина, ул. | 3 | 8 | 5 | 2 |  |  | 3,66 |
| 60 | Мустая Карима, ул. | 7 | 2 |  |  | 9 |  | 3,15 |
| 61 | Уральская, ул. | 2 | 2 |  |  | 3 |  | 1,3 |
| 62 | Луговая, ул. | 3 | 3 |  |  | 2 |  | 1,7 |
| 63 | Цветочная, ул. | 1 | 6 |  |  |  |  | 1,75 |
| 64 | Строителей, ул. | 7 |  |  |  |  |  | 1,75 |
| 65 | Энтузиастов, ул. | 7 | 3 |  |  |  |  | 2,5 |
| 66 | Улыбина, ул. | 2 | 5 |  |  | 3 |  | 2,05 |
| 67 | Садовая, ул. | 2 | 8 |  |  | 3 |  | 2,8 |
| 68 | Сюткина, ул. | 3 | 2 |  |  |  |  | 1,25 |
| 69 | Столярова, ул. | 3 | 10 |  |  | 1 |  | 3,35 |
| 70 | Полевая, ул. | 2 | 1 |  |  | 3 |  | 1,05 |
| 71 | Южная, ул. | 1 | 6 |  |  |  |  | 1,75 |
| 72 | Нефтянников, ул. | 7 | 10 |  | 5 | 8 |  | 5,45 |
| 73 | Ленина, ул. | 25 | 36 | 11 |  | 2 |  | 17,1 |
| 74 | Ленина, ул. (гаражное общество) |  | 11 |  |  |  |  | 2,75 |
| 75 | Дорожная, ул. | 1 | 2 |  |  |  |  | 0,75 |
| 76 | Чапаева, ул | 8 | 2 |  |  | 1 |  | 2,6 |
| 77 | Герцена, ул. | 2 | 7 |  |  |  |  | 2,25 |
| 78 | Октябрьская, ул. | 7 | 5 |  |  | 2 |  | 3,2 |
| 79 | Пролетарская, ул. | 2 | 3 |  |  |  |  | 1,25 |
| 80 | Уфимская, ул. | 3 | 3 |  |  | 3 |  | 1,8 |
| 81 | Тимиряя, ул. | 6 | 4 |  |  |  |  | 2,5 |
| 82 | Тимиряя, ул. (ЦРБ) |  | 8 | 2 |  |  |  | 2,3 |
| 83 | Тимиряя, ул. (школа №2) |  |  |  | 15 |  |  | 1,2 |
| 84 | Дворовая территория ул. Губкина д.№18, 20, 20А, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28. ул.Ленина д.№35,37 |  | 9 | 4 |  |  |  | 2,85 |
| 85 | Дворовая территория ул. Комсомольская д.№17, ул. Губкина 8А, 10, 10А, 12, 14, 14А, 16. ул. Комсомольская 18, ул.Юбилейная д.№9 | 6 | 3 |  |  |  |  | 2,25 |
| 86 | Дворовая территория ул. Ленина д.№25,27,29, 29А 31.Юбилейная д.№1,3 | 3 | 2 |  |  | 3 |  | 1,55 |
| 87 | Юбилейная, ул. | 6 | 5 |  |  |  |  | 2,75 |
| 88 | Юбилейная, ул. (школа №3) |  | 7 | 4 |  |  |  | 2,35 |
| 89 | Губкина, ул. | 4 | 4 |  |  | 2 |  | 2,2 |
| 90 | Дворовая территория ул. ул. Октябрьская 54, 56, 58. | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 |
| 91 | Дворовая территория ул. ул. Фрунзе 20, 22, 24. |  | 3 |  |  |  |  | 0,75 |
| 92 | Комсомольская, ул. (д/с №1 Теремок) |  | 4 |  |  |  |  | 1 |
| 93 | Фрунзе, ул. | 6 | 8 |  | 4 | 9 | 14 | 5,168 |
| 94 | Парковая, ул. | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 84 | 4,858 |
| 95 | Лазарева, ул. | 5 | 6 |  |  | 5 |  | 3,25 |
| 96 | Горького, ул. | 5 | 5 |  |  |  |  | 2,5 |
| 97 | Калинина, ул. |  | 3 |  |  |  |  | 0,75 |
| 98 | Дворовая территория ул. Калинина д.№2,4,6 | 5 |  |  |  | 2 |  | 1,45 |
| 99 | Дворовая территория ул. Ленина д.№11,13,15 ул. Горького 3, 5,7 ул. Лазарева д.4,6,6А |  |  |  | 20 |  |  | 1,6 |
| 100 | Дворовая территория ул. Комсомольская д.№10, 12, 14, 14А. ул. Горького 2, 4, 6, 12, 14. ул. Фрунзе 1,3,5,13,15,17. Ленина д.№19А, 21, 21А. | 1 | 5 | 7 |  |  |  | 2,55 |
| 101 | Дворовая территория ул. Комсомольская д.№3, 5 ул. Горького 15, 17, 19. ул. Фрунзе 21. Стадионная д.№2, 4. ул. Лазарева 16, 18А, 19 | 4 | 2 |  | 5 |  |  | 1,9 |
| 102 | Дворовая территория ул. Комсомольская д.№9, 11 ул. Горького 20. ул. Фрунзе 21. Стадионная д.№6, 10. |  | 9 |  | 2 |  |  | 2,41 |
| 103 | Дворовая территория ул.Комсомольская д.2,4,6,8; Лазарева д.10, 12; ул. Горького 9, 9А,9Б, 11, 11А |  | 7 |  | 3 |  |  | 1,99 |
| 104 | Дворовая территория ул. Ленина д.№40,42,44 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1,75 |
| 105 | Пешеходный переход от ул.Серегина до 8 Марта | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 106 | Тротуар ул. Ленина |  | 2 |  |  | 17 |  | 2,2 |
| 107 | Стадионная, ул. | 3 | 8 |  |  |  |  | 2,75 |
| 108 | Стадионная, ул. (ФОК) | 17 |  |  |  |  |  | 4,25 |
| 109 | Проезд от ул.Уральская до ул.Победы | 1 |  |  |  |  |  | 0,25 |
| 110 | Проулок от ул.Ленина до ул. Интернациональная |  |  |  |  | 2 |  | 0,2 |
| Итого: | | | 308 | 457 | 65 | 118 | 197 | 98 | 233,276 |

\*требуется уточнение по результатам обследования

**9.График работы Объекта**

Режим энергопотребления Объекта (часы работы Объекта), в течение срока действия настоящего Договора, определяется в соответствии с изложенной ниже таблицей:

*Таблица №3*

**График включения и отключения Объекта энергосервиса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Месяц с разбивкой по декадам либо ежедневный и т.д. | Время вкл. | Время откл. | Время вкл. | Время откл. | Общ. Время горения | |
| Январь | 1-10 | 17:10 | 1:00 | 6:00 | 9:00 | 313:00:00 | |
| 11-23 | 18:00 | 1:00 | 6:00 | 9:00 |
| 24-31 | 18:20 | 1:00 | 6:00 | 8:40 |
| Февраль | 1-07 | 18:20 | 1:00 | 6:00 | 8:40 | 240:20:00 | |
| 8-20 | 18:45 | 1:00 | 6:00 | 8:45 |
| 21-28 | 19:15 | 1:00 | 6:00 | 7:30 |
| Март | 1-05 | 19:15 | 1:00 | 6:00 | 7:30 | 200:55:00 | |
| 6-31 | 19:50 | 1:00 | 6:00 | 7:10 |
| Апрель | 1-04 | 19:50 | 1:00 | 6:00 | 7:10 | 127:35:00 | |
| 5-18 | 20:45 | 1:00 |  |  |
| 19-27 | 21:15 | 1:00 |  |  |
| 28-30 | 22:00 | 1:00 |  |  |
| Май | 1-31 |  |  |  |  | 0:00:00 | |
| Июнь | 1-30 |  |  |  |  | 0:00:00 | |
| Июль | 1-31 |  |  |  |  | 0:00:00 | |
| Август | 1-10 | 22:30 | 1:00 |  |  | 103:15:00 | |
| 11-17 | 22:00 | 1:00 |  |  |
| 18-26 | 21:00 | 1:00 |  |  |
| 27-31 | 20:45 | 1:00 |  |  |
| Сентябрь | 1-06 | 20:45 | 1:00 |  |  | 136:50:00 | |
| 7-26 | 20:30 | 1:00 |  |  |
| 27-30 | 19:40 | 1:00 |  |  |
| Октябрь | 1-18 | 19:40 | 1:00 |  |  | 199:40:00 | |
| 19-25 | 18:40 | 1:00 | 6:00 | 7:20 |
| 26-31 | 18:20 | 1:00 | 6:00 | 7:40 |
| Ноябрь | 1-07 | 18:20 | 1:00 | 6:00 | 7:40 | 287:50:00 | |
| 8-22 | 17:45 | 1:00 | 6:00 | 8:35 |
| 23-30 | 17:30 | 1:00 | 6:00 | 8:45 |
| Декабрь | 1-13 | 17:30 | 1:00 | 6:00 | 8:45 | 328:15:00 | |
| 14-31 | 17:10 | 1:00 | 6:00 | 9:00 |
| Итого: | | | | | | | 1937:40:00 |

**10. Требования к Техническому сопровождению**

Услуги по Техническому сопровождению Объекта включают в себя:

- мониторинг и выявление неисправного Оборудования (светильников);

- информирование Заказчика о выявлении неисправного Оборудования (светильников);

- отслеживать и контролировать все подключения дополнительных энергопотребляющих установок потребителей (в том числе несанкционированных), и принимать меры при обнаружении таких подключений для исключения потребления электрической энергии в целях, не связанных с наружным (уличным) освещением либо учитывать их при определении размера экономии электрической энергии, достигнутого в отчетном периоде, с учетом изменений факторов, оказывающих влияние на объем потребления электрической энергии системой наружного освещения;

- учет фактически сэкономленного энергетического ресурса в натуральном выражении,

оформление Акта определения величины экономии энергетического ресурса, за отчетный

период (год).

Услуги по Техническому сопровождению Объекта оказываются Подрядчиком с даты подписания Сторонами Акта приемки Объекта по 31.08.2027г.

**11**. После выполнения Работ, Объект должен обеспечивать:

- средний уровень освещенности исходя из норм средней яркости усовершенствованных покрытий и средней горизонтальной освещенности покрытий согласно Классификации улично-дорожной сети городских поселений, определённым в Своде правил СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95\*. Естественное и искусственное освещение" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 ноября 2016 г. № 777/пp) при условии обеспечения размещения элементов наружного (уличного) освещения (опоры освещения и т.д.), их характеристик и расположения вдоль автодорог, в парковых и внутриквартальных территориях в соответствии с ГОСТами Российской Федерации, применяемыми к таким объектам, до выполнения Работ.

- снижение объема потребления электрической энергии, при эксплуатации Объекта, в объемах, указанных в разделе 2 настоящего Технического задания.

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Заместитель генерального директора - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.С. Борисов/ | **ПОДРЯДЧИК** |

Приложение № 3

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г.

**Расчет Цены Договора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Площадка | Стоимость Работ, включая стоимость Материалов и Оборудования, руб. с НДС (80% цены договора) | Стоимость услуг по Техническому сопровождению, руб. с НДС  (20% цены договора) | Итого, Цена Договора, руб. с НДС |
| 1 | Система уличного освещения сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Заместитель генерального директора - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  А.С. Борисов/ | **ПОДРЯДЧИК** |

Приложение №4

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г.

**График исполнения обязательств**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок выполнения Работ** |
| 1 | Проведение обследования  В состав обследования входит:  - формирование точной информации о количестве, типе и мощности имеющихся осветительных приборов уличного освещения;  - определение соответствия количества осветительных приборов, подлежащих замене.  -Разработка плана производства работ | Не позднее 10 календарных дней с момента подписания Договора |
| 2 | Осуществление поставки светотехнического оборудования и расходных материалов для выполнения строительно-монтажных работ, согласно утвержденному количеству | В течение 4 месяцев с даты заключения Договора |
| 3 | Демонтаж существующего светильников и монтаж светодиодных, в количестве 830 (восемьсот тридцать) шт. | В течение 4 месяцев с даты заключения Договора |
| 4 | Разработка схемы расположения световых приборов | В течение 4 месяцев с даты заключения Договора |
| 5 | Сдача выполненных работ с подписанием Акта приемки-передачи выполненных работ | В течение 4 месяцев с даты заключения Договора |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Заместитель генерального директора - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  А.С. Борисов/ | **ПОДРЯДЧИК** |

Приложение № 5

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г.

ФОРМА

**АКТ**

**приемки Объекта**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

ПАО «Башинформсвязь», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем.

1. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года проведена приемка системы уличного освещения сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский, проведены испытания Объекта. По результатам приемки составлен протокол приемочных испытаний от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

2. Объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соответствует условиям Договора

(соответствует/не соответствует/соответствует частично)

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., а также действующему законодательству.

3. В соответствии с условиями Договора № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в эксплуатацию с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

(принят/не принят)

4. Данный Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| Подрядчик: | Заказчик: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Форма Акта согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Заместитель генерального директора - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  А.С. Борисов/ | **ПОДРЯДЧИК** |

Приложение № 6

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г

ФОРМА

**Акт определения величины экономии энергетического ресурса (в натуральном выражении)**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Настоящий акт составлен между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, о том, что по результатам организации системы уличного освещения сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский (далее – Работы и Объект), в рамках Договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года (далее по тексту – Договор), Сторонами зафиксирована следующая величина экономии электроэнергии (в натуральном выражении) потребленной Объектом за текущий период (*указать календарный год*), обеспеченная Подрядчиком в результате выполнения Работ:

Комиссия в составе:

Представителя Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, организация, фамилия, инициалы

представителя Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, организация, фамилия, инициалы

составила акт о нижеследующем:

Достигнутая величина экономии энергетического ресурса (электроэнергии) в натуральном выражении, потребленной Объектом за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составляет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | № п/п | Наименование  Объекта / ТП | Объем потребления электрической энергии Объектом (базовое или приведенное базовое значение из Приложения № 2 к Договору) за \_\_\_\_\_\_\_\_ месяц 2019 года (кВт\*ч) | | Объем потребления электрической энергии Объектом (фактическое потребление по показаниям счетчиков) за \_\_\_\_ месяц 20\_\_ года (кВт\*ч) | Размер экономии энергетического ресурса Заказчиком в натуральном выражении за отчетный период (кВт\*ч) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |  |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |
| 3 |  |  |  | |  |  |  |
| Итого |  |  |  | |  |  |  |
| Подрядчик: | | | | Заказчик: | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | |
|  | | | |  | | | |

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Заместитель генерального директора - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  А.С. Борисов/ | **ПОДРЯДЧИК** |

Приложение № 7

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г.

ФОРМА

**Акт сдачи-приёмки оказанных услуг**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Башинформсвязь» (ПАО «Башинформсвязь»)*,* именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приёмки оказанных услуг (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подрядчиком оказаны услуги по Техническому сопровождению Объекта (система уличного освещения сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский).

2. Объем /количество и качество оказанных услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать соответствует или не соответствует требованиям Договора)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Вышеуказанные услуги по Техническому сопровождению Объекта (система уличного освещения сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский) фактически оказаны в период с «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г, по «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

4. Услуги по Техническому сопровождению Объекта (система уличного освещения сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский) оказаны на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., кроме того НДС, предусмотренный действующим законодательством РФ.

5. Недостатки фактически оказанных услуг по Техническому сопровождению Объекта (система уличного освещения сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать не выявлены, или указать выявлены, с перечислением недостатков и необходимых сроков их устранения)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Настоящий Акт является основанием для выставления счета на оплату оказанных Подрядчиком услуг по Техническому сопровождению Объекта (система уличного освещения сельского поселения Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и входящих в его состав населённых пунктов д. Киебак, д. Сазово, д. Большекуразово, д. Тынбахтино, д. Малокуразово, с. Красный Холм, с. Краснохолмский).

7. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| От Подрядчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | От Заказчика:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  Заместитель генерального директора - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Башинформсвязь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  А.С. Борисов/ | **ПОДРЯДЧИК** |