## ЛСР 17 граф
Приложение № 1.5. к Документации о закупке
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | ПАО "Башинформсвязь"ТЦТЭТ ТЦ№2 участок УКВ Бураево РТПС Караидель | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
(наименование стройки)
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2016 г. | [11 empty] | "____" ______________2016 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на капитальный ремонт кровли ТЦТЭТ ТЦ №2 участок УКВ Бураево РТПС Караидель
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________240773,1 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2927 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________222,28 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт кровли
1 | ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 2,54 254 / 100 | 176.81 | 141.79 | 35.02 |  | 449 | 360 | 89 |  | 14.38 | 36.53
2 | ТЕР46-04-011-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Разборка покрытий: цементных толщиной 25 мм (применительно) - стяжки | 100 м2 покрытия | 1,842 184,2 / 100 | 957.15 | 311.66 | 645.49 | 67.85 | 1763 | 574 | 1189 | 125 | 28.54 | 52.57 | 5.58 | 10.28
3 | ТЕР46-04-011-13 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (применительно) | 100 м2 покрытия | 1,842 184,2 / 100 | 2482.05 | 573.3 | 1908.75 | 200.7 | 4572 | 1056 | 3516 | 370 | 52.5 | 96.71 | 16.5 | 30.39
4 | ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 2,54 254 / 100 | 9288.36 | 170.74 | 53.47 | 3.27 | 23592 | 434 | 136 | 8 | 14.36 | 36.47 | 0.2 | 0.51
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 30376 | 2424 | 4930 | 503 |  | 222.28 |  | 41.18
Накладные расходы | [8 empty] | 3264
В том числе, справочно:
110% ФОТ (от 2485) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 2734
120% ФОТ (от 442) (Поз. 4) | [8 empty] | 530
Сметная прибыль | [8 empty] | 1723
В том числе, справочно:
65%*0.85 ФОТ (от 442) (Поз. 4) | [8 empty] | 244
70%*0.85 ФОТ (от 2485) (Поз. 1-3) | [8 empty] | 1479
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 10997 |  |  |  |  | 185.81 |  | 40.67
Кровли | [8 empty] | 24366 |  |  |  |  | 36.47 |  | 0.51
Итого | [8 empty] | 35363 |  |  |  |  | 222.28 |  | 41.18
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 23022
Машины и механизмы | [8 empty] | 4930
ФОТ | [8 empty] | 2927
Накладные расходы | [8 empty] | 3264
Сметная прибыль | [8 empty] | 1723
Перевод в текущие цены МИНСТРОЙ РОССИИ №4688/хМ/05 от 19.02.216г. По РБ: 27 721 * 5,77 | [8 empty] | 204045
НДС 18% | [8 empty] | 36728.1
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 240773.1 |  |  |  |  | 222.28 |  | 41.18
Предложение о коэффициенте снижения цены
Цена с учетом коэффициента снижения цены, руб. без учета НДС 18 % | [8 empty] | 0
Цена с учетом коэффициента снижения цены, руб. с НДС 18 % | [8 empty] | 0
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)