Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме

| ОАО "Башинформсвязь" объявляет о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение подрядных работ: «Строительство сети КТВ г. Уфа, 4 этап”, “Реконструкция сети КТВ г. Уфа, ЖЭУ №9, 33”, “Строительство сети КТВ Чишмы Чишминский РУС ЦТЭ» для нужд ОАО "Башинформсвязь": |  |
| --- | --- |
| 1.Способ закупки: | Запрос предложений |
| 2.Форма закупки: | Электронная |
| 3.Заказчик | ОАО "Башинформсвязь" |
| 4.Юридический адрес Заказчика: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 5.Почтовый адрес Заказчика: | 450000 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 6.Ответственное лицо Заказчика: | Фаррахова Эльвера Римовна тел. (347) 276-72-36, факс (347) 276-81-46, e-mail: e.farrahova@bashtel.ru |
| 7.Предмет договора | Выполнение подрядных работ: «Строительство сети КТВ г. Уфа, 4 этап”, “Реконструкция сети КТВ г. Уфа, ЖЭУ №9, 33”, “Строительство сети КТВ Чишмы Чишминский РУС ЦТЭ». Состав и объем работ и иные технические требования к работам определяются Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Извещению) и условиями договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению). |
| 8. Объем выполняемых работ: | Новое строительство сети КТВ: - Строительство сети КТВ г. Уфа, 4 этап - Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения в г. Уфа – 151 жилой дом, 5360 точек подключения. - Реконструкция сети КТВ г. Уфа - Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 92 жилых дома, 3806 точек подключения. - Строительство сети КТВ п. Чишмы - Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 70 жилых домов, 2720 точек подключения. |
| 9. Требования к выполняемым работам: | - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству сетей КТВ по характеру и степени сложности не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. - Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). - Заключить от имени заказчика договоры на эксплуатацию сооружений, принадлежащих сторонним организациям. - Получить все необходимые согласования и разрешения на проведение строительно-монтажных работ, на размещение оборудования в жилых домах. - До начала производства работ в течение 10 дней с момента заключения договора представить Заказчику протоколы опроса жильцов и листы согласования на размещение оборудования в жилых домах согласно адресного плана. - Выполнить строительно-монтажные работы согласно утвержденной ПСД и руководствуясь СНиП, ВСН, РД: - Настройка СКТВ: - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: СК-1 - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для канала: ТВК-61 - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями на выходе ТВ устройства для цифрового канала на частоте 434 МГц. - Сдача работ на СКТВ с контрольными измерениями входного уровня оптического сигнала с предыдущего узла, уровень выходного сигнала на следующий узел и уровень сигнала на входе оптического приёмника ОУ. - Предоставить по п.п. 4.1.–4.4. исполнительную документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий. - Разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. - Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК; - Прокладка, проверка затухания и подключение шнура станционного соединительного в оптическом шкафу связи - Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейно-кабельных сооружений связи: Строительство сети КТВ г. Уфа, 4 этап: 5.1 Монтаж делителей– 93 шт. 5.2 Монтаж ответвителей – 1365 шт. 5.3 Монтаж оконцованных оптических сплиттеров в шкафах ШПД – 250 шт. 5.4 Монтаж оптических соединительных шнуров – 120 шт. 5.5 Монтаж оптических розеток – 80 шт. 5.6 Монтаж F разъемов F829/11U для кабеля RG11 резьбовых с центральным пином и подключение к оборудованию КТВ, диаметр оболочки кабеля до 20 мм – 3038 шт. 5.7 Монтаж коробок типа АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 1365 шт. 5.8 Монтаж нагрузки 75 Ом – 436 шт. 5.9 Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 14539,0 м 5.10 Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) – 4237,0 м 5.11 Монтаж и настройка оптических приемников – 175 шт. Реконструкция сети КТВ г. Уфа: 5.12 Монтаж делителей – 140 шт.; 5.13 Монтаж ответвителей – 785 шт.; 5.14 Монтаж оконцованных оптических сплиттеров в шкафах ШПД – 123 шт.; 5.15 Монтаж оптических соединительных шнуров – 50 шт.; 5.16 Произвести монтаж оптических кроссов в полной комплектации с оптическими разъёмами FC/APC по адреcу: Зорге, 24 и Зорге, 26; 5.17 Проложить кабель ОКЛЖ-ВС-8 – 120 м. между д.Зорге, 24 и Зорге, 26; 5.18 Монтаж разъемов, т.е. разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм – 1695 шт. (разъем F829/11U, разъем F для кабеля RG11 резьбовой с центральным пином); 5.19 Монтаж коробок типа АК-1 для размещения пассивного оборудования сети КТВ – 834 шт.; 5.20 Монтаж нагрузка 75 Ом – 339 шт.; 5.21 Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 14830,0 м.; 5.22 Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) – 336,0 м.; 5.23 Монтаж и настройка оптических приемников – 94 шт.; 5.24 Монтаж шкафов для размещения оптических абонентских узлов доступа коллективного приема телевидения по адресу: Р. Зорге, 24 – 1 шт.; 5.25 Установка межэтажных труб ПВХ – 501 шт. Строительство сети КТВ п. Чишмы: 5.26 Монтаж делителей (разветвителей) – 77 шт. 5.27 Монтаж оконцованных оптических разветвителей (сплиттеров) с учетом запаса – 80 шт. 5.28 Монтаж оптических соединительных шнуров – 193 шт. 5.29. Монтаж ответвителей – 668 шт. 5.30. Монтаж разъемов, т.е. разделка коаксиального ТВ кабеля в разъемы и подключение к оборудованию, диаметр оболочки кабеля до 20 мм – 1035 шт. (разъем 5/8M-32 5/8 male, цанговый, на RG11 – 21 шт., разъем F829/11U, разъем F для кабеля RG11 (резьб. с центр. пином) – 1014 шт.). 5.31. Монтаж коробок типа АК-1 для размещения ТВ пассивного оборудования – 675 шт. 5.32. Монтаж нагрузок 75 Ом – 229 шт. 5.33. Прокладка кабеля связи RG-11 (без троса) – 7023,0 м 5.34. Подвеска кабеля связи RG-11 (c тросом) –1080,0 м 5.35. Монтаж ТВ устройств (оптических приемников) – 82 шт. 5.36. Монтаж электротехнической розетки на существующей дин-рейке в шкафу для электропитания аппаратуры средств связи – 82 шт. 5.37. Монтаж оптических розеток – 177 шт. 6. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня ввода объекта в эксплуатацию. 7. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 24. Пусконаладочные работы. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 8. Претендент на участие в процедуре запроса предложений в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования и инструментов - наличие сварочных аппаратов, рефлектометров, измерителей ТВ сигналов (цифровых и аналоговых), оптических тестеров прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. Модели и марки измерительных приборов до начала выполнения СМР согласовать с Заказчиком. 9. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения монтажников, передвижные лаборатории 10. Представить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, схем прокладки кабелей связи, установка шкафов, коробок. |
| 10. Требования к гарантии качества: | Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца со дня подписания акта приемки. |
| 11. Место выполнения работ: | 1). Республика Башкортостан, г. Уфа; 2). Республика Башкортостан, Чишминский район; |
| 12.Условия выполнения работ: | Определяются Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Извещению) и условиями договора (Приложение № 2 к настоящему Извещению). |
| 13. Срок выполнения работ: | Строительство вести в 2 этапа: Этап 1. Строительство ВОЛС сети кабельного телевидения, монтаж пассивных элементов КРС сети до 25.08.2015 г. Этап 2. Строительство ДРС КТВ по мере готовности ВОЛС в домах – до 25.08.2015 г. |
| 14. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб., без учета НДС: | Стоимость работ (без учета материалов и оборудования), без НДС: 3 341 660,00 (три миллиона триста сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей: - Строительство сети КТВ г. Уфа, 4 этап - Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения в г. Уфа – 151 жилой дом, 5360 точек подключения. - Реконструкция сети КТВ г. Уфа - Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 92 жилых дома, 3806 точек подключения. Строительство сети КТВ п. Чишмы - Строительство домовой распределительной сети кабельного телевидения – 70 жилых домов, 2720 точек подключения. |
| 15. Размер обеспечения Заявки, срок и порядок его предоставления | Требуется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора. Размер обеспечения: 334 166 (триста тридцать четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Форма обеспечения: денежные средства. Валюта обеспечения: Российский рубль. Денежные средства в обеспечение Заявки вносятся в соответствии с Регламентом работы ЭТП. Обеспечение заявок не возвращается в случаях: - уклонения участника процедур закупки, для которого заключение договора является обязательным, от заключения договора по итогам процедур закупок; - изменения или отзыва участником процедур закупок заявки после истечения срока окончания подачи заявок. |
| 16.Источник финансирования заказа: | Собственные средства заказчика. |
| 17. Срок, место и порядок предоставления Документации о запросе предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации: | Документация о запросе предложений доступна с даты публикации Извещения о проведении запроса предложений на сайте, в сети интернет http://www.zakupki.gov.ru, http://www.setonline.ru, а также на http://www.bashtel.ru/. Плата за предоставление Документации о запросе предложений не взимается. |
| 18. Место рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: | 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 |
| 19. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором проводится запрос предложений: | http://www.setonline.ru |
| 20. Оператор по проведению запроса предложений, его местонахождение: | ООО «СЭТОНЛАЙН», 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1 |
| 21. Почтовый адрес Оператора: | 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, офис 612, стр.1, тел. (495) 849-29-29 |
| 22.Ответственное лицо Оператора: | Смирнов Михаил Борисович, Журкин Сергей Валерьевич, тел. (495) 849-29-29, доб. 502, 503 E-mail: msmirnov@setonline.ru |
| 23. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «20» мая 2015 г. в 15 ч. 00 мин. по времени сервера Системы электронных торгов, в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов |
| 24. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: | «29» мая 2015 г. в 10 ч. 00 мин по времени сервера Системы электронных торгов, в соответствии с Регламентом пользования Системой электронных торгов |
| 25. Дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений | «01» июня 2015 г. в 14 ч. 00 мин по местному времени |
| 26. Дата подведения итогов запроса предложений: | «02» июня 2015 г. в 14 ч. 00 мин по местному времени |

В запросе предложений могут принять участие только претенденты, зарегистрированные в Системе электронных торгов SETonline на сайте в сети Интернет  www.setonline.ru в порядке, определенном Регламентом пользования Системой электронный торгов и допущенные Заказчиком. Запрос предложений проводится с применением ЭЦП (электронно-цифровой подписи). Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.