Приложение № 1.3

### План работ по внедрению системы технического учета

| № п/п | Наименование работы | Срок окончания работ от начала выполнения Работ (в рабочих днях) | Отчетные документы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование технического задания для проектирования системы автоматизации | 10 | Техническое задание | Исполнитель |
| 2 | Подготовка аппаратного обеспечения | 5 |  | Заказчик |
| 3 | Развертывание системы автоматизации на площадке Заказчика | 30 |  | Исполнитель |
| 4 | Подготовка описания конфигурации системы | 30 | Описание конфигураций | Исполнитель |
| 5 | Разработка ПиМИ | 30 | Программа и методика испытаний | Исполнитель |
| 6 | Разработка руководства пользователя | 30 | Руководство пользователя | Исполнитель |
| 7 | Разработка руководства администратора | 30 | Руководство администратора | Исполнитель |
| 8 | Консультационные услуги для персонала | 35 | Протокол проведения обучения | Исполнитель |
| 9 | Проведение ПСИ | 35 | Протокол замечаний ПСИ | Исполнитель |
| 10 | Опытная эксплуатация системы | 45 | Протокол замечаний опытной эксплуатации | Исполнитель |
| 11 | Сдача системы в промышленную эксплуатацию | 50 | Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию | Исполнитель |

м.п.