|  |  | Приложение №1 к Извещению |  |
| --- | --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ

«Строительство сети доступа ADSL

н.п. Троицкое, Успенка, Шакировка, Сагитово, Тукмаклы Архангельский район»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вид строительства | Новое строительство |
| 2. | Назначение объекта, сооружения | Предоставление телематических услуг, телефонии, IP-TV абонентам Архангельского района |
| 3. | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 4. | Намечаемый размер капитальных вложений | Стоимость работ (без учета материалов) без НДС: 1. Строительство сети доступа ADSL: 769 000(семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей (без учета стоимости абонентских подключений) – 216 портов, включая оформление земельных участков на период строительства и получение необходимых разрешений и согласований. Стоимость получения технических условий заказчик оплачивает отдельно. |
| 5. | Сроки строительства: | Сдача объекта до 20.08.15 г. |
| 6. | Наименование подрядной организации и основные требования | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |
| 7. | Показатели характеризующие мощность объекта, сооружения | Домохозяйств н.п.: Троицкое, Успенка, Шакировка, Сагитово, Тукмаклы – 216 портов. |
| 8. | Основные требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Согласовать переданную Заказчиком ПСД со сторонними организациями, получить все необходимые разрешения на проведение строительно-монтажных работ. 2. Выполнить строительно-монтажные работы по строительству линейных сооружений СНиП, ВСН, РД: 3. н.п. Троицкое, Успенка: 3.1. Установка опор/подпор – 72 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 3.2. Прокладка ОКБ-8 – 700 м. 3.3. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 1 550 м. 3.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 560 м. 3.5. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 554 м. 3.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 100 м. 3.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 3.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 1 шт. 3.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/3 – 1 шт. 3.10. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 5 шт. 3.11. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/3 – 1 шт. 3.12. Монтаж муфт МТОК А1/216 - 1 шт. 3.13. Монтаж муфт МПЗ - 1 шт. 3.14. Комплект ввода №7 для ОК - 1 шт. 3.15. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 9 шт. 3.16. Установка желоба защитного с накладками – 12 м. 3.17. Монтаж ШКОС-8 – 1 шт. 3.18. Установка ТШ (с заземлением) – 1 шт. 3.19. Монтаж кросса на 200№№ - 1 шт. 3.20. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 3.21. Установка столбика опознавательного – 6 шт. 3.22. Устройство скрытых/открытых переходов – 100 м. 4. н.п. Шакировка: 4.1. Установка опор/подпор – 38 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 4.2. Прокладка ОКБ-8 – 700 м. 4.3. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 570 м. 4.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 200 м. 4.5. Подвеска КЦПппВП 30х2 – 1 000 м. 4.6. Подвеска КЦПппВП 50х2 – 580 м. 4.7. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 1 шт. 4.8. Монтаж муфт ТУМ-КС 30/2 – 2 шт. 4.9. Монтаж муфт ТУМ-КС 50/2 – 2 шт. 4.10. Монтаж муфт МТОК А1/216 - 1 шт. 4.11. Монтаж муфт МПЗ - 1 шт. 4.12. Комплект ввода №7 для ОК - 1 шт. 4.13. Монтаж ЯК-10 с монтажом заземления – 7 шт. 4.14. Установка желоба защитного с накладками – 8 м. 4.15. Монтаж ШКОС-8 – 1 шт. 4.16. Установка ТШ (с заземлением) – 1 шт. 4.17. Монтаж кросса на 200№№ - 1 шт. 4.18. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 4.19. Установка столбика опознавательного – 5 шт. 4.20. Устройство скрытых/открытых переходов – 100 м. 5. н.п. Сагитово: 5.1. Установка опор/подпор – 11 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 5.2. Прокладка ОКБ-8 – 400 м. 5.3. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 960 м. 5.4. Монтаж муфт МТОК А1/216 - 1 шт. 5.5. Монтаж муфт МПЗ - 1 шт. 5.6. Комплект ввода №7 для ОК - 1 шт. 5.7. Монтаж ЯК-20 с монтажом заземления – 1 шт. 5.8. Установка желоба защитного с накладками – 2 м. 5.9. Монтаж ШКОС-8 – 1 шт. 5.10. Установка ТШ (с заземлением) – 1 шт. 5.11. Монтаж кросса на 200№№ - 1 шт. 5.12. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 5.13. Установка столбика опознавательного – 5 шт. 5.14. Устройство скрытых/открытых переходов – 50 м. 6. н.п. Тукмаклы: 6.1. Установка опор/подпор – 20 шт. (на угловых и траверсных опорах установить оттяжки). 6.2. Прокладка ОКБ-8 – 500 м. 6.3. Подвеска КЦПппВП 10х2 – 400 м. 6.4. Подвеска КЦПппВП 20х2 – 230 м. 6.5. Прокладка КЦПппВП 20х2 в грунте – 250 м. 6.6. Монтаж муфт ТУМ-КС 20/2 – 2 шт. 6.7. Монтаж муфт МТОК А1/216 - 1 шт. 6.8. Монтаж муфт МПЗ - 1 шт. 6.9. Комплект ввода №7 для ОК - 1 шт. 6.10. Монтаж ЯК-20 с монтажом заземления – 6 шт. 6.11. Установка желоба защитного с накладками – 8 м. 6.12. Монтаж ШКОС-8 – 1 шт. 6.13. Установка ТШ (с заземлением) – 1 шт. 6.14. Монтаж кросса на 200№№ - 1 шт. 6.15. Через каждые 250 метров и в местах пересечения с ЛЭП выполнить заземление несущего троса. 6.16. Установка столбика опознавательного – 5 шт. 6.17. Устройство скрытых/открытых переходов – 100 м. 7. Выполнить нумерацию установленных опор и кабельных ящиков. 8. В связи с возможным частичным изменением отдельных участков трасс и способа прокладки кабеля и/или изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений заявленные объемы СМР могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, но не более чем на 30% от заявленных в настоящем техническом задании и без изменения стоимости работ, что отражается в протоколе технического совещания. 9. Предоставить исполнительную техническую документацию с приложением протоколов измерений и параметров линий, прокладки кабелей связи, с GPS/ГЛОНАСС-привязками установки опор, оптических и медных муфт, нумерацией опор, оптических и медных муфт. 10. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы – 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. 11. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно: 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи (п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 № 294) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты. 24. Пусконаладочные работы. 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 12. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству не менее 2-х лет, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 13. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 14. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 15. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 16. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 17. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 18. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 19. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Контактное лицо | Начальник отдела закупок ОАО «Башинформсвязь» - Фаррахова Э.Р. Тел. 8-347-221-11-27 e-mail: e.farrahova@bashtel.ru Начальник ОКС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Хайретдинов А.Р. Тел. 8-347-221-54-26 e-mail: a.hajretdinov@rums.bashtel.ru Начальник Архангельского РУС ЦТЭ ОАО «Башинформсвязь» - Рыжиков В.В. Тел. 8-347-221-55-36 e-mail: Ryzhikov@bashtel.ru |