Приложение №1

к Извещению о проведении запроса предложений

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение подрядных работ по устройству переходов методом горизонтально (наклонно)-направленного бурения (ГНБ) по объектам строительство и капитального ремонта ОАО «Башинформсвязь» в 2015 года (зона ЦТЭ \_ 847м))**

Предполагаемая длина переходов через газопроводы в/д, нефтепроводы, дороги методом горизонтально (наклонно)-направленного бурения (ГНБ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | ОАО «Башинформсвязь» |
|  | Вид строительства | Новое строительство (код PI02) |
|  | Назначение объекта, сооружения | Устройство переходов через дороги, продуктопроводы, коммуникации, водные и прочие преграды при прокладке ВОК на объектах строительства 2015 года (зона ЦТЭ) |
|  | Источники финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
|  | Расчетная стоимость строительства | Расчетная стоимость работ (включая материалы и перебазировку строительной техники) без НДС составляет 1 270 500,00 руб. (Один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот рублей) на 847м ГНБ или:   * 1 500,00 руб./м при бурении   в грунтах 2-3 категорий.  Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
|  | Способ строительства | Подрядный |
|  | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

8. Перечень ГНБ и сроки исполнения \*(См. примечание)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Длина трассы, м | Код ИП | Сроки исполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
|  | ЦТЭ |  |  |  |
|  | Строительство сети доступа ADSL Кушнаренковский РУС  (1 переход 86м через речку Мишида в д.Калтаево; 1 переход 100м через болото в д.Гургурриево Кушнаренковского р-на, 1 труба диам. 63мм) | **86+100**  Грунт 2-3 категории | 202001010815-0085 | 20.06.15г. |
|  | Строительство сети доступа PON Жуково Мысовцево Уфимского района  (1 переход 63м через железную дорогу – 2 трубы диам.63мм; 1 переход 64м через нефтепровод - 1 труба диам.63мм; 1 переход 73м через ручей у ж/д переезда в Ст. Жуково – 1 труба диам. 63мм) | **63+64+73**  Грунт 2-3 категории | 213001010815-0137 | 20.06.15г. |
|  | Строительство сети доступа PON Уфа 2 этап  (1 переход ж/дома по Пр.Октября, 105/1 через проезд на новостройку – 30м; 1 переход через ул.Кусимова около ж/дома №15/1 - 45м; 1 труба диам.63мм) | **30+45**  Грунт 3 категории | 213001010815-0140 | 20.05.15г. |
|  | Строительство сети доступа PON пригород г.Уфы  (1 переход 50м через ул.Радужная и газопровод д.Федоровка, 1 труба диам.63мм) | **50**  Грунт 3 категории | 213001010815-0145 | 20.06.15г. |
| 1. 11 | Строительство МСС ВОЛП Старогумерово-Старые Тукмаклы Кушнарековский РУС (1 переход 86м через речку Письмен в д.Старые Тукмаклы Кушнарековского р-на; 1 переход 100м через овраг в д. Гумерово Кушнаренковского района, везде 1 труба диам.63мм) | **86+100**  Грунт 3 категории | 605001060815-0156 | 20.06.15г. |
|  | Реконструкция МСС ВОЛП Благовещенск – Тугай Благовещенский РУС  (1 переход 150м через озеро Абызово, 1 труба диам. 63мм) | **150**  Грунт 3 категории | 605004180815-0179 | 20.10.15г. |
|  | ВСЕГО | **847** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основные требования | 1. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения по характеру и степени сложности не менее 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ. 2. Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности). 3. В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений. 4. Провести необходимые инженерные изыскания и согласования. 5. Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований. 6. Выполнить строительно-монтажные работы согласно Заданию, руководствуясь требованиями СНиП, ВСН, РД. 7. Предоставить исполнительную документацию с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками. 8. Срок гарантии по выполненным работам составляет 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. 9. Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ, а именно:  * 22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения * 22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения  1. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты. 2. Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты. 3. Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
|  | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчеты. |
|  | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
|  | Контактное лицо | г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1,  1.Отдел капитального строительства, Исмагилов Р.А. (347)250-46-06;  Ивашкова Т.В. (347)250-23-06 |

\*Примечание: В связи возможным частичным изменением отдельных участков трасс прокладки кабеля и изменением либо уточнением требований собственников земельных участков, пересекаемых коммуникаций, зданий, сооружений и проч., могут быть изменены адреса переходов, сроков выполнения работ, что должно быть отражено в Дополнительном соглашении к Договору подряда на основании соответствующего протокола технического совещания.