Приложение №1 к Извещению

**Техническое задание**

**на выполнение подрядных работ по восстановлению размытых переходов методом горизонтально (наклонно) -направленного бурения (ГНБ) по объектам капитального ремонта волоконно-оптических линий связи 2015 года (зоны Туймазинского, Стерлитамакского, Месягутовского МУЭС-625 п.м.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Заказчик | ОАО «Башинформсвязь» |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт местных линий связи (код Р 538) |
| 3. | Назначение объекта, сооружения | Восстановление размытых переходов через водные преграды и коммуникации методом ГНБ в рамках капитального ремонта ВОЛС 2015 года (зоны Туймазинского, Стерлитамакского, МесягутовскогоМУЭС) |
| 4. | Источник финансирования | Собственные средства ОАО «Башинформсвязь» |
| 5. | Расчетная стоимость строительства | Стоимость работ (включая материалы и перебазировку строительной техники) по коду Р538(Е5381701) составляет 937500 (девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек без НДС) за 625 м ГНБ (1500 руб./п.м.).  Стоимость выдачи технических условий на пересечение сторонних коммуникаций заказчик оплачивает отдельно. |
| 6. | Способ строительства | Подрядный |
| 7. | Наименование подрядной организации | Определить по итогам рассмотрения предложений подрядчиков на комиссии по выбору подрядчика |

1. Перечень ГНБ и сроки исполнения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Длина трассы, м | Код ИП | Сроки исполнения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Данные МУЭС |  |  |  |
|  | **Месягутовский МУЭС** |  |  |  |
| 1 | Восстановление размытого речного перехода через р. Ай на участке СЛ Абдрашитово - Старохалилово (1 переход через реку Ай у н.п. АбдрашитовоДуванского района, 1 труба) | 170  Грунт 3 категории | Р 538 | До 20. 07.2015 г |
|  | **Стерлитамакский МУЭС** |  |  |  |
| 2 | Восстановление перехода ч/з автодорогу Уфа-Оренбург (1 переход через автодорогу Уфа-Оренбург у н.п.Подлесное Стерлитамакского района, 1 труба) | 80  Грунт 3 категории | Р 538 | До 20. 05.2015 г |
| 3 | Восстановление размытого речного перехода ч/з р. Селеук (1 переход через р.Селеук у н.п. АхмеровоИшимбайского р-на, 1 труба) | 65  Грунт 3 категории | Р 538 | До 20. 05.2015 г |
| 4 | Восстановление размытого речного перехода ч/з р. Тайрук (1 переход через р.Тайрук у н.п. КинзебулатовоИшимбайского р-на, 1 труба) | 55  Грунт 3 категории | Р 538 | До 20. 07.2015 г |
| 5 | Восстановление размытого речного перехода ч/з р.Тайрук на участке ВОЛС от р.м.№3-н.п.Байгужа (1 переход через р.Тайрук в н/п БайгузиноИшимбайского р-на, 1 труба) | 55  Грунт 3 категории | Р 538 | До 20. 07.2015 г |
|  | **Туймазинский МУЭС** |  |  |  |
| 6 | Восстановление размытого речного перехода ч/з р.Усень на участке МСС Туймазы- Нуркеево (отпайка на Зигитяк) (1 переход через р.Усень между н.п.Нуркеево и н.пЗигитякТуймазинского района, 1 труба) | 100  Грунт 3 категории | Р 538 | До 20. 06.2015 г |
| 7 | Восстановление размытого речного перехода ч/з р.Сюнь на участке МСС Устюмово-Утарово (1 переход через р.Сюнь у н.п.УтаровоБакалинского района, 1 труба) | 100  Грунт 3 категории | Р 538 | До 20. 06.2015 г |
|  | Всего: | **625** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Охрана труда | Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчёты. |
| 10. | Охрана окружающей среды | Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды. |
| 11. | Особые требования | 1.Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен иметь опыт выполнения подобных работ по строительству переходов через преграды с использованием установок горизонтально-направленного бурения по характеру и степени сложности 1-го года, включая информацию о заказчиках, сроках, объектах на которых выполнялись работы, а также объемах работ.  2.Претендент на участие в процедуре запроса предложений должен предоставить отзывы заказчиков по опыту выполнения подобных работ (по характеру и степени сложности).  3.В случае, если претендент на участие в запросе предложений ранее выполнял работы для ОАО «Башинформсвязь», наличие нарушений сроков исполнения договора и случаев выполнения работ с ненадлежащим качеством является основанием для отказа в рассмотрении заявки на участие в запросе предложений.  4.Провести необходимые инженерные изыскания и согласования.  5.Заключить от имени заказчика договоры со сторонними организациями на получение необходимых технических условий и согласований.  6.Выполнить строительно-монтажные работы согласно Заданию, руководствуясь требованиями СНиП, ВСН, РД.  7.Предоставить исполнительную документацию с приложением журнала производства буровых работ, протокола бурения скважин, исполнительных чертежей с GPS-привязками.  8.Срок гарантии по выполненным работам составляет 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию.  9.Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства СРО о допуске на проведение строительно-монтажных работ.  10.Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику перечень необходимого оборудования, техники и инструментов, прошедших обязательную поверку и имеющих все необходимые лицензии и сертификаты.  11.Подрядчик в обязательном порядке для участия в процедуре запроса предложений должен предоставить заказчику данные о персонале, прошедшем обязательную аттестацию и имеющем все необходимые лицензии и сертификаты.  12.Подрядчик должен иметь в своем распоряжении всю необходимую технику для передвижения рабочих, перемещения техники и оборудования. |
| 12. | Контактное лицо | РФ, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1, почтовый индекс 450000  Отдел эксплуатации сетей,  Мухамадеев Алексей Викторович (347)2215587 |